## Hotel Construction Budget
Erstellen Sie ein Gantt-Diagramm in ein paar Klicks in GanttPRO
Hotel Construction Budget | [7 empty] | 2020-06-12 12:28
Farbe | PSP-Nummer |  | Aufgabenname / Titel | Zugeordnet zu | Geplanter Starttermin | Geplantes Enddatum | Deadline | Fortschritte (%) | Dauer (Std) | Geschätzte Stunden | Zeitprotokoll (minuten) | Status | Priorität | Aufgabenbeschreibung | Kosten | Istkosten
| 1 | Gesamtschätzung |  |  | 2020-06-13 12:28 | 2020-06-15 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2 | Allgemeines |  |  | 2020-06-15 12:28 | 2020-07-12 12:28 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | Beginn der Befragung / Aufbau eines Teams von Fachleuten |  | 2020-06-15 12:28 | 2020-06-19 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.2 |  | Informationen über Genehmigungen/Lizenzen sammeln |  | 2020-06-18 12:28 | 2020-06-20 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.3 |  | Versicherung |  | 2020-06-18 12:28 | 2020-06-21 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.4 |  | Bankwesen |  | 2020-06-18 12:28 | 2020-06-22 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.5 |  | Liquor-Lizenz |  | 2020-06-19 12:28 | 2020-06-22 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.6 |  | Bundes-ID-Nummer |  | 2020-06-20 12:28 | 2020-06-22 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.7 |  | Kreditantragsformular |  | 2020-06-21 12:28 | 2020-06-25 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.8 |  | Alkohol-Lizenz |  | 2020-06-25 12:28 | 2020-06-27 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.9 |  | Richtlinie für Mitarbeiteressen |  | 2020-06-25 12:28 | 2020-06-27 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.10 |  | Zeiterfassungssystem für Mitarbeiter |  | 2020-06-25 12:28 | 2020-06-28 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.11 |  | Zertifizierung des Servers für alkoholische Getränke |  | 2020-06-25 12:28 | 2020-06-29 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.12 |  | Steuerbewilligungen |  | 2020-06-26 12:28 | 2020-06-29 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.13 |  | Bankwesen |  | 2020-06-27 12:28 | 2020-06-29 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.14 |  | Lohn- und Gehaltsabrechnung |  | 2020-06-28 12:28 | 2020-07-02 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.15 |  | Kreditkarten-Händlerkonten |  | 2020-06-29 12:28 | 2020-07-03 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.16 |  | Buchhaltungssoftware |  | 2020-07-02 12:28 | 2020-07-04 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.17 |  | Portokasse |  | 2020-07-02 12:28 | 2020-07-05 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.18 |  | Einzahlungsverfahren |  | 2020-07-02 12:28 | 2020-07-06 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.19 |  | Versicherung |  | 2020-07-03 12:28 | 2020-07-06 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.20 |  | Banklieferungen |  | 2020-07-04 12:28 | 2020-07-06 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.21 |  | Buchhaltungs-/Buchhaltungssystem |  | 2020-07-05 12:28 | 2020-07-09 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.22 |  | Genehmigungen, Lizenzen, Inspektionen, Freigaben |  | 2020-07-06 12:28 | 2020-07-10 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.23 |  | Initialer Änderungsauftrag |  | 2020-07-09 12:28 | 2020-07-11 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.24 |  | POS-/Händlerkonten |  | 2020-07-09 12:28 | 2020-07-12 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3 | Strategie & Konzept |  |  | 2020-07-10 12:28 | 2020-07-23 12:28 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | Überprüfung erfolgreicher Konzepte |  | 2020-07-10 12:28 | 2020-07-13 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Lokaler Markt |  | 2020-07-11 12:28 | 2020-07-13 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.3 |  | Besichtigung bestehender Restaurants |  | 2020-07-12 12:28 | 2020-07-16 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.4 |  | Menü Preisklasse |  | 2020-07-13 12:28 | 2020-07-17 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.5 |  | Vorverpflegung & Barmenüs |  | 2020-07-16 12:28 | 2020-07-18 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.6 |  | Konzept weiter definieren |  | 2020-07-16 12:28 | 2020-07-19 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.7 |  | Differenzpunkte |  | 2020-07-16 12:28 | 2020-07-20 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.8 |  | Konzeptvalidierung/-testung |  | 2020-07-17 12:28 | 2020-07-20 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.9 |  | Name des Restaurants ermitteln |  | 2020-07-18 12:28 | 2020-07-20 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.10 |  | Konzept fertigstellen |  | 2020-07-19 12:28 | 2020-07-23 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4 | Design & Konstruktion |  |  | 2020-07-23 12:28 | 2020-07-31 12:28 |  | 0 | 56 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | Grafiker |  | 2020-07-23 12:28 | 2020-07-25 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4.2 |  | Liste der Architekten |  | 2020-07-23 12:28 | 2020-07-26 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4.3 |  | Liste der Generalunternehmer |  | 2020-07-23 12:28 | 2020-07-27 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4.4 |  | Liste der Innenarchitekturbüros |  | 2020-07-24 12:28 | 2020-07-27 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4.5 |  | Ansul-System |  | 2020-07-25 12:28 | 2020-07-27 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4.6 |  | Bau- und Entwicklungskosten |  | 2020-07-26 12:28 | 2020-07-30 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4.7 |  | Ausgänge |  | 2020-07-27 12:28 | 2020-07-31 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5 | Architektur/Design |  |  | 2020-07-30 12:28 | 2020-10-05 12:28 |  | 0 | 400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 |  | Auftragnehmer |  | 2020-07-30 12:28 | 2020-08-02 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.2 |  | Design |  | 2020-07-30 12:28 | 2020-08-03 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.3 |  | Terrasse / Freisitz |  | 2020-07-31 12:28 | 2020-08-03 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.4 |  | Nutzt Abrechnungsänderungen |  | 2020-08-01 12:28 | 2020-08-03 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.5 |  | Versorgungsunternehmen |  | 2020-08-02 12:28 | 2020-08-06 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.6 |  | Hintertür |  | 2020-08-03 12:28 | 2020-08-07 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.7 |  | Badtrennwände & Zubehör |  | 2020-08-06 12:28 | 2020-08-08 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.8 |  | Einbruchmeldeanlage |  | 2020-08-06 12:28 | 2020-08-09 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.9 |  | Vordächer & Markisen |  | 2020-08-06 12:28 | 2020-08-10 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.10 |  | Schreinerei |  | 2020-08-07 12:28 | 2020-08-10 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.11 |  | Teppichboden |  | 2020-08-08 12:28 | 2020-08-10 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.12 |  | Beton |  | 2020-08-09 12:28 | 2020-08-13 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.13 |  | Bauzeitplan |  | 2020-08-10 12:28 | 2020-08-14 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.14 |  | Gestaltungselemente |  | 2020-08-13 12:28 | 2020-08-15 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.15 |  | Türschlösser |  | 2020-08-13 12:28 | 2020-08-16 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.16 |  | Tür-/Abgangsbeschläge |  | 2020-08-13 12:28 | 2020-08-17 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.17 |  | Türen & Fenster |  | 2020-08-14 12:28 | 2020-08-17 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.18 |  | Türen, Zargen & Beschläge |  | 2020-08-15 12:28 | 2020-08-17 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.19 |  | Trockenbau |  | 2020-08-16 12:28 | 2020-08-20 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.20 |  | Elektrik/Beleuchtung |  | 2020-08-17 12:28 | 2020-08-21 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.21 |  | Außenanstrich |  | 2020-08-20 12:28 | 2020-08-22 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.22 |  | Bodenbeläge |  | 2020-08-20 12:28 | 2020-08-23 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.23 |  | Gestaltungsplan |  | 2020-08-20 12:28 | 2020-08-24 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.24 |  | Küchen-Brandschutz |  | 2020-08-21 12:28 | 2020-08-24 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.25 |  | Liste der Inspektoren |  | 2020-08-22 12:28 | 2020-08-24 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.26 |  | Mauerwerk |  | 2020-08-23 12:28 | 2020-08-27 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.27 |  | Mechanisch |  | 2020-08-24 12:28 | 2020-08-28 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.28 |  | Parkplatz |  | 2020-08-27 12:28 | 2020-08-29 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.29 |  | Pflasterung |  | 2020-08-27 12:28 | 2020-08-30 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.30 |  | Klempnerei |  | 2020-08-27 12:28 | 2020-08-31 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.31 |  | Elastische Bodenbeläge |  | 2020-08-28 12:28 | 2020-08-31 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.32 |  | Bedachung & Abdichtung |  | 2020-08-29 12:28 | 2020-08-31 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.33 |  | Auftragnehmer auswählen |  | 2020-08-30 12:28 | 2020-09-03 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.34 |  | Rauchmelder |  | 2020-08-31 12:28 | 2020-09-04 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.35 |  | Ton-/Musiksystem |  | 2020-09-03 12:28 | 2020-09-05 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.36 |  | Sonderposten |  | 2020-09-03 12:28 | 2020-09-06 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.37 |  | Sprinkleranlage |  | 2020-09-03 12:28 | 2020-09-07 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.38 |  | Wasser |  | 2020-09-04 12:28 | 2020-09-07 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.39 |  | Fliese |  | 2020-09-05 12:28 | 2020-09-07 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.40 |  | Elektroservice |  | 2020-09-06 12:28 | 2020-09-10 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.41 |  | Gasservice |  | 2020-09-07 12:28 | 2020-09-11 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.42 |  | Fettabscheider |  | 2020-09-10 12:28 | 2020-09-12 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.43 |  | Landschaftsgestaltung |  | 2020-09-10 12:28 | 2020-09-13 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.44 |  | Elektrokennzeichnung |  | 2020-09-10 12:28 | 2020-09-14 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.45 |  | Abwasser |  | 2020-09-11 12:28 | 2020-09-14 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.46 |  | Wasserversorgung |  | 2020-09-12 12:28 | 2020-09-14 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.47 |  | Wasserqualität |  | 2020-09-13 12:28 | 2020-09-17 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.48 |  | Reinigungspersonal |  | 2020-09-14 12:28 | 2020-09-18 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.49 |  | Außenbeschilderung |  | 2020-09-17 12:28 | 2020-09-19 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.50 |  | Lieferant, Auftragnehmer, Subunternehmer |  | 2020-09-17 12:28 | 2020-09-20 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.51 |  | Kompressoren & Ventile |  | 2020-09-17 12:28 | 2020-09-21 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.52 |  | Elektrokennzeichnung |  | 2020-09-18 12:28 | 2020-09-21 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.53 |  | Inspektionen |  | 2020-09-19 12:28 | 2020-09-21 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.54 |  | Gebäude- und Ausstattungspläne |  | 2020-09-20 12:28 | 2020-09-24 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.55 |  | Spaziergang |  | 2020-09-21 12:28 | 2020-09-25 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.56 |  | Alarmanlage |  | 2020-09-24 12:28 | 2020-09-26 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.57 |  | Getränkeservice |  | 2020-09-24 12:28 | 2020-09-27 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.58 |  | Feuerlöscher |  | 2020-09-24 12:28 | 2020-09-28 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.59 |  | Außenbeschilderung Lichtuhr |  | 2020-09-25 12:28 | 2020-09-28 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.60 |  | Außenbereich |  | 2020-09-26 12:28 | 2020-09-28 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.61 |  | Außenreinigung |  | 2020-09-27 12:28 | 2020-10-01 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.62 |  | Endreinigung |  | 2020-09-28 12:28 | 2020-10-02 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.63 |  | Fenster waschen |  | 2020-10-01 12:28 | 2020-10-03 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.64 |  | Parkplatzstreifen |  | 2020-10-01 12:28 | 2020-10-04 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.65 |  | Fortsetzung der Bauliste |  | 2020-10-01 12:28 | 2020-10-05 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6 | Betriebs- und Geschäftsausstattung |  |  | 2020-10-03 12:28 | 2020-11-05 12:28 |  | 0 | 192 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 |  | Vorläufige Ausrüstungsanforderungen |  | 2020-10-03 12:28 | 2020-10-05 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.2 |  | Ausrüstungslisten |  | 2020-10-04 12:28 | 2020-10-08 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.3 |  | Vermietung oder Kauf von Küchengeräten |  | 2020-10-05 12:28 | 2020-10-09 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.4 |  | Außenbeschilderung |  | 2020-10-08 12:28 | 2020-10-10 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.5 |  | Sicher für das Büro |  | 2020-10-08 12:28 | 2020-10-11 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.6 |  | Installation des Sodasystems |  | 2020-10-08 12:28 | 2020-10-12 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.7 |  | Kommunikation/Telefonanlage |  | 2020-10-09 12:28 | 2020-10-12 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.8 |  | Innenbeschilderung |  | 2020-10-10 12:28 | 2020-10-12 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.9 |  | Büroausstattung |  | 2020-10-11 12:28 | 2020-10-15 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.10 |  | Büromöbel |  | 2020-10-12 12:28 | 2020-10-16 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.11 |  | Empfangsskala |  | 2020-10-15 12:28 | 2020-10-17 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.12 |  | Toiletten |  | 2020-10-15 12:28 | 2020-10-18 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.13 |  | Hausmeisterausrüstung |  | 2020-10-15 12:28 | 2020-10-19 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.14 |  | Verfahren für Notfallgeräte |  | 2020-10-16 12:28 | 2020-10-19 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.15 |  | Geräteprüfungen |  | 2020-10-17 12:28 | 2020-10-19 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.16 |  | Küchenuhr |  | 2020-10-18 12:28 | 2020-10-22 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.17 |  | Küchenutensilien/Werkzeuge |  | 2020-10-19 12:28 | 2020-10-23 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.18 |  | Ansul-System |  | 2020-10-22 12:28 | 2020-10-24 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.19 |  | R&M-Binder für alle Geräte |  | 2020-10-22 12:28 | 2020-10-25 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.20 |  | Lagerregale |  | 2020-10-22 12:28 | 2020-10-26 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.21 |  | Temperaturen am Gerät kalibrieren |  | 2020-10-23 12:28 | 2020-10-26 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.22 |  | Kontrollgang |  | 2020-10-24 12:28 | 2020-10-26 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.23 |  | Sauberkeit und Desinfektion von Gehwegen |  | 2020-10-25 12:28 | 2020-10-29 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.24 |  | Möbel erhalten |  | 2020-10-26 12:28 | 2020-10-30 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.25 |  | Testen Sie alle Geräte |  | 2020-10-29 12:28 | 2020-10-31 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.26 |  | Garantiekarten für komplette Geräte |  | 2020-10-29 12:28 | 2020-11-01 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.27 |  | Endreinigung aller Geräte |  | 2020-10-29 12:28 | 2020-11-02 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.28 |  | Bilder aufhängen, Wanddekoration |  | 2020-10-30 12:28 | 2020-11-02 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.29 |  | Innenanlagen installieren |  | 2020-10-31 12:28 | 2020-11-02 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.30 |  | Laufeisgerät |  | 2020-11-01 12:28 | 2020-11-05 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7 | Finanzen & Recht |  |  | 2020-11-05 12:28 | 2020-11-23 12:28 |  | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 |  | Finanzierung |  | 2020-11-05 12:28 | 2020-11-07 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.2 |  | Bank/SBA-Kredite |  | 2020-11-05 12:28 | 2020-11-08 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.3 |  | Businessplan |  | 2020-11-05 12:28 | 2020-11-09 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.4 |  | Kapital/Bau/Eröffnungsbudget |  | 2020-11-06 12:28 | 2020-11-09 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.5 |  | Liste der möglichen Namen für das Restaurant |  | 2020-11-07 12:28 | 2020-11-09 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.6 |  | Finanzierbarkeit |  | 2020-11-08 12:28 | 2020-11-12 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.7 |  | Rechtsanwalt & CPA |  | 2020-11-09 12:28 | 2020-11-13 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.8 |  | Wirtschaftseinheit |  | 2020-11-12 12:28 | 2020-11-14 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.9 |  | Persönliche Karriereleistungen/Berufserfahrung |  | 2020-11-12 12:28 | 2020-11-15 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.10 |  | Überprüfung der Finanzprognosen mit Ihrem CPA |  | 2020-11-12 12:28 | 2020-11-16 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.11 |  | Anwalt auswählen |  | 2020-11-13 12:28 | 2020-11-16 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.12 |  | CPA auswählen |  | 2020-11-14 12:28 | 2020-11-16 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.13 |  | Businessplan |  | 2020-11-15 12:28 | 2020-11-19 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.14 |  | Kapital/Bau/Eröffnungsbudget |  | 2020-11-16 12:28 | 2020-11-20 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.15 |  | Persönlicher Jahresabschluss |  | 2020-11-19 12:28 | 2020-11-21 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.16 |  | Kaufen |  | 2020-11-19 12:28 | 2020-11-22 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.17 |  | Genehmigungen des Vermieters |  | 2020-11-19 12:28 | 2020-11-23 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.18 |  | Steueridentifikationsnummern/Konten |  | 2020-11-20 12:28 | 2020-11-23 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.19 |  | Kreditlinie |  | 2020-11-21 12:28 | 2020-11-23 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8 | Essen & Trinken |  |  | 2020-11-23 12:28 | 2020-12-10 12:28 |  | 0 | 96 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 |  | Liste der verfügbaren Lieferanten |  | 2020-11-23 12:28 | 2020-11-27 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.2 |  | Bier |  | 2020-11-26 12:28 | 2020-11-28 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.3 |  | Lebensmittelbestand |  | 2020-11-26 12:28 | 2020-11-29 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.4 |  | Likör |  | 2020-11-26 12:28 | 2020-11-30 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.5 |  | Alkohol-, Bier- und Weininventur |  | 2020-11-27 12:28 | 2020-11-30 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.6 |  | Preis-Menü |  | 2020-11-28 12:28 | 2020-11-30 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.7 |  | Standardrezeptdateien |  | 2020-11-29 12:28 | 2020-12-03 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.8 |  | Wein |  | 2020-11-30 12:28 | 2020-12-04 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.9 |  | Weinkarte |  | 2020-12-03 12:28 | 2020-12-05 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.10 |  | HACCAP-Schulung / Zertifizierung |  | 2020-12-03 12:28 | 2020-12-06 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.11 |  | Menüs |  | 2020-12-03 12:28 | 2020-12-07 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.12 |  | Erstbestellung von Lebensmitteln |  | 2020-12-04 12:28 | 2020-12-07 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.13 |  | Fotos von Menüpunkten |  | 2020-12-05 12:28 | 2020-12-07 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.14 |  | Erste Bestellung von alkoholischen Getränken |  | 2020-12-06 12:28 | 2020-12-10 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9 | Marketing |  |  | 2020-12-10 12:28 | 2020-12-20 12:28 |  | 0 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 |  | Konkurrenzanalyse |  | 2020-12-10 12:28 | 2020-12-12 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.2 |  | Menütafeln & Bilder |  | 2020-12-10 12:28 | 2020-12-13 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.3 |  | Banner |  | 2020-12-10 12:28 | 2020-12-14 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.4 |  | Geschenkgutscheine |  | 2020-12-11 12:28 | 2020-12-14 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.5 |  | Lokale Wohltätigkeitsorganisationen |  | 2020-12-12 12:28 | 2020-12-14 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.6 |  | Drucken |  | 2020-12-13 12:28 | 2020-12-17 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.7 |  | Öffentlichkeitsarbeit für die Eröffnung |  | 2020-12-14 12:28 | 2020-12-18 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.8 |  | Gelbe Seite Anzeige |  | 2020-12-17 12:28 | 2020-12-19 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.9 |  | Eröffnungsparty(en) |  | 2020-12-17 12:28 | 2020-12-20 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10 | Laufende Dienstleistungen |  |  | 2020-12-18 12:28 | 2021-01-11 12:28 |  | 0 | 152 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 |  | Versicherungsagent |  | 2020-12-18 12:28 | 2020-12-21 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.2 |  | Reinigung des Speisesaals |  | 2020-12-19 12:28 | 2020-12-21 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.3 |  | Hauben-/Küchenreinigung |  | 2020-12-20 12:28 | 2020-12-24 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.4 |  | Innenausbau-Service |  | 2020-12-21 12:28 | 2020-12-25 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.5 |  | Landschaftsbau/Rasenflächendienste |  | 2020-12-24 12:28 | 2020-12-26 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.6 |  | Sicherheitskräfte |  | 2020-12-24 12:28 | 2020-12-27 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.7 |  | Lohn- und Gehaltsabrechnung |  | 2020-12-24 12:28 | 2020-12-28 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.8 |  | Musik |  | 2020-12-25 12:28 | 2020-12-28 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.9 |  | Chemikalien |  | 2020-12-26 12:28 | 2020-12-28 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.10 |  | Fettabscheider |  | 2020-12-27 12:28 | 2020-12-31 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.11 |  | Schärfen von Messern und Klingen |  | 2020-12-28 12:28 | 2021-01-01 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.12 |  | Monatliche Abrechnung |  | 2020-12-31 12:28 | 2021-01-02 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.13 |  | Schädlingsbekämpfung |  | 2020-12-31 12:28 | 2021-01-03 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.14 |  | Müllentsorgung |  | 2020-12-31 12:28 | 2021-01-04 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.15 |  | Fensterputzen |  | 2021-01-01 12:28 | 2021-01-04 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.16 |  | Gepanzerter Fahrzeugservice |  | 2021-01-02 12:28 | 2021-01-04 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.17 |  | Gebäude- und HLK-Reparaturen |  | 2021-01-03 12:28 | 2021-01-07 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.18 |  | Geschirrspüler-Service |  | 2021-01-04 12:28 | 2021-01-08 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.19 |  | Wäscherei & Bettwäsche |  | 2021-01-07 12:28 | 2021-01-09 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.20 |  | Gerätereparaturen |  | 2021-01-07 12:28 | 2021-01-10 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.21 |  | Gerätereparaturen |  | 2021-01-07 12:28 | 2021-01-11 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11 | Betrieb |  |  | 2021-01-09 12:28 | 2021-02-15 12:28 |  | 0 | 224 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 11.1 |  | Besuchen Sie Restaurants mit ähnlichen Angeboten |  | 2021-01-09 12:28 | 2021-01-11 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.2 |  | Menü & Rezepte |  | 2021-01-10 12:28 | 2021-01-14 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.3 |  | Tischmischung & Anordnung |  | 2021-01-11 12:28 | 2021-01-15 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.4 |  | Betriebszeiten |  | 2021-01-14 12:28 | 2021-01-16 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.5 |  | Verkaufsautomaten |  | 2021-01-14 12:28 | 2021-01-17 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.6 |  | Checklisten |  | 2021-01-14 12:28 | 2021-01-18 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.7 |  | Gast (Tisch bereit) Rufsystem |  | 2021-01-15 12:28 | 2021-01-18 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.8 |  | Happy Hour |  | 2021-01-16 12:28 | 2021-01-18 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.9 |  | Menüanalyse |  | 2021-01-17 12:28 | 2021-01-21 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.10 |  | Menüpunkt Kosten |  | 2021-01-18 12:28 | 2021-01-22 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.11 |  | Vorbereitungslisten mit Vergleichen |  | 2021-01-21 12:28 | 2021-01-23 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.12 |  | Produktspezifikationen |  | 2021-01-21 12:28 | 2021-01-24 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.13 |  | Reservierungsrichtlinien |  | 2021-01-21 12:28 | 2021-01-25 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.14 |  | Stationseinrichtungsblätter mit Vorgaben |  | 2021-01-22 12:28 | 2021-01-25 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.15 |  | Notausgangsverfahren |  | 2021-01-23 12:28 | 2021-01-25 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.16 |  | Anschlagbrett |  | 2021-01-24 12:28 | 2021-01-28 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.17 |  | Kinderausstattung |  | 2021-01-25 12:28 | 2021-01-29 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.18 |  | Reinigungs- und Wartungspläne |  | 2021-01-28 12:28 | 2021-01-30 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.19 |  | Notfallnummern |  | 2021-01-28 12:28 | 2021-01-31 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.20 |  | Unterhaltung |  | 2021-01-28 12:28 | 2021-02-01 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.21 |  | Bodenpflege |  | 2021-01-29 12:28 | 2021-02-01 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.22 |  | Parkservice |  | 2021-01-30 12:28 | 2021-02-01 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.23 |  | Liste der genehmigten Lieferanten |  | 2021-01-31 12:28 | 2021-02-04 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.24 |  | Geburtstagsangebote |  | 2021-02-01 12:28 | 2021-02-05 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.25 |  | Sitzplan & Wartepersonalabschnitte |  | 2021-02-04 12:28 | 2021-02-06 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.26 |  | Erste Bestellungen für Lebensmittel, Getränke und Zubehör |  | 2021-02-04 12:28 | 2021-02-07 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.27 |  | Bestellung & Lieferzeitplan |  | 2021-02-04 12:28 | 2021-02-08 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.28 |  | Vorhängeschlösser für Kühlertüren |  | 2021-02-05 12:28 | 2021-02-08 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.29 |  | Pfandbeutel |  | 2021-02-06 12:28 | 2021-02-08 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.30 |  | Hostess Standversorgung |  | 2021-02-07 12:28 | 2021-02-11 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.31 |  | Lichtverhältnisse |  | 2021-02-08 12:28 | 2021-02-12 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.32 |  | Änderungsauftrag |  | 2021-02-11 12:28 | 2021-02-13 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.33 |  | Überprüfung der Lagerbestände |  | 2021-02-11 12:28 | 2021-02-14 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.34 |  | Anfangsbestand |  | 2021-02-11 12:28 | 2021-02-15 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.35 |  | Kundenkommentare |  | 2021-02-12 12:28 | 2021-02-15 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12 | Personal |  |  | 2021-02-14 12:28 | 2021-03-12 12:28 |  | 0 | 152 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 12.1 |  | Leistungen an Arbeitnehmer |  | 2021-02-14 12:28 | 2021-02-18 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.2 |  | Stellenbeschreibungen der Mitarbeiter |  | 2021-02-15 12:28 | 2021-02-19 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.3 |  | Managementteam |  | 2021-02-18 12:28 | 2021-02-20 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.4 |  | Unternehmensdiagramm |  | 2021-02-18 12:28 | 2021-02-21 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.5 |  | Mitarbeiterhandbuch |  | 2021-02-18 12:28 | 2021-02-22 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.6 |  | Handbücher für Mitarbeiterschulungen |  | 2021-02-19 12:28 | 2021-02-22 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.7 |  | Management-Trainingsmaterialien |  | 2021-02-20 12:28 | 2021-02-22 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.8 |  | Master-Trainingsplan |  | 2021-02-21 12:28 | 2021-02-25 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.9 |  | Nebenarbeiten & Zeitpläne |  | 2021-02-22 12:28 | 2021-02-26 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.10 |  | Personaltarife |  | 2021-02-25 12:28 | 2021-02-27 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.11 |  | Personalbedarf |  | 2021-02-25 12:28 | 2021-02-28 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.12 |  | Mitarbeiter-Rekrutierung |  | 2021-02-25 12:28 | 2021-03-01 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.13 |  | Schulung zur Lebensmittelsicherheit |  | 2021-02-26 12:28 | 2021-03-01 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.14 |  | Zusammenstellen neuer Mitarbeitermaterialien |  | 2021-02-27 12:28 | 2021-03-01 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.15 |  | Mitarbeiterakten |  | 2021-02-28 12:28 | 2021-03-04 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.16 |  | OSHA |  | 2021-03-01 12:28 | 2021-03-05 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.17 |  | Zertifizierung des Servers für alkoholische Getränke |  | 2021-03-04 12:28 | 2021-03-06 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.18 |  | HACCAP-Schulung / Zertifizierung |  | 2021-03-04 12:28 | 2021-03-07 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.19 |  | Sicherheitscheckliste & Auditierung |  | 2021-03-04 12:28 | 2021-03-08 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.20 |  | Weinschulungsprogramm |  | 2021-03-05 12:28 | 2021-03-08 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.21 |  | Sicherheits- und Erste-Hilfe-Schulung |  | 2021-03-06 12:28 | 2021-03-08 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.22 |  | Durchführung von Übungsläufen / Probeservice |  | 2021-03-07 12:28 | 2021-03-11 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.23 |  | Finalisieren Sie die Zeitpläne für die Eröffnungswoche der Mitarbeiter. |  | 2021-03-08 12:28 | 2021-03-12 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13 | Standort / Planung |  |  | 2021-03-11 12:28 | 2021-04-12 12:28 |  | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 13.1 |  | Potenzial der lokalen Märkte |  | 2021-03-11 12:28 | 2021-03-14 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.2 |  | Anforderungen an die Einrichtung |  | 2021-03-11 12:28 | 2021-03-15 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.3 |  | Standortbedingungen |  | 2021-03-12 12:28 | 2021-03-15 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.4 |  | Konkurrenzanalyse |  | 2021-03-13 12:28 | 2021-03-15 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.5 |  | Quadratmeterzahl |  | 2021-03-14 12:28 | 2021-03-18 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.6 |  | Mietervertreter Makler |  | 2021-03-15 12:28 | 2021-03-19 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.7 |  | Barbestuhlung |  | 2021-03-18 12:28 | 2021-03-20 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.8 |  | Gebäude/Feuer/Sicherheitscodes |  | 2021-03-18 12:28 | 2021-03-21 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.9 |  | Elektroservice |  | 2021-03-18 12:28 | 2021-03-22 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.10 |  | Grundriss (bestehende Fläche) |  | 2021-03-19 12:28 | 2021-03-22 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.11 |  | Bewertung der Bodenneigung |  | 2021-03-20 12:28 | 2021-03-22 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.12 |  | Beleuchtungskörper |  | 2021-03-21 12:28 | 2021-03-25 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.13 |  | Liquor-Lizenz |  | 2021-03-22 12:28 | 2021-03-26 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.14 |  | Liste der vorhandenen Küchenausstattung |  | 2021-03-25 12:28 | 2021-03-27 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.15 |  | Anzahl der Tische/Sitze |  | 2021-03-25 12:28 | 2021-03-28 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.16 |  | Parken |  | 2021-03-25 12:28 | 2021-03-29 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.17 |  | Vertriebs- und Investitionsanalyse |  | 2021-03-26 12:28 | 2021-03-29 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.18 |  | Verkehrsmuster |  | 2021-03-27 12:28 | 2021-03-29 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.19 |  | Anforderungen an die Zoneneinteilung |  | 2021-03-28 12:28 | 2021-04-01 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.20 |  | Bereinigung erforderlich |  | 2021-03-29 12:28 | 2021-04-02 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.21 |  | Gasleitungen / Leitungen |  | 2021-04-01 12:28 | 2021-04-03 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.22 |  | Gesundheitsabteilung |  | 2021-04-01 12:28 | 2021-04-04 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.23 |  | HLK-System |  | 2021-04-01 12:28 | 2021-04-05 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.24 |  | Pläne für Standort/Lagebereich |  | 2021-04-02 12:28 | 2021-04-05 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.25 |  | Kanalisationsleitungen |  | 2021-04-03 12:28 | 2021-04-05 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.26 |  | Termitenbericht |  | 2021-04-04 12:28 | 2021-04-08 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.27 |  | Gas |  | 2021-04-05 12:28 | 2021-04-09 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.28 |  | Anforderungen an den Versorgungsbetrieb |  | 2021-04-08 12:28 | 2021-04-10 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.29 |  | Wasserleitungen |  | 2021-04-08 12:28 | 2021-04-11 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.30 |  | Standortwahlentscheidung |  | 2021-04-08 12:28 | 2021-04-12 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14 | Kleinteile / Zubehör |  |  | 2021-04-10 12:28 | 2021-04-25 12:28 |  | 0 | 96 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 14.1 |  | Uniformen |  | 2021-04-10 12:28 | 2021-04-12 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.2 |  | Toilettenartikel |  | 2021-04-11 12:28 | 2021-04-15 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.3 |  | Kleinteile & Küchenutensilien |  | 2021-04-12 12:28 | 2021-04-16 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.4 |  | Esszimmer |  | 2021-04-15 12:28 | 2021-04-17 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.5 |  | Bar |  | 2021-04-15 12:28 | 2021-04-18 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.6 |  | Tischgeräte |  | 2021-04-15 12:28 | 2021-04-19 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.7 |  | Erste-Hilfe-Kasten |  | 2021-04-16 12:28 | 2021-04-19 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.8 |  | Kippladen, Präsentationsmappen prüfen |  | 2021-04-17 12:28 | 2021-04-19 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.9 |  | Bestellung von Ausgangschemikalien |  | 2021-04-18 12:28 | 2021-04-22 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.10 |  | Leinen |  | 2021-04-19 12:28 | 2021-04-23 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.11 |  | Initialer Papier-Gutauftrag |  | 2021-04-22 12:28 | 2021-04-24 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.12 |  | Hausmeisterbedarf |  | 2021-04-22 12:28 | 2021-04-25 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 15 | Technologie |  |  | 2021-04-23 12:28 | 2021-05-03 12:28 |  | 0 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 15.1 |  | POS-Telefonleitung |  | 2021-04-23 12:28 | 2021-04-26 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 15.2 |  | POS-System |  | 2021-04-24 12:28 | 2021-04-26 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 15.3 |  | Website |  | 2021-04-25 12:28 | 2021-04-29 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 15.4 |  | Computersoftware |  | 2021-04-26 12:28 | 2021-04-30 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 15.5 |  | POS-System |  | 2021-04-29 12:28 | 2021-05-01 12:28 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 15.6 |  | Telefon mit Warteschleifenmeldung |  | 2021-04-29 12:28 | 2021-05-02 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 15.7 |  | Internetdienstanbieter |  | 2021-04-29 12:28 | 2021-05-03 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 15.8 |  | POS/Registrierung |  | 2021-04-30 12:28 | 2021-05-03 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
Dieses Dokument wurde mit dem Onlinedienst https://ganttpro.com erstellt
Es steht Ihnen frei, das Dokument ohne Einschränkungen für Ihre Zwecke zu verwenden. Um es zu bearbeiten, erstellen Sie bitte eine Kopie oder verwenden Sie https://ganttpro.com