## Residential Construction Schedu
Erstellen Sie ein Gantt-Diagramm in ein paar Klicks in GanttPRO
Residential Construction Schedule | [7 empty] | 2020-06-12 12:35
Farbe | PSP-Nummer |  | Aufgabenname / Titel | Zugeordnet zu | Geplanter Starttermin | Geplantes Enddatum | Deadline | Fortschritte (%) | Dauer (Std) | Geschätzte Stunden | Zeitprotokoll (minuten) | Status | Priorität | Aufgabenbeschreibung | Kosten | Istkosten
| 1 | Wohnungsbau Budgetvorlage |  |  | 2020-06-19 12:35 | 2020-06-25 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2 | Gesamtschätzung |  |  | 2020-06-21 12:35 | 2020-07-10 12:35 |  | 10 | 112 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN |  | 2020-06-21 12:35 | 2020-06-27 12:35 |  | 50 | 40 | 0 | 0 | In Arbeit | Mittel |  | 0 | 0
| 2.2 |  | Pläne & Spezifikationen |  | 2020-06-24 12:35 | 2020-06-28 12:35 |  | 50 | 40 | 0 | 0 | In Arbeit | Mittel |  | 0 | 0
| 2.3 |  | Planprüfung |  | 2020-06-24 12:35 | 2020-06-28 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.4 |  | Genehmigungen: Zoneneinteilung, Gebäude, Umwelt |  | 2020-06-24 12:35 | 2020-06-28 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.5 |  | Umfrage |  | 2020-06-25 12:35 | 2020-07-01 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.6 |  | Impact Fee |  | 2020-06-26 12:35 | 2020-07-02 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.7 |  | Verwaltungskosten |  | 2020-06-27 12:35 | 2020-07-03 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.8 |  | Finanzierungskosten |  | 2020-06-28 12:35 | 2020-07-04 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.9 |  | Rechtsberatungsgebühren |  | 2020-07-01 12:35 | 2020-07-05 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.10 |  | Technische Gebühren |  | 2020-07-04 12:35 | 2020-07-10 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3 | Sonstiges |  |  | 2020-07-11 12:35 | 2020-07-30 12:35 |  | 0 | 112 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | VORBEREITUNG DER BAUSTELLE |  | 2020-07-11 12:35 | 2020-07-17 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Abbruch (Umbau) |  | 2020-07-12 12:35 | 2020-07-18 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.3 |  | Aufbockung & Verankerung (Umbau) |  | 2020-07-15 12:35 | 2020-07-19 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.4 |  | Staubkontrolle, Oberflächenschutz |  | 2020-07-16 12:35 | 2020-07-22 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.5 |  | Zugang zur Baustelle |  | 2020-07-17 12:35 | 2020-07-23 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.6 |  | Sicherheit auf der Baustelle |  | 2020-07-17 12:35 | 2020-07-23 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.7 |  | Müllcontainer & Entsorgung |  | 2020-07-17 12:35 | 2020-07-23 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.8 |  | Lagerung vor Ort |  | 2020-07-18 12:35 | 2020-07-24 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.9 |  | Mobile Toilette |  | 2020-07-19 12:35 | 2020-07-25 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.10 |  | Temporäre Stromversorgung |  | 2020-07-22 12:35 | 2020-07-26 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.11 |  | Temporäre Wärme |  | 2020-07-23 12:35 | 2020-07-29 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.12 |  | Gerüstverleih |  | 2020-07-24 12:35 | 2020-07-30 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.13 |  | Werkzeug-/Ausrüstungsverleih |  | 2020-07-24 12:35 | 2020-07-30 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.14 |  | Sonstiges |  | 2020-07-24 12:35 | 2020-07-30 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4 | WASSER/KANALISATION VOR ORT |  |  | 2020-07-17 12:35 | 2020-07-30 12:35 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | Boden- und Perkulationstests |  | 2020-07-17 12:35 | 2020-07-23 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4.2 |  | Design des septischen Systems |  | 2020-07-18 12:35 | 2020-07-24 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4.3 |  | Septische Genehmigungen, Inspektionen, Gebühren |  | 2020-07-19 12:35 | 2020-07-25 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4.4 |  | Installation des Klärsystems, Befestigung am Haus |  | 2020-07-22 12:35 | 2020-07-26 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4.5 |  | Entwässerung (Hoher Grundwasserspiegel) |  | 2020-07-22 12:35 | 2020-07-26 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4.6 |  | Borloch, Pumpe, Schaufel, Sanitäranlagen für das Haus. |  | 2020-07-22 12:35 | 2020-07-26 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4.7 |  | Borlich Genehmigungen & Gebühren |  | 2020-07-23 12:35 | 2020-07-29 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4.8 |  | Sonstiges |  | 2020-07-24 12:35 | 2020-07-30 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5 | VERWENDUNGEN |  |  | 2020-07-26 12:35 | 2020-08-08 12:35 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 |  | Stadtwasser: Zapfhahngebühren & Anschluss |  | 2020-07-26 12:35 | 2020-08-01 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.2 |  | Stadtkanalisation: Zapfhahngebühren & Anschluss |  | 2020-07-29 12:35 | 2020-08-02 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.3 |  | Elektrisch: Genehmigung, Anschlussgebühr, Installation |  | 2020-07-29 12:35 | 2020-08-02 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.4 |  | Gas: Genehmigung, Anschlussgebühr, Installation |  | 2020-07-29 12:35 | 2020-08-02 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.5 |  | LPN: Tankeinbau, Anschluss |  | 2020-07-30 12:35 | 2020-08-05 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.6 |  | Öltankinstallation |  | 2020-07-31 12:35 | 2020-08-06 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.7 |  | Telekommunikationsanschluss |  | 2020-08-01 12:35 | 2020-08-07 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.8 |  | Sonstiges |  | 2020-08-02 12:35 | 2020-08-08 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6 | AUSGRABUNGEN UND ERDARBEITEN |  |  | 2020-08-05 12:35 | 2020-08-28 12:35 |  | 0 | 144 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 |  | Schneiden & Füllen |  | 2020-08-05 12:35 | 2020-08-09 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.2 |  | Sprengen |  | 2020-08-05 12:35 | 2020-08-09 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.3 |  | Entfernung von Stein/Schmutz |  | 2020-08-06 12:35 | 2020-08-12 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.4 |  | Grobe Einstufung |  | 2020-08-07 12:35 | 2020-08-13 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.5 |  | Graben für Versorgungsanschlüsse |  | 2020-08-08 12:35 | 2020-08-14 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.6 |  | Fundamentaushub |  | 2020-08-09 12:35 | 2020-08-15 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.7 |  | Fundament Fundamentwasserabflüsse |  | 2020-08-12 12:35 | 2020-08-16 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.8 |  | Vorhangabflüsse |  | 2020-08-12 12:35 | 2020-08-16 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.9 |  | Zerkleinerer |  | 2020-08-12 12:35 | 2020-08-16 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.10 |  | Mulden |  | 2020-08-13 12:35 | 2020-08-19 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.11 |  | Stützwände |  | 2020-08-14 12:35 | 2020-08-20 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.12 |  | Teiche |  | 2020-08-15 12:35 | 2020-08-21 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.13 |  | Sonstige Grundstücksentwässerung |  | 2020-08-16 12:35 | 2020-08-22 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.14 |  | Hinterfüllung |  | 2020-08-19 12:35 | 2020-08-23 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.15 |  | Verdichtung |  | 2020-08-19 12:35 | 2020-08-23 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.16 |  | Oberboden |  | 2020-08-19 12:35 | 2020-08-23 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.17 |  | Ende der Sortierung |  | 2020-08-20 12:35 | 2020-08-26 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.18 |  | Saatgut/Rollrasen |  | 2020-08-21 12:35 | 2020-08-27 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.19 |  | Sonstiges |  | 2020-08-22 12:35 | 2020-08-28 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7 | FUNDAMENT |  |  | 2020-08-26 12:35 | 2020-09-16 12:35 |  | 0 | 128 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 |  | Fundamente/Polster |  | 2020-08-26 12:35 | 2020-08-30 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.2 |  | Grundmauern/Schaftwände/Grade Balken |  | 2020-08-26 12:35 | 2020-08-30 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.3 |  | Pfeiler |  | 2020-08-26 12:35 | 2020-08-30 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.4 |  | Platten - Fundament, Keller, Garage |  | 2020-08-27 12:35 | 2020-09-02 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.5 |  | Betonstahl |  | 2020-08-28 12:35 | 2020-09-03 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.6 |  | Ankerschrauben, Haltevorrichtungen |  | 2020-08-29 12:35 | 2020-09-04 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.7 |  | Stützwand |  | 2020-08-30 12:35 | 2020-09-05 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.8 |  | Unterplatten-Dampfsperre |  | 2020-09-02 12:35 | 2020-09-06 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.9 |  | Sumpfpumpe |  | 2020-09-02 12:35 | 2020-09-06 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.10 |  | Kriechstrecken-Dampfsperre |  | 2020-09-02 12:35 | 2020-09-06 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.11 |  | Kriechraumlüfter |  | 2020-09-03 12:35 | 2020-09-09 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.12 |  | Fundament Fenster |  | 2020-09-04 12:35 | 2020-09-10 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.13 |  | Dammbeständigkeit, Wasserdichtheit |  | 2020-09-05 12:35 | 2020-09-11 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.14 |  | Fundament Ablaufplatte |  | 2020-09-06 12:35 | 2020-09-12 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.15 |  | Plattenisolierung: Kante/Blasen |  | 2020-09-09 12:35 | 2020-09-13 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.16 |  | Fundamentaußendämmung |  | 2020-09-09 12:35 | 2020-09-13 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.17 |  | Außenisolierung Beschichtung/ Schutz |  | 2020-09-09 12:35 | 2020-09-13 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.18 |  | Sonstiges |  | 2020-09-10 12:35 | 2020-09-16 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8 | SONSTIGE MAUERWERK / PFLASTERUNGEN |  |  | 2020-09-12 12:35 | 2020-09-24 12:35 |  | 0 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 |  | Terrassen |  | 2020-09-12 12:35 | 2020-09-18 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.2 |  | Außentreppe |  | 2020-09-13 12:35 | 2020-09-19 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.3 |  | Mauerwerkskamine |  | 2020-09-16 12:35 | 2020-09-20 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.4 |  | Feuerstellen/Herde |  | 2020-09-16 12:35 | 2020-09-20 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.5 |  | Einfahrt |  | 2020-09-16 12:35 | 2020-09-20 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.6 |  | Laufstege |  | 2020-09-17 12:35 | 2020-09-23 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.7 |  | Sonstiges |  | 2020-09-18 12:35 | 2020-09-24 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9 | RAUER RAHMEN |  |  | 2020-09-20 12:35 | 2020-10-07 12:35 |  | 0 | 96 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 |  | Schweller & Dichtung |  | 2020-09-20 12:35 | 2020-09-26 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.2 |  | Stahl/Holz-Tragbalken, Lolly-Säulen |  | 2020-09-23 12:35 | 2020-09-27 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.3 |  | Bodenrahmen |  | 2020-09-23 12:35 | 2020-09-27 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.4 |  | Außen- und Innenwände, raue Treppenstufen |  | 2020-09-23 12:35 | 2020-09-27 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.5 |  | Ummantelung, Unterbodenschutz |  | 2020-09-24 12:35 | 2020-09-30 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.6 |  | Dachstuhl/Traversen |  | 2020-09-25 12:35 | 2020-10-01 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.7 |  | Unterkonstruktionen |  | 2020-09-26 12:35 | 2020-10-02 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.8 |  | Stahlrahmenverbinder |  | 2020-09-27 12:35 | 2020-10-03 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.9 |  | Nägel, Schrauben, Befestigungselemente |  | 2020-09-30 12:35 | 2020-10-04 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.10 |  | Vorbereitung für Putz, Trockenbau |  | 2020-09-30 12:35 | 2020-10-04 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.11 |  | Grobes Rahmung - nur für die Arbeit |  | 2020-09-30 12:35 | 2020-10-04 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.12 |  | Sonstiges |  | 2020-10-01 12:35 | 2020-10-07 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10 | AUßENBEREICH |  |  | 2020-10-03 12:35 | 2020-10-23 12:35 |  | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 |  | Äußere Schaumstoffummantelung |  | 2020-10-03 12:35 | 2020-10-09 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.2 |  | Wetterschutzwand (Tyvek, etc.) |  | 2020-10-04 12:35 | 2020-10-10 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.3 |  | & Dichtungsblech |  | 2020-10-07 12:35 | 2020-10-11 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.4 |  | Vinyl- oder Verbundstoffverkleidung |  | 2020-10-07 12:35 | 2020-10-11 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.5 |  | Holzverkleidung |  | 2020-10-07 12:35 | 2020-10-11 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.6 |  | Ziegelfurnier |  | 2020-10-08 12:35 | 2020-10-14 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.7 |  | Steinfurnier |  | 2020-10-09 12:35 | 2020-10-15 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.8 |  | Stuck |  | 2020-10-10 12:35 | 2020-10-16 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.9 |  | Blende, Fries, Eckbretter, Grundwasserspiegel |  | 2020-10-11 12:35 | 2020-10-17 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.10 |  | Dachuntersicht / Tischbelüftung |  | 2020-10-14 12:35 | 2020-10-18 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.11 |  | Fenster-/Türverkleidung |  | 2020-10-14 12:35 | 2020-10-18 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.12 |  | Andere Außenverkleidung |  | 2020-10-14 12:35 | 2020-10-18 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.13 |  | Außenanstrich, Abdichtung, Versiegelung |  | 2020-10-15 12:35 | 2020-10-21 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.14 |  | Außenbereich, nur für die Arbeit |  | 2020-10-16 12:35 | 2020-10-22 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10.15 |  | Sonstiges |  | 2020-10-17 12:35 | 2020-10-23 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11 | FENSTER/AUßENTÜREN |  |  | 2020-10-21 12:35 | 2020-11-01 12:35 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 11.1 |  | Membran & Anschlussmaterial |  | 2020-10-21 12:35 | 2020-10-25 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.2 |  | Außentüren, vorgehängt |  | 2020-10-21 12:35 | 2020-10-25 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.3 |  | Außentürplatten |  | 2020-10-21 12:35 | 2020-10-25 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.4 |  | Außentürrahmen, Fensterbänke, Schwellen |  | 2020-10-22 12:35 | 2020-10-28 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.5 |  | Seitenleuchten, Heckspiegel |  | 2020-10-23 12:35 | 2020-10-29 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.6 |  | Schlösser, Knöpfe, Türbeschläge |  | 2020-10-24 12:35 | 2020-10-30 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.7 |  | Terrassentüren: Schiebetüren oder Klapptüren |  | 2020-10-25 12:35 | 2020-10-31 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.8 |  | Fenster |  | 2020-10-28 12:35 | 2020-11-01 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.9 |  | Garagentore & Öffner |  | 2020-10-28 12:35 | 2020-11-01 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 11.10 |  | Sonstiges |  | 2020-10-28 12:35 | 2020-11-01 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12 | KLEMPNEREI |  |  | 2020-10-30 12:35 | 2020-11-13 12:35 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 12.1 |  | Ablauf/Abfall/Entlüftung |  | 2020-10-30 12:35 | 2020-11-05 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.2 |  | Wasserversorgungsleitungen |  | 2020-10-31 12:35 | 2020-11-06 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.3 |  | Gasleitungen |  | 2020-11-01 12:35 | 2020-11-07 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.4 |  | Wasseraufbereitung |  | 2020-11-04 12:35 | 2020-11-08 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.5 |  | Wassererhitzer |  | 2020-11-04 12:35 | 2020-11-08 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.6 |  | Vorrichtungen: Toiletten, Wannen, Waschbecken, Duschen |  | 2020-11-04 12:35 | 2020-11-08 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.7 |  | Wasserhähne, Mischventile, Duschköpfe |  | 2020-11-05 12:35 | 2020-11-11 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.8 |  | Entsorgung |  | 2020-11-06 12:35 | 2020-11-12 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 12.9 |  | Sonstiges |  | 2020-11-07 12:35 | 2020-11-13 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13 | ELEKTRISCH |  |  | 2020-11-11 12:35 | 2020-11-28 12:35 |  | 0 | 112 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 13.1 |  | Service, Bedienfeld, Unterbereiche, Teilbereiche |  | 2020-11-11 12:35 | 2020-11-15 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.2 |  | Grobe Verkabelung |  | 2020-11-11 12:35 | 2020-11-15 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.3 |  | Telefon, Kabel, Internetverkabelung |  | 2020-11-11 12:35 | 2020-11-15 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.4 |  | Beleuchtungselemente |  | 2020-11-12 12:35 | 2020-11-18 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.5 |  | Niederspannungsarmaturen/Transformatoren |  | 2020-11-13 12:35 | 2020-11-19 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.6 |  | Außenbeleuchtung |  | 2020-11-14 12:35 | 2020-11-20 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.7 |  | Geräte: Steckdosen, Schalter, Dimmgeräte |  | 2020-11-15 12:35 | 2020-11-21 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.8 |  | Lichtsteuerungssystem |  | 2020-11-18 12:35 | 2020-11-22 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.9 |  | Türklingelsystem |  | 2020-11-18 12:35 | 2020-11-22 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.10 |  | Rauch- und CO2-Alarme |  | 2020-11-18 12:35 | 2020-11-22 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.11 |  | Gegensprechanlage |  | 2020-11-19 12:35 | 2020-11-25 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.12 |  | Sicherheitssystem |  | 2020-11-20 12:35 | 2020-11-26 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.13 |  | Heimkino/Unterhaltung |  | 2020-11-21 12:35 | 2020-11-27 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 13.14 |  | Sonstiges |  | 2020-11-22 12:35 | 2020-11-28 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14 | HLK |  |  | 2020-11-25 12:35 | 2020-12-10 12:35 |  | 0 | 96 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 14.1 |  | Ofen/Wärmepumpe |  | 2020-11-25 12:35 | 2020-11-29 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.2 |  | Zentrale AC |  | 2020-11-25 12:35 | 2020-11-29 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.3 |  | Klimagerät |  | 2020-11-26 12:35 | 2020-12-02 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.4 |  | Kanäle, Lüftungsgitter, Register |  | 2020-11-27 12:35 | 2020-12-03 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.5 |  | Luftfilter |  | 2020-11-28 12:35 | 2020-12-04 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.6 |  | Kessel, Rohrleitungen |  | 2020-11-29 12:35 | 2020-12-05 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.7 |  | Heizkörper |  | 2020-12-02 12:35 | 2020-12-06 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.8 |  | Ganzhauslüftung (HRV, ERV, Nur Abluft, Sonstige) |  | 2020-12-02 12:35 | 2020-12-06 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.9 |  | HLK-Steuerung |  | 2020-12-02 12:35 | 2020-12-06 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.10 |  | Solar Warmwasserbereitung |  | 2020-12-03 12:35 | 2020-12-09 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 14.11 |  | Sonstiges |  | 2020-12-04 12:35 | 2020-12-10 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 15 | ISOLIERUNG & LUFTABDICHTUNG |  |  | 2020-12-06 12:35 | 2020-12-20 12:35 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 15.1 |  | Dach- und Kunststoffdämmung |  | 2020-12-06 12:35 | 2020-12-12 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 15.2 |  | Dach-/Traufenkulissen |  | 2020-12-09 12:35 | 2020-12-13 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 15.3 |  | Wandhohlraumdämmung |  | 2020-12-09 12:35 | 2020-12-13 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 15.4 |  | Schaumstoffplatten-Dämmung |  | 2020-12-09 12:35 | 2020-12-13 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 15.5 |  | Sprühschaumisolierung |  | 2020-12-10 12:35 | 2020-12-16 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 15.6 |  | Kellerisolierung |  | 2020-12-11 12:35 | 2020-12-17 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 15.7 |  | Kriechstreckenisolierung |  | 2020-12-12 12:35 | 2020-12-18 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 15.8 |  | Luftabdichtung |  | 2020-12-13 12:35 | 2020-12-19 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 15.9 |  | Energiediagnostik (Gebläse-Tür, Infrarot) |  | 2020-12-16 12:35 | 2020-12-20 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 15.10 |  | Sonstiges |  | 2020-12-16 12:35 | 2020-12-20 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 16 | TROCKENBAU/PUTZ |  |  | 2020-12-17 12:35 | 2020-12-27 12:35 |  | 0 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 16.1 |  | Mauern |  | 2020-12-17 12:35 | 2020-12-23 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 16.2 |  | Decken, Unterkonstruktionen |  | 2020-12-18 12:35 | 2020-12-24 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 16.3 |  | Dekorativer Putz |  | 2020-12-19 12:35 | 2020-12-25 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 16.4 |  | Nur Trockenbauarbeiten |  | 2020-12-20 12:35 | 2020-12-26 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 16.5 |  | Sonstiges |  | 2020-12-23 12:35 | 2020-12-27 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 17 | INNENAUSSTATTUNG |  |  | 2020-12-23 12:35 | 2021-01-13 12:35 |  | 0 | 128 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 17.1 |  | Innentüren, vorgehängt |  | 2020-12-23 12:35 | 2020-12-27 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 17.2 |  | Innentürplatten |  | 2020-12-24 12:35 | 2020-12-30 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 17.3 |  | Innentürrahmen, Schwellenwerte |  | 2020-12-25 12:35 | 2020-12-31 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 17.4 |  | Türgriffe, Beschläge |  | 2020-12-26 12:35 | 2021-01-01 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 17.5 |  | Stuhl Schiene, Sonstige |  | 2020-12-27 12:35 | 2021-01-02 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 17.6 |  | Täfelung, Verkleidung |  | 2020-12-30 12:35 | 2021-01-03 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 17.7 |  | Eingebautes Regal, Schränke |  | 2020-12-30 12:35 | 2021-01-03 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 17.8 |  | Schrankregale, Hardware |  | 2020-12-30 12:35 | 2021-01-03 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 17.9 |  | Treppen, Geländer, Spindeln |  | 2020-12-31 12:35 | 2021-01-06 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 17.10 |  | Innenanstrich, Beizen |  | 2021-01-01 12:35 | 2021-01-07 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 17.11 |  | Holzfußböden |  | 2021-01-02 12:35 | 2021-01-08 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 17.12 |  | Teppichboden |  | 2021-01-03 12:35 | 2021-01-09 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 17.13 |  | Elastischer/Vinyl-Bodenbelag |  | 2021-01-06 12:35 | 2021-01-10 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 17.14 |  | Andere Bodenbeläge |  | 2021-01-06 12:35 | 2021-01-10 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 17.15 |  | Akustik-, Metall- und Dekordecken |  | 2021-01-06 12:35 | 2021-01-10 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 17.16 |  | Nur Innenausbauarbeiten |  | 2021-01-07 12:35 | 2021-01-13 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 18 | KÜCHE & BADEZIMMER |  |  | 2021-01-09 12:35 | 2021-01-27 12:35 |  | 0 | 104 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 18.1 |  | Küchenschränke |  | 2021-01-09 12:35 | 2021-01-15 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 18.2 |  | Badeschränke |  | 2021-01-10 12:35 | 2021-01-16 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 18.3 |  | Schrankgriffe, Geräte |  | 2021-01-13 12:35 | 2021-01-17 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 18.4 |  | Arbeitsplatte, Aufkantung |  | 2021-01-13 12:35 | 2021-01-17 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 18.5 |  | Keramische Fliese, Stein |  | 2021-01-13 12:35 | 2021-01-17 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 18.6 |  | Erhöhte Wannenplattform |  | 2021-01-14 12:35 | 2021-01-20 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 18.7 |  | Wanneneinhausung |  | 2021-01-15 12:35 | 2021-01-21 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 18.8 |  | Duschabtrennung / Türen |  | 2021-01-16 12:35 | 2021-01-22 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 18.9 |  | Medizinschränke |  | 2021-01-17 12:35 | 2021-01-23 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 18.10 |  | Spiegel |  | 2021-01-20 12:35 | 2021-01-24 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 18.11 |  | Handtuchaufhänger, Toilettenpapierhalter, Zubehör |  | 2021-01-20 12:35 | 2021-01-24 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 18.12 |  | Nur K&B Laboratorium |  | 2021-01-20 12:35 | 2021-01-24 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 18.13 |  | Sonstiges |  | 2021-01-21 12:35 | 2021-01-27 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 19 | VERANDEN & TERRASSEN |  |  | 2021-01-23 12:35 | 2021-02-03 12:35 |  | 0 | 64 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 19.1 |  | Offene Veranda |  | 2021-01-23 12:35 | 2021-01-29 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 19.2 |  | Siebveranda |  | 2021-01-24 12:35 | 2021-01-30 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 19.3 |  | Holz- oder Verbunddeck |  | 2021-01-27 12:35 | 2021-01-31 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 19.4 |  | Umzäunung |  | 2021-01-27 12:35 | 2021-01-31 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 19.5 |  | Andere Außenanlagen |  | 2021-01-27 12:35 | 2021-01-31 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 19.6 |  | Sonstiges |  | 2021-01-28 12:35 | 2021-02-03 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 20 | APPLIANZEN |  |  | 2021-01-30 12:35 | 2021-02-11 12:35 |  | 0 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 20.1 |  | Kühlschrank |  | 2021-01-30 12:35 | 2021-02-05 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 20.2 |  | Bereich, Kochfeld |  | 2021-01-31 12:35 | 2021-02-06 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 20.3 |  | Mikrowelle |  | 2021-02-03 12:35 | 2021-02-07 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 20.4 |  | Dunstabzugshaube |  | 2021-02-03 12:35 | 2021-02-07 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 20.5 |  | Geschirrspüler |  | 2021-02-03 12:35 | 2021-02-07 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 20.6 |  | Waschmaschine / Trockner |  | 2021-02-04 12:35 | 2021-02-10 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 20.7 |  | Sonstiges |  | 2021-02-05 12:35 | 2021-02-11 12:35 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
Dieses Dokument wurde mit dem Onlinedienst https://ganttpro.com erstellt
Es steht Ihnen frei, das Dokument ohne Einschränkungen für Ihre Zwecke zu verwenden. Um es zu bearbeiten, erstellen Sie bitte eine Kopie oder verwenden Sie https://ganttpro.com