## Maintenance Schedule
Erstellen Sie ein Gantt-Diagramm in ein paar Klicks in GanttPRO
Maintenance Schedule | [7 empty] | 2020-06-12 12:50
Farbe | PSP-Nummer |  | Aufgabenname / Titel | Zugeordnet zu | Geplanter Starttermin | Geplantes Enddatum | Deadline | Fortschritte (%) | Dauer (Std) | Geschätzte Stunden | Zeitprotokoll (minuten) | Status | Priorität | Aufgabenbeschreibung | Kosten | Istkosten
| 1 | Design |  |  | 2020-06-19 12:50 | 2020-07-12 12:50 |  | 0 | 192 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Programmierung & Machbarkeit |  | 2020-06-19 12:50 | 2020-07-08 12:50 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Schematischer Entwurf |  | 2020-06-19 12:50 | 2020-07-08 12:50 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Design-Entwicklung |  | 2020-06-19 12:50 | 2020-07-08 12:50 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 1.4 |  | Vertragsdokumente |  | 2020-07-05 12:50 | 2020-07-12 12:50 |  | 0 | 64 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2 | Vorbau |  |  | 2020-07-13 12:50 | 2020-07-27 12:50 |  | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | Ein Projektteam zuweisen |  | 2020-07-13 12:50 | 2020-07-17 12:50 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.2 |  | Baugrunderkundung |  | 2020-07-13 12:50 | 2020-07-27 12:50 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3 | Beschaffung |  |  | 2020-07-28 12:50 | 2020-08-20 12:50 |  | 0 | 192 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | Arbeit |  | 2020-07-28 12:50 | 2020-08-06 12:50 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Materialien |  | 2020-08-04 12:50 | 2020-08-13 12:50 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.3 |  | Ausrüstung |  | 2020-08-11 12:50 | 2020-08-20 12:50 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4 | Bau |  |  | 2020-08-21 12:50 | 2020-12-02 12:50 |  | 0 | 832 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | Bauvorbesprechung |  | 2020-08-21 12:50 | 2020-08-24 12:50 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4.2 |  | Auf eine Baustelle gehen |  | 2020-08-25 12:50 | 2020-08-30 12:50 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4.3 |  | Alles einrichten & arbeiten |  | 2020-09-04 12:50 | 2020-12-02 12:50 |  | 0 | 720 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4.4 |  | Projektbesprechungen |  | 2020-08-21 12:50 | 2020-11-28 12:50 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5 | Fortschrittszahlungsplan |  |  | 2020-09-04 12:50 | 2020-12-12 12:50 |  | 0 | 800 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 |  | Zahlungszeiträume definieren |  | 2020-09-04 12:50 | 2020-12-12 12:50 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.2 |  | Das Gebäude ist fertig |  | 2020-12-03 12:50 | 2020-12-03 12:50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6 | Eigennutzung |  |  | 2020-12-03 12:50 | 2021-02-25 12:50 |  | 0 | 680 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 |  | Gewährleistungsfrist |  | 2020-12-03 12:50 | 2021-02-25 12:50 |  | 0 | 680 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
Dieses Dokument wurde mit dem Onlinedienst https://ganttpro.com erstellt
Es steht Ihnen frei, das Dokument ohne Einschränkungen für Ihre Zwecke zu verwenden. Um es zu bearbeiten, erstellen Sie bitte eine Kopie oder verwenden Sie https://ganttpro.com