## Software Development Plan
Erstellen Sie ein Gantt-Diagramm in ein paar Klicks in GanttPRO
Software Development Plan | [7 empty] | 2020-06-12 12:54
Farbe | PSP-Nummer |  | Aufgabenname / Titel | Zugeordnet zu | Geplanter Starttermin | Geplantes Enddatum | Deadline | Fortschritte (%) | Dauer (Std) | Geschätzte Stunden | Zeitprotokoll (minuten) | Status | Priorität | Aufgabenbeschreibung | Kosten | Istkosten
| 1 | Projektmanagement-Aktivitäten |  |  | 2020-06-13 12:54 | 2020-06-18 12:54 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Projektauftrag |  | 2020-06-13 12:54 | 2020-06-15 12:54 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Projektmanagementplan |  | 2020-06-14 12:54 | 2020-06-16 12:54 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Überwachung/Kontrollaktivitäten |  | 2020-06-13 12:54 | 2020-06-17 12:54 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 1.4 |  | UP Aktivitätenmanagement abgeschlossen |  | 2020-06-18 12:54 | 2020-06-18 12:54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2 | Einführung/Planung |  |  | 2020-06-13 12:54 | 2020-06-22 12:54 |  | 0 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | Feasibility Studie (Machbarkeitsstudie) |  | 2020-06-13 12:54 | 2020-06-15 12:54 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.2 |  | Business Case |  | 2020-06-16 12:54 | 2020-06-18 12:54 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.3 |  | Projektplanung |  | 2020-06-19 12:54 | 2020-06-21 12:54 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2.4 |  | Einführung/Planung abgeschlossene Aktivitäten |  | 2020-06-22 12:54 | 2020-06-22 12:54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3 | Bedarfsanalyse |  |  | 2020-06-17 12:54 | 2020-06-20 12:54 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | Anforderungserfassung |  | 2020-06-17 12:54 | 2020-06-19 12:54 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Sicherheitsplanung |  | 2020-06-17 12:54 | 2020-06-19 12:54 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.3 |  | Bedarfsanalyse abgeschlossen |  | 2020-06-20 12:54 | 2020-06-20 12:54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4 | Design |  |  | 2020-06-18 12:54 | 2020-06-24 12:54 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | Hochwertiges Design |  | 2020-06-18 12:54 | 2020-06-20 12:54 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4.2 |  | Konzeptnachweis |  | 2020-06-19 12:54 | 2020-06-21 12:54 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4.3 |  | Detaildesign |  | 2020-06-20 12:54 | 2020-06-22 12:54 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4.4 |  | Technische Spezifikation |  | 2020-06-21 12:54 | 2020-06-23 12:54 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4.5 |  | Design abgeschlossen |  | 2020-06-24 12:54 | 2020-06-24 12:54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5 | Entwicklung |  |  | 2020-06-22 12:54 | 2020-07-06 12:54 |  | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 |  | bauen/entwickeln |  | 2020-06-22 12:54 | 2020-06-23 12:54 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.2 |  | Integrationsplanung |  | 2020-06-27 12:54 | 2020-06-29 12:54 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.3 |  | Dokuentation |  | 2020-06-28 12:54 | 2020-06-30 12:54 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.4 |  | Testplan |  | 2020-06-22 12:54 | 2020-06-22 12:54 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.5 |  | Bereitstellungsplanung |  | 2020-06-29 12:54 | 2020-07-01 12:54 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.6 |  | Trainingsplanung |  | 2020-07-02 12:54 | 2020-07-04 12:54 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.7 |  | Business-Continuity-Plan |  | 2020-07-05 12:54 | 2020-07-05 12:54 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.8 |  | Transition Planning |  | 2020-07-06 12:54 | 2020-07-06 12:54 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.9 |  | Entwicklung abgeschlossen |  | 2020-07-06 12:54 | 2020-07-06 12:54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6 | Q&A (Fragen und Antworten) |  |  | 2020-07-07 12:54 | 2020-07-17 12:54 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 |  | Unit-test (Modultest) |  | 2020-07-07 12:54 | 2020-07-07 12:54 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.2 |  | Funktionstest |  | 2020-07-08 12:54 | 2020-07-08 12:54 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.3 |  | Integrationstest |  | 2020-07-09 12:54 | 2020-07-11 12:54 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.4 |  | Regressionstest |  | 2020-07-14 12:54 | 2020-07-14 12:54 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.5 |  | Systemtest |  | 2020-07-15 12:54 | 2020-07-15 12:54 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.6 |  | Akzeptanztest |  | 2020-07-16 12:54 | 2020-07-16 12:54 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6.7 |  | Test abgeschlossen |  | 2020-07-17 12:54 | 2020-07-17 12:54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7 | Umsetzung |  |  | 2020-07-17 12:54 | 2020-07-22 12:54 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 |  | Deployment |  | 2020-07-17 12:54 | 2020-07-17 12:54 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.2 |  | Training |  | 2020-07-18 12:54 | 2020-07-19 12:54 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.3 |  | Support |  | 2020-07-21 12:54 | 2020-07-21 12:54 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7.4 |  | Entwicklung/Umsetzung abgeschlossen |  | 2020-07-22 12:54 | 2020-07-22 12:54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8 | Betrieb & Wartung |  |  | 2020-07-22 12:54 | 2020-07-25 12:54 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 |  | Betriebsaktivitäten |  | 2020-07-22 12:54 | 2020-07-22 12:54 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.2 |  | Wartungsaktivitäten |  | 2020-07-23 12:54 | 2020-07-23 12:54 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.3 |  | Betrieb & Wartung abgeschlossen |  | 2020-07-25 12:54 | 2020-07-25 12:54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9 | Disposition |  |  | 2020-07-25 12:54 | 2020-07-27 12:54 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 |  | Archiv |  | 2020-07-25 12:54 | 2020-07-25 12:54 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.2 |  | Entsorgung |  | 2020-07-26 12:54 | 2020-07-26 12:54 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9.3 |  | Projekt abgeschlossen |  | 2020-07-27 12:54 | 2020-07-27 12:54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
Dieses Dokument wurde mit dem Onlinedienst https://ganttpro.com erstellt
Es steht Ihnen frei, das Dokument ohne Einschränkungen für Ihre Zwecke zu verwenden. Um es zu bearbeiten, erstellen Sie bitte eine Kopie oder verwenden Sie https://ganttpro.com