## Web Design Project Plan
Erstellen Sie ein Gantt-Diagramm in ein paar Klicks in GanttPRO
Web Design Project Plan | [8 empty] | 2020-06-12 12:57
Farbe | PSP-Nummer |  |  | Aufgabenname / Titel | Zugeordnet zu | Geplanter Starttermin | Geplantes Enddatum | Deadline | Fortschritte (%) | Dauer (Std) | Geschätzte Stunden | Zeitprotokoll (minuten) | Status | Priorität | Aufgabenbeschreibung | Kosten | Istkosten
| 1 | Recherche für das Hauptlayout |  |  |  | 2020-06-13 12:57 | 2020-06-28 12:57 |  | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Visionen & Ziele des Kunden sammeln |  |  | 2020-06-13 12:57 | 2020-06-14 12:57 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Kunden-Moodboard anfordern |  |  | 2020-06-15 12:57 | 2020-06-16 12:57 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Überprüfung der Marken der Kundenprodukte |  |  | 2020-06-17 12:57 | 2020-06-18 12:57 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 1.4 |  | Recherchieren von Konkurrenzmarken |  |  | 2020-06-19 12:57 | 2020-06-20 12:57 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 1.5 |  | Präsentation der Forschungsergebnisse vor dem Kunden |  |  | 2020-06-21 12:57 | 2020-06-22 12:57 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 1.6 |  | Konzepterstellung |  |  | 2020-06-23 12:57 | 2020-06-28 12:57 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.6.1 |  |  | Klärung der Markenstrategie & Positionierung |  | 2020-06-23 12:57 | 2020-06-24 12:57 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 1.6.2 |  |  | Feedback von Kunden |  | 2020-06-24 12:57 | 2020-06-25 12:57 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 1.6.3 |  |  | Entwurf eines kreativen Briefings |  | 2020-06-25 12:57 | 2020-06-26 12:57 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 1.6.4 |  |  | Erhalten Sie die Zustimmung des Kunden zum kreativen Briefing. |  | 2020-06-26 12:57 | 2020-06-27 12:57 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 1.6.5 |  |  | Konzeptfreigabe |  | 2020-06-28 12:57 | 2020-06-28 12:57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 2 | Farbe & Grafik |  |  |  | 2020-06-24 12:57 | 2020-06-27 12:57 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | Farbe & Grafik |  |  | 2020-06-24 12:57 | 2020-06-27 12:57 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3 | Inhaltspräsentation |  |  |  | 2020-06-24 12:57 | 2020-06-27 12:57 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | Allgemeine Schriften |  |  | 2020-06-24 12:57 | 2020-06-27 12:57 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Schriftgröße, Schriftfarbe |  |  | 2020-06-24 12:57 | 2020-06-27 12:57 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 4 | Multimedia |  |  |  | 2020-06-24 12:57 | 2020-06-27 12:57 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | Multimedia |  |  | 2020-06-24 12:57 | 2020-06-27 12:57 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5 | Funktionalität |  |  |  | 2020-06-14 12:57 | 2020-06-18 12:57 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 |  | Externe Hyperlinks |  |  | 2020-06-14 12:57 | 2020-06-14 12:57 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.2 |  | Formen-Funktionalität |  |  | 2020-06-15 12:57 | 2020-06-16 12:57 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.3 |  | JavaScript-Fehler |  |  | 2020-06-17 12:57 | 2020-06-17 12:57 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 5.4 |  | Funktionsweise genehmigen |  |  | 2020-06-18 12:57 | 2020-06-18 12:57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 6 | Prototyp 1 |  |  |  | 2020-06-13 12:57 | 2020-06-14 12:57 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 |  | Prototyp 1 |  |  | 2020-06-13 12:57 | 2020-06-14 12:57 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 7 | Prototyp 2 |  |  |  | 2020-06-13 12:57 | 2020-06-14 12:57 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 |  | Prototyp 2 |  |  | 2020-06-13 12:57 | 2020-06-14 12:57 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8 | Browser-Kompatibilität |  |  |  | 2020-06-15 12:57 | 2020-06-18 12:57 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 |  | Test in IE |  |  | 2020-06-15 12:57 | 2020-06-15 12:57 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.2 |  | Test in Firefox |  |  | 2020-06-16 12:57 | 2020-06-16 12:57 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.3 |  | Test in Chrome |  |  | 2020-06-17 12:57 | 2020-06-17 12:57 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 8.4 |  | Test in Safari |  |  | 2020-06-18 12:57 | 2020-06-18 12:57 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 9 | Accessibility (Barrierefreiheit) |  |  |  | 2020-06-15 12:57 | 2020-06-15 12:57 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 |  | Accessibility (Barrierefreiheit) |  |  | 2020-06-15 12:57 | 2020-06-15 12:57 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
| 10 | Fertigstellung & Fehlermeldung |  |  |  | 2020-06-15 12:57 | 2020-06-15 12:57 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 |  | Fertigstellung & Fehlermeldung |  |  | 2020-06-15 12:57 | 2020-06-15 12:57 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Geöffnet | Mittel |  | 0 | 0
Dieses Dokument wurde mit dem Onlinedienst https://ganttpro.com erstellt
Es steht Ihnen frei, das Dokument ohne Einschränkungen für Ihre Zwecke zu verwenden. Um es zu bearbeiten, erstellen Sie bitte eine Kopie oder verwenden Sie https://ganttpro.com