## Residential Construction Budget
Cree un diagrama de Gantt en GanttPRO con solo unos pocos clics
Residential Construction Budget | [7 empty] | 2021-01-05 08:22
Сolor | Número de EDT |  | Nombre de la tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Costo | Costo real
| 1 | REQUISITOS GENERALES |  |  | 2021-01-06 08:22 | 2021-08-19 08:22 |  | 0 | 1296 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Planes y especificaciones |  | 2021-01-06 08:22 | 2021-03-09 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Revisión del plan |  | 2021-02-21 08:22 | 2021-04-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Permisos: Zonificación, Construcción, Medioambiental |  | 2021-03-21 08:22 | 2021-05-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.4 |  | Encuesta |  | 2021-03-21 08:22 | 2021-05-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.5 |  | Tarifa de impacto |  | 2021-03-21 08:22 | 2021-05-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.6 |  | Costes Administrativos |  | 2021-04-21 08:22 | 2021-06-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.7 |  | Costos de financiamiento |  | 2021-05-19 08:22 | 2021-07-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.8 |  | Honorarios legales |  | 2021-05-19 08:22 | 2021-07-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.9 |  | Honorarios de ingeniería |  | 2021-05-19 08:22 | 2021-07-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.10 |  | Otro |  | 2021-06-20 08:22 | 2021-08-19 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2 | PREPARACIÓN DEL SITIO |  |  | 2021-08-22 08:22 | 2021-10-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | Demolición (remodelación) |  | 2021-08-22 08:22 | 2021-10-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.2 |  | Levantamiento y apuntalamiento (remodelación) |  | 2021-08-22 08:22 | 2021-10-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.3 |  | Control de polvo, protección de superficie |  | 2021-08-22 08:22 | 2021-10-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.4 |  | Acceso al sitio de trabajo |  | 2021-08-22 08:22 | 2021-10-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.5 |  | Seguridad en el lugar de trabajo |  | 2021-08-22 08:22 | 2021-10-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.6 |  | Contenedor y Remoción |  | 2021-08-22 08:22 | 2021-10-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.7 |  | Lote despejado |  | 2021-08-22 08:22 | 2021-10-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.8 |  | Almacenamiento en el sitio |  | 2021-08-22 08:22 | 2021-10-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.9 |  | Baño portátil |  | 2021-08-22 08:22 | 2021-10-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.10 |  | Electricidad temporal |  | 2021-08-22 08:22 | 2021-10-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.11 |  | Calefacción Temporal |  | 2021-08-22 08:22 | 2021-10-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.12 |  | Alquiler de andamios |  | 2021-08-22 08:22 | 2021-10-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.13 |  | Alquiler de herramientas / equipos |  | 2021-08-22 08:22 | 2021-10-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.14 |  | Otro |  | 2021-08-22 08:22 | 2021-10-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3 | AGUA / ALCANTARILLADO EN EL SITIO |  |  | 2021-10-19 08:22 | 2021-12-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | Pruebas de suelo y filtración |  | 2021-10-19 08:22 | 2021-12-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Diseño del sistema séptico |  | 2021-10-19 08:22 | 2021-12-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.3 |  | Permisos Sépticos, Inspecciones, Costos |  | 2021-10-19 08:22 | 2021-12-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.4 |  | Instalación del sistema séptico, amarre a la casa |  | 2021-10-19 08:22 | 2021-12-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.5 |  | Deshidratación (nivel freático alto) |  | 2021-10-19 08:22 | 2021-12-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.6 |  | Pozo, bomba, zanjas, plomería a casa |  | 2021-10-19 08:22 | 2021-12-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.7 |  | Permisos y costes de pozos |  | 2021-10-19 08:22 | 2021-12-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.8 |  | Otro |  | 2021-10-19 08:22 | 2021-12-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4 | SERVICIOS PÚBLICOS |  |  | 2021-11-21 08:22 | 2022-01-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | Agua de la ciudad: tarifas de grifo y conexión |  | 2021-11-21 08:22 | 2022-01-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.2 |  | Alcantarillado de la ciudad: tarifas y conexiones |  | 2021-11-21 08:22 | 2022-01-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.3 |  | Eléctrico: permiso, tarifa de conexión, instalación |  | 2021-11-21 08:22 | 2022-01-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.4 |  | Gas: permiso, tarifa de conexión, instalación |  | 2021-11-21 08:22 | 2022-01-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.5 |  | LPN: instalación de tanques, conexión |  | 2021-11-21 08:22 | 2022-01-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.6 |  | Instalación del tanque de aceite |  | 2021-11-21 08:22 | 2022-01-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.7 |  | Conexión de telecomunicaciones |  | 2021-11-21 08:22 | 2022-01-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.8 |  | Otro |  | 2021-11-21 08:22 | 2022-01-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5 | EXCAVACIÓN Y TIERRA |  |  | 2021-12-19 08:22 | 2022-03-22 08:22 |  | 0 | 544 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 |  | Cortar y llenar |  | 2021-12-19 08:22 | 2022-02-17 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2 |  | Voladura |  | 2021-12-19 08:22 | 2022-02-17 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3 |  | Remoción de piedra / tierra |  | 2021-12-19 08:22 | 2022-02-17 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4 |  | Explanación inicial |  | 2021-12-19 08:22 | 2022-02-17 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5 |  | Zanjas para conexiones de servicios públicos |  | 2021-12-19 08:22 | 2022-02-17 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.6 |  | Excavación de cimientos |  | 2021-12-19 08:22 | 2022-02-17 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.7 |  | Drenajes de base |  | 2021-12-19 08:22 | 2022-02-17 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.8 |  | Cortina de desagües |  | 2021-12-19 08:22 | 2022-02-17 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.9 |  | Alcantarillas |  | 2021-12-19 08:22 | 2022-02-17 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.10 |  | Colectores de evaporación |  | 2021-12-19 08:22 | 2022-02-17 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.11 |  | Muro de contención |  | 2021-12-19 08:22 | 2022-02-17 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.12 |  | Estanques |  | 2021-12-19 08:22 | 2022-02-17 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.13 |  | Otro drenaje del sitio |  | 2022-01-19 08:22 | 2022-03-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.14 |  | Relleno |  | 2022-01-19 08:22 | 2022-03-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.15 |  | Compactación |  | 2022-01-19 08:22 | 2022-03-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.16 |  | Suelo superior |  | 2022-01-19 08:22 | 2022-03-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.17 |  | Terminado de nivelación |  | 2022-01-19 08:22 | 2022-03-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.18 |  | Siembra / césped |  | 2022-01-19 08:22 | 2022-03-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.19 |  | Otro |  | 2022-01-19 08:22 | 2022-03-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6 | CIMIENTOS |  |  | 2022-03-21 08:22 | 2022-05-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 |  | Zapatas / Almohadillas |  | 2022-03-21 08:22 | 2022-05-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.2 |  | Paredes de cimentación / paredes de vástago / vigas |  | 2022-03-21 08:22 | 2022-05-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.3 |  | Muelles |  | 2022-03-21 08:22 | 2022-05-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.4 |  | Losas: cimientos, sótanos, garajes |  | 2022-03-21 08:22 | 2022-05-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.5 |  | Refuerzo de acero |  | 2022-03-21 08:22 | 2022-05-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.6 |  | Pernos de anclaje, dispositivos de sujeción |  | 2022-03-21 08:22 | 2022-05-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.7 |  | Mamparos |  | 2022-03-21 08:22 | 2022-05-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.8 |  | Barrera de vapor debajo de la losa |  | 2022-03-21 08:22 | 2022-05-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.9 |  | Bomba de sumidero |  | 2022-03-21 08:22 | 2022-05-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.10 |  | Barrera de vapor del espacio de rastreo |  | 2022-03-21 08:22 | 2022-05-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.11 |  | Ventilaciones de espacio de rastreo |  | 2022-03-21 08:22 | 2022-05-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.12 |  | Ventanas de cimientos |  | 2022-03-21 08:22 | 2022-05-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.13 |  | Impermeabilización, protección contra humedad |  | 2022-03-21 08:22 | 2022-05-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.14 |  | Junta de drenaje de los cimientos |  | 2022-03-21 08:22 | 2022-05-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.15 |  | Aislamiento de losa: borde / golpe |  | 2022-03-21 08:22 | 2022-05-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.16 |  | Aislamiento de cimientos exteriores |  | 2022-03-21 08:22 | 2022-05-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.17 |  | Aislamiento de cimientos exteriores |  | 2022-03-21 08:22 | 2022-05-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.18 |  | Otro |  | 2022-03-21 08:22 | 2022-05-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7 | OTRO ALBAÑILERÍA / PAVIMENTACIÓN |  |  | 2022-04-24 08:22 | 2022-06-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 |  | Patios |  | 2022-04-24 08:22 | 2022-06-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.2 |  | Escaleras exteriores |  | 2022-04-24 08:22 | 2022-06-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.3 |  | Chimeneas de albañilería |  | 2022-04-24 08:22 | 2022-06-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.4 |  | Chimeneas / hogares |  | 2022-04-24 08:22 | 2022-06-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.5 |  | Entrada de coches |  | 2022-04-24 08:22 | 2022-06-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.6 |  | Pasarelas |  | 2022-04-24 08:22 | 2022-06-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.7 |  | Otro |  | 2022-04-24 08:22 | 2022-06-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8 | ENMARCADO EN BRUTO |  |  | 2022-05-22 08:22 | 2022-07-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 |  | Umbral y sello |  | 2022-05-22 08:22 | 2022-07-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.2 |  | Viga de transporte de acero / madera, columnas de polo |  | 2022-05-22 08:22 | 2022-07-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.3 |  | Enmarcado de piso |  | 2022-05-22 08:22 | 2022-07-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.4 |  | Paredes exteriores e interiores, escaleras rugosas |  | 2022-05-22 08:22 | 2022-07-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.5 |  | Revestimiento, subsuelo |  | 2022-05-22 08:22 | 2022-07-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.6 |  | Armazones / armaduras de techo |  | 2022-05-22 08:22 | 2022-07-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.7 |  | Juntas de refuerzo |  | 2022-05-22 08:22 | 2022-07-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.8 |  | Conectores de marco de acero |  | 2022-05-22 08:22 | 2022-07-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.9 |  | Clavos, Tornillos, Sujeción |  | 2022-05-22 08:22 | 2022-07-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.10 |  | Preparación para yeso, paneles de yeso |  | 2022-05-22 08:22 | 2022-07-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.11 |  | Enmarcado áspero: sólo trabajo |  | 2022-05-22 08:22 | 2022-07-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.12 |  | Otro |  | 2022-05-22 08:22 | 2022-07-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9 | EXTERIOR |  |  | 2022-06-20 08:22 | 2022-08-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 |  | Revestimiento exterior de espuma |  | 2022-06-20 08:22 | 2022-08-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.2 |  | Barrera meteorológica (Tyvek, etc.) |  | 2022-06-20 08:22 | 2022-08-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.3 |  | Membrancia y tapajuntas |  | 2022-06-20 08:22 | 2022-08-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.4 |  | Revestimiento de vinilo o compuesto |  | 2022-06-20 08:22 | 2022-08-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.5 |  | Revestimiento de madera |  | 2022-06-20 08:22 | 2022-08-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.6 |  | Revestimiento de ladrillos |  | 2022-06-20 08:22 | 2022-08-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.7 |  | Chapa de piedra |  | 2022-06-20 08:22 | 2022-08-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.8 |  | Estuco |  | 2022-06-20 08:22 | 2022-08-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.9 |  | Cenefa, friso, tableros de esquina, mesa de agua |  | 2022-06-20 08:22 | 2022-08-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.10 |  | Sofito / respiraderos a dos aguas |  | 2022-06-20 08:22 | 2022-08-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.11 |  | Ajuste de ventana / puerta |  | 2022-06-20 08:22 | 2022-08-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.12 |  | Otro ajuste exterior |  | 2022-06-20 08:22 | 2022-08-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.13 |  | Pintura exterior, mancha, calafateo |  | 2022-06-20 08:22 | 2022-08-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.14 |  | Exterior, solo trabajo |  | 2022-06-20 08:22 | 2022-08-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.15 |  | Otro |  | 2022-06-20 08:22 | 2022-08-21 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10 | VENTANAS / PUERTAS EXTERIORES |  |  | 2022-08-22 08:22 | 2022-10-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 |  | Membrana y tapajuntas |  | 2022-08-22 08:22 | 2022-10-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.2 |  | Puertas exteriores, precolgado |  | 2022-08-22 08:22 | 2022-10-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.3 |  | Losas de puerta exterior |  | 2022-08-22 08:22 | 2022-10-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.4 |  | Marcos de puertas exteriores, umbrales |  | 2022-08-22 08:22 | 2022-10-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.5 |  | Luces laterales, travesaños |  | 2022-08-22 08:22 | 2022-10-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.6 |  | Cerraduras, perillas, herrajes para puertas |  | 2022-08-22 08:22 | 2022-10-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.7 |  | Puertas de patio: correderas o abatibles |  | 2022-08-22 08:22 | 2022-10-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.8 |  | Ventanas |  | 2022-08-22 08:22 | 2022-10-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.9 |  | Puertas de garaje y abridor |  | 2022-08-22 08:22 | 2022-10-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.10 |  | Otro |  | 2022-08-22 08:22 | 2022-10-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11 | FONTANERÍA |  |  | 2022-10-24 08:22 | 2022-12-25 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 11.1 |  | Drenaje / Residuos / Ventilación |  | 2022-10-24 08:22 | 2022-12-25 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.2 |  | Tubería de suministro de agua |  | 2022-10-24 08:22 | 2022-12-25 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.3 |  | Tuberías de gas |  | 2022-10-24 08:22 | 2022-12-25 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.4 |  | Tratamiento de aguas |  | 2022-10-24 08:22 | 2022-12-25 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.5 |  | Calentador de agua |  | 2022-10-24 08:22 | 2022-12-25 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.6 |  | Accesorios: inodoros, bañeras, lavabos, duchas |  | 2022-10-24 08:22 | 2022-12-25 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.7 |  | Grifos, válvulas de mezcla, cabezales de ducha |  | 2022-10-24 08:22 | 2022-12-25 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.8 |  | Desecho |  | 2022-10-24 08:22 | 2022-12-25 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.9 |  | Otro |  | 2022-10-24 08:22 | 2022-12-25 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12 | ELÉCTRICO |  |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 12.1 |  | Servicio, Panel, Subpaneles |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.2 |  | Cableado áspero |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.3 |  | Teléfono, Cable, Cableado de Internet |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.4 |  | Aparatos de iluminación |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.5 |  | Accesorios de bajo voltaje / transformadores |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.6 |  | Iluminación exterior |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.7 |  | Dispositivos: enchufes, interruptores, atenuadores |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.8 |  | Sistema de control de iluminación |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.9 |  | Sistema de timbre |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.10 |  | Humo, alarmas de CO2 |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.11 |  | Sistema de intercomunicador |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.12 |  | Sistema de seguridad |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.13 |  | Cine en casa / Entretenimiento |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.14 |  | Otro |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13 | Climatización |  |  | 2022-12-25 08:22 | 2023-03-27 08:22 |  | 0 | 536 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 13.1 |  | Horno / bomba de calor |  | 2022-12-25 08:22 | 2023-02-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.2 |  | AC central |  | 2022-12-25 08:22 | 2023-02-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.3 |  | Controlador de aire |  | 2022-12-25 08:22 | 2023-02-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.4 |  | Ductos, Rejillas, Registros |  | 2022-12-25 08:22 | 2023-02-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.5 |  | Filtro de aire |  | 2022-12-25 08:22 | 2023-02-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.6 |  | Caldera, tubería |  | 2022-12-25 08:22 | 2023-02-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.7 |  | Radiadores |  | 2022-12-25 08:22 | 2023-02-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.8 |  | Ventilación de toda la casa (HRV, ERV, solo escape, otros) |  | 2022-12-25 08:22 | 2023-02-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.9 |  | Controles de climatización |  | 2022-12-25 08:22 | 2023-02-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.10 |  | Agua caliente solar |  | 2023-01-24 08:22 | 2023-03-27 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.11 |  | Otro |  | 2023-01-24 08:22 | 2023-03-27 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14 | AISLAMIENTO Y SELLADO DE AIRE |  |  | 2022-09-19 08:22 | 2022-11-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 14.1 |  | Techo / Aislamiento del ático |  | 2022-09-19 08:22 | 2022-11-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.2 |  | Bafles de techo / alero |  | 2022-09-19 08:22 | 2022-11-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.3 |  | Aislamiento de la cavidad de la pared |  | 2022-09-19 08:22 | 2022-11-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.4 |  | Aislamiento de espuma |  | 2022-09-19 08:22 | 2022-11-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.5 |  | Aislamiento de espuma en aerosol |  | 2022-09-19 08:22 | 2022-11-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.6 |  | Aislamiento del sótano |  | 2022-09-19 08:22 | 2022-11-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.7 |  | Aislamiento de espacio de rastreo |  | 2022-09-19 08:22 | 2022-11-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.8 |  | Sellado de aire |  | 2022-09-19 08:22 | 2022-11-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.9 |  | Diagnóstico de energía (puerta del ventilador, infrarrojo) |  | 2022-09-19 08:22 | 2022-11-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.10 |  | Otro |  | 2022-09-19 08:22 | 2022-11-20 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15 | PANELES DE YESO/ YESO |  |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 15.1 |  | Paredes |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.2 |  | Techos, plafones |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.3 |  | Yeso Decorativo |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.4 |  | Sólo trabajo de paneles de yeso |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.5 |  | Otro |  | 2022-10-23 08:22 | 2022-12-22 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16 | ACABADO INTERIOR |  |  | 2022-11-20 08:22 | 2023-01-19 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 16.1 |  | Puertas interiores prehung |  | 2022-11-20 08:22 | 2023-01-19 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.2 |  | Losas de puerta interior |  | 2022-11-20 08:22 | 2023-01-19 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.3 |  | Marcos interiores de puertas, umbrales |  | 2022-11-20 08:22 | 2023-01-19 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.4 |  | Perillas de puerta, herrajes |  | 2022-11-20 08:22 | 2023-01-19 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.5 |  | Carril de silla, otro |  | 2022-11-20 08:22 | 2023-01-19 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.6 |  | Revestimiento de madera, Paneles |  | 2022-11-20 08:22 | 2023-01-19 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.7 |  | Estanterías Empotradas, Armarios |  | 2022-11-20 08:22 | 2023-01-19 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.8 |  | Armarios, Herrajes |  | 2022-11-20 08:22 | 2023-01-19 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.9 |  | Escaleras, Barandas, Pilastras |  | 2022-11-20 08:22 | 2023-01-19 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.10 |  | Pintura interior, tinción |  | 2022-11-20 08:22 | 2023-01-19 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.11 |  | Suelos de madera |  | 2022-11-20 08:22 | 2023-01-19 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.12 |  | Tejido de alfombra |  | 2022-11-20 08:22 | 2023-01-19 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.13 |  | Suelo resistente / de vinilo |  | 2022-11-20 08:22 | 2023-01-19 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.14 |  | Otros suelos |  | 2022-11-20 08:22 | 2023-01-19 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.15 |  | Techos acústicos, metálicos, decorativos |  | 2022-11-20 08:22 | 2023-01-19 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.16 |  | Sólo trabajo de carpintería interior |  | 2022-11-20 08:22 | 2023-01-19 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17 | COCINA Y BAÑO |  |  | 2023-01-22 08:22 | 2023-04-24 08:22 |  | 0 | 536 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 17.1 |  | Armarios de cocina |  | 2023-01-22 08:22 | 2023-03-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.2 |  | Armarios de baño |  | 2023-01-22 08:22 | 2023-03-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.3 |  | Tiradores de armario, ferreteria |  | 2023-01-22 08:22 | 2023-03-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.4 |  | Encimera, protector contra salpicaduras |  | 2023-01-22 08:22 | 2023-03-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.5 |  | Azulejo De Cerámica, Piedra |  | 2023-01-22 08:22 | 2023-03-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.6 |  | Plataforma de bañera elevada |  | 2023-01-22 08:22 | 2023-03-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.7 |  | Recinto de la bañera |  | 2023-01-22 08:22 | 2023-03-23 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.8 |  | Mampara de ducha / puertas |  | 2023-02-21 08:22 | 2023-04-24 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.9 |  | Botiquines |  | 2023-02-21 08:22 | 2023-04-24 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.10 |  | Espejos |  | 2023-02-21 08:22 | 2023-04-24 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.11 |  | Toalleros, portapapel higiénico, accesorios |  | 2023-02-21 08:22 | 2023-04-24 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.12 |  | Sólo trabajo en la cocina y el baño |  | 2023-02-21 08:22 | 2023-04-24 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.13 |  | Otro |  | 2023-02-21 08:22 | 2023-04-24 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18 | PORCHES Y CUBIERTAS |  |  | 2023-04-25 08:22 | 2023-07-25 08:22 |  | 0 | 528 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 18.1 |  | Porche Abierto |  | 2023-04-25 08:22 | 2023-06-26 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.2 |  | Pantalla de porche |  | 2023-05-24 08:22 | 2023-07-25 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.3 |  | Cubierta de madera o compuesto |  | 2023-05-24 08:22 | 2023-07-25 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.4 |  | Cercado |  | 2023-05-24 08:22 | 2023-07-25 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.5 |  | Otras estructuras al aire libre |  | 2023-05-24 08:22 | 2023-07-25 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.6 |  | Otro |  | 2023-05-24 08:22 | 2023-07-25 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 19 | ELECTRODOMÉSTICOS |  |  | 2023-07-26 08:22 | 2023-09-26 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 19.1 |  | Refrigerador |  | 2023-07-26 08:22 | 2023-09-26 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 19.2 |  | Cocina, estufa |  | 2023-07-26 08:22 | 2023-09-26 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 19.3 |  | Microondas |  | 2023-07-26 08:22 | 2023-09-26 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 19.4 |  | Campana extractora |  | 2023-07-26 08:22 | 2023-09-26 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 19.5 |  | Lavavajillas |  | 2023-07-26 08:22 | 2023-09-26 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 19.6 |  | Lavadora secadora |  | 2023-07-26 08:22 | 2023-09-26 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 19.7 |  | Otro |  | 2023-07-26 08:22 | 2023-09-26 08:22 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com
Puede usarlo libremente para sus propios fines sin restricciones. Para editar, cree una copia del documento o use https://ganttpro.com