## Planificación de una exposición
Cree un diagrama de Gantt en GanttPRO con solo unos pocos clics
Planificación de una exposición | [8 empty] | 2023-08-31 05:46
Сolor | Número de EDT |  |  | Nombre de tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Predecesor | Costo | Costo real
| 1 | Puntos básicos |  |  |  | 2023-09-01 05:46 | 2023-09-17 05:46 |  | 0 | 104 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Seleccionar el programa apropiado |  |  | 2023-09-01 05:46 | 2023-09-03 05:46 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Establecer el presupuesto |  |  | 2023-09-04 05:46 | 2023-09-08 05:46 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Decidir el tipo de puesto: |  |  | 2023-09-09 05:46 | 2023-09-14 05:46 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0
| 1.3.1 |  |  | Stand de sistema |  | 2023-09-09 05:46 | 2023-09-11 05:46 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 1.3.2 |  |  | Solo espacio |  | 2023-09-10 05:46 | 2023-09-14 05:46 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 1.4 |  | Acordar el tamaño y la posición del puesto |  |  | 2023-09-15 05:46 | 2023-09-17 05:46 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3 | 0 | 0
| 1.5 |  | Investigar los errores de exposición más comunes antes de reservar |  |  | 2023-09-08 05:46 | 2023-09-15 05:46 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 2 | Establecer los objetivos |  |  |  | 2023-09-11 05:46 | 2023-09-16 05:46 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | Definir el público |  |  | 2023-09-11 05:46 | 2023-09-15 05:46 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 2.2 |  | ¿Qué es éxito para usted? |  |  | 2023-09-14 05:46 | 2023-09-16 05:46 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.2.1 |  |  | Establecer objetivo de ventas |  | 2023-09-14 05:46 | 2023-09-16 05:46 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 2.2.2 |  |  | Establecer objetivo de clientes potenciales |  | 2023-09-14 05:46 | 2023-09-16 05:46 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 3 | La exposición |  |  |  | 2023-09-14 05:46 | 2023-09-25 05:46 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | Decidir qué productos y servicios exponer |  |  | 2023-09-14 05:46 | 2023-09-16 05:46 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 3.2 |  | ¿Cuál es su "gran atractivo"? Va a: |  |  | 2023-09-21 05:46 | 2023-09-21 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.2.1 |  |  | ¿Lanzar un producto / servicio? |  | 2023-09-21 05:46 | 2023-09-21 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 3.2.2 |  |  | ¿Ofrecer un descuento / oferta solo para demostración? |  | 2023-09-21 05:46 | 2023-09-21 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 3.2.3 |  |  | ¿Proporcionar demostraciones o pruebas gratuitas? |  | 2023-09-21 05:46 | 2023-09-21 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 3.3 |  | Revisar las oportunidades de los expositores |  |  | 2023-09-22 05:46 | 2023-09-22 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 3.4 |  | Oportunidades de talleres de investigación o sesiones informativas |  |  | 2023-09-25 05:46 | 2023-09-25 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 4 | Diseño y requisitos del puesto |  |  |  | 2023-09-22 05:46 | 2023-10-09 05:46 |  | 0 | 112 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | Escribir un buen informe de soporte para su proveedor |  |  | 2023-09-22 05:46 | 2023-09-22 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 4.2 |  | Decidir los requisitos del puesto: |  |  | 2023-09-25 05:46 | 2023-10-01 05:46 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.2.1 |  |  | Localización |  | 2023-09-25 05:46 | 2023-09-29 05:46 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 4.2.2 |  |  | Luz |  | 2023-09-28 05:46 | 2023-09-28 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 4.2.3 |  |  | Servicios como agua, electricidad, internet, líneas telefónicas |  | 2023-09-28 05:46 | 2023-09-28 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 4.2.2 | 0 | 0
| 4.2.4 |  |  | Los muebles |  | 2023-09-28 05:46 | 2023-09-28 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 4.2.3 | 0 | 0
| 4.2.5 |  |  | Alfombras / revestimiento de suelo |  | 2023-09-28 05:46 | 2023-09-28 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 4.2.4 | 0 | 0
| 4.2.6 |  |  | Catering / refrescos |  | 2023-09-29 05:46 | 2023-09-29 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 4.2.7 |  |  | Cubiertos / tazas / platos, etc. |  | 2023-09-29 05:46 | 2023-09-29 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 4.2.6 | 0 | 0
| 4.2.8 |  |  | Presentaciones y / o equipos audiovisuales |  | 2023-09-30 05:46 | 2023-10-01 05:46 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 4.2.7 | 0 | 0
| 4.2.9 |  |  | Áreas de reunión formales / informales |  | 2023-09-30 05:46 | 2023-09-30 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 4.2.8 | 0 | 0
| 4.2.10 |  |  | USB, adaptadores, cargadores, cables |  | 2023-09-30 05:46 | 2023-09-30 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 4.2.9 | 0 | 0
| 4.2.11 |  |  | Tarros de basura |  | 2023-09-30 05:46 | 2023-09-30 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 4.2.10 | 0 | 0
| 4.3 |  | ¿Tiene un sistema de captura de datos? |  |  | 2023-10-05 05:46 | 2023-10-05 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 4.4 |  | ¿Su puesto cumplirá con las normas de seguridad? |  |  | 2023-10-06 05:46 | 2023-10-06 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 4.5 |  | ¿Tiene seguro? |  |  | 2023-10-09 05:46 | 2023-10-09 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 4.6 |  | ¿Necesita protectores de seguridad o de noche? |  |  | 2023-10-09 05:46 | 2023-10-09 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 4.7 |  | ¿Es necesario guardar el puesto después de la exposición? |  |  | 2023-10-09 05:46 | 2023-10-09 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 5 | Equipo |  |  |  | 2023-10-12 05:46 | 2023-10-21 05:46 |  | 0 | 64 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 |  | Decidir sobre su equipo de exposición |  |  | 2023-10-12 05:46 | 2023-10-13 05:46 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1.1 |  |  | ¿Están bien informados? |  | 2023-10-12 05:46 | 2023-10-12 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 5.1.2 |  |  | ¿Son profesionales con experiencia en eventos? |  | 2023-10-12 05:46 | 2023-10-13 05:46 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 5.2 |  | Planificar rotación en el puesto |  |  | 2023-10-12 05:46 | 2023-10-13 05:46 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 5.3 |  | ¿Se requiere ropa de marca? |  |  | 2023-10-13 05:46 | 2023-10-13 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 5.4 |  | Reservar habitaciones de hotel y transporte |  |  | 2023-10-13 05:46 | 2023-10-13 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 5.5 |  | Crear tarjetas de identificación |  |  | 2023-10-13 05:46 | 2023-10-14 05:46 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 5.6 |  | Establecer presupuesto de gastos |  |  | 2023-10-19 05:46 | 2023-10-19 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 5.7 |  | Informar al equipo (objetivos de exposición, objetivos principales, código de vestimenta, reglas del puesto, etc.) |  |  | 2023-10-19 05:46 | 2023-10-21 05:46 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 6 | Marketing previo al evento |  |  |  | 2023-10-22 05:46 | 2023-10-23 05:46 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 5.7 | 0 | 0
| 6.1 |  | Descubrir cómo atraer más visitantes a su puesto |  |  | 2023-10-22 05:46 | 2023-10-22 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 6.2 |  | Promocionar el evento en el sitio web |  |  | 2023-10-23 05:46 | 2023-10-23 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 6.3 |  | Promocionar el evento en las redes sociales |  |  | 2023-10-22 05:46 | 2023-10-23 05:46 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 6.4 |  | Notificar a los clientes existentes y potenciales |  |  | 2023-10-23 05:46 | 2023-10-23 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 6.5 |  | Crear comunicados de prensa y distribuirlos a los medios de comunicación objetivo |  |  | 2023-10-23 05:46 | 2023-10-23 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 7 | Marketing en el puesto |  |  |  | 2023-10-26 05:46 | 2023-11-05 05:46 |  | 0 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 0
| 7.1 |  | Decidir sobre regalos promocionales |  |  | 2023-10-26 05:46 | 2023-10-26 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 7.2 |  | Diseñar e imprimir suficiente material adicional |  |  | 2023-10-29 05:46 | 2023-10-29 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 7.3 |  | Diseñar e imprimir suficientes tarjetas de presentación |  |  | 2023-10-30 05:46 | 2023-10-30 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 7.4 |  | Diseñar e imprimir pop-ups / pancartas enrollables, etc. |  |  | 2023-10-30 05:46 | 2023-10-30 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 7.5 |  | Firmar y devolver formularios de pedido y declaraciones |  |  | 2023-10-30 05:46 | 2023-10-30 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 7.6 |  | Notas |  |  | 2023-10-30 05:46 | 2023-10-30 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 7.7 |  | Anotar los tiempos de montaje y desmontaje |  |  | 2023-10-30 05:46 | 2023-10-30 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 7.8 |  | Anotar los plazos de las obras de arte |  |  | 2023-11-02 05:46 | 2023-11-02 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 7.9 |  | Anotar las pautas para la exposición |  |  | 2023-11-05 05:46 | 2023-11-05 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 8 | Trámites y plazos |  |  |  | 2023-10-26 05:46 | 2023-11-05 05:46 |  | 0 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0
| 8.1 |  | Decidir sobre los regalos promocionales |  |  | 2023-10-26 05:46 | 2023-10-26 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 8.2 |  | Diseñar e imprimir suficientes cosas subsidiarias |  |  | 2023-10-29 05:46 | 2023-10-30 05:46 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 8.3 |  | Diseñar e imprimir suficientes tarjetas de presentación |  |  | 2023-10-30 05:46 | 2023-10-30 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 8.4 |  | Diseñar e imprimir pop-ups / pancartas enrollables, etc. |  |  | 2023-10-30 05:46 | 2023-10-30 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 8.5 |  | Firmar y devolver formularios de pedido y declaraciones |  |  | 2023-10-30 05:46 | 2023-11-03 05:46 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 8.6 |  | Notas |  |  | 2023-10-30 05:46 | 2023-10-30 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 8.7 |  | Anotar los tiempos de montaje y desmontaje |  |  | 2023-11-02 05:46 | 2023-11-02 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 8.8 |  | Anotar los plazos de las obras de arte |  |  | 2023-11-05 05:46 | 2023-11-05 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 8.9 |  | Anotar las pautas para la exposición |  |  | 2023-11-05 05:46 | 2023-11-05 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 9 | En el evento |  |  |  | 2023-11-09 05:46 | 2023-11-13 05:46 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 |  | Traer una lista de los números de contacto importantes |  |  | 2023-11-09 05:46 | 2023-11-09 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 9.2 |  | Traer el contrato |  |  | 2023-11-09 05:46 | 2023-11-09 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 9.3 |  | Llevar el plan de diseño del puesto |  |  | 2023-11-09 05:46 | 2023-11-09 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 9.4 |  | Llevar el material impreso para la exposición |  |  | 2023-11-10 05:46 | 2023-11-10 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 9.5 |  | Llevar un botiquín de primeros auxilios |  |  | 2023-11-13 05:46 | 2023-11-13 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 10 | Evaluación y actividad posterior al evento |  |  |  | 2023-11-13 05:46 | 2023-11-17 05:46 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 |  | ¿Se ha realizado un seguimiento de todos los clientes potenciales programados? |  |  | 2023-11-13 05:46 | 2023-11-13 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 10.2 |  | ¿Se ha realizado un seguimiento de todos los clientes potenciales no programados dentro de los 3 días posteriores al evento? |  |  | 2023-11-16 05:46 | 2023-11-16 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 10.3 |  | Evaluar los resultados frente a los objetivos |  |  | 2023-11-16 05:46 | 2023-11-16 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 10.4 |  | Evaluar los resultados frente a la inversión |  |  | 2023-11-16 05:46 | 2023-11-16 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
| 10.5 |  | Comunicar los resultados al equipo y expresar agradecimiento |  |  | 2023-11-17 05:46 | 2023-11-17 05:46 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com
Puede usarlo libremente para sus propios fines sin restricciones. Para editar, cree una copia del documento o use https://ganttpro.com