## wedding-templates
Cree un diagrama de Gantt en GanttPRO con solo unos pocos clics
wedding-templates | [8 empty] | 2021-01-04 09:56
Сolor | Número de EDT |  |  | Nombre de la tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Costo | Costo real
| 1 | Antes de la ceremonia |  |  |  | 2021-01-06 09:56 | 2021-01-07 09:56 |  | 0 | 4.02 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Peinado y maquillaje / Preparaciones |  |  | 2021-01-06 09:56 | 2021-01-06 09:56 |  | 0 | 1.05 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Llegan los vendedores |  |  | 2021-01-06 09:56 | 2021-01-06 09:56 |  | 0 | 3.02 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.2.1 |  |  | Llega el fotógrafo |  | 2021-01-06 09:56 | 2021-01-06 09:56 |  | 0 | 1.05 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.2.2 |  |  | Llega la floristería |  | 2021-01-06 09:56 | 2021-01-06 09:56 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.2.3 |  |  | Llega el alcohol |  | 2021-01-06 09:56 | 2021-01-06 09:56 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Limusina a la iglesia |  |  | 2021-01-06 09:56 | 2021-01-07 09:56 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2 | Ceremonia |  |  |  | 2021-01-07 09:56 | 2021-01-07 09:56 |  | 0 | 2.02 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | Los invitados llegan a la iglesia |  |  | 2021-01-07 09:56 | 2021-01-07 09:56 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.2 |  | Ceremonia |  |  | 2021-01-07 09:56 | 2021-01-07 09:56 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.3 |  | Fiesta de boda y fotos familiares |  |  | 2021-01-07 09:56 | 2021-01-07 09:56 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3 | Recepción |  |  |  | 2021-01-07 09:56 | 2021-01-07 09:56 |  | 0 | 2.98 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | Cócteles y fotos |  |  | 2021-01-07 09:56 | 2021-01-07 09:56 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Se sirve la cena |  |  | 2021-01-07 09:56 | 2021-01-07 09:56 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.3 |  | Brindis |  |  | 2021-01-07 09:56 | 2021-01-07 09:56 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.4 |  | Primer baile |  |  | 2021-01-07 09:56 | 2021-01-07 09:56 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.5 |  | Discoteca para todos |  |  | 2021-01-07 09:56 | 2021-01-07 09:56 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.6 |  | Fotos antes de la puesta del sol |  |  | 2021-01-07 09:56 | 2021-01-07 09:56 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.7 |  | Se corta el pastel |  |  | 2021-01-07 09:56 | 2021-01-07 09:56 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.8 |  | Tirar el ramo |  |  | 2021-01-07 09:56 | 2021-01-07 09:56 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.9 |  | Fuegos artificiales |  |  | 2021-01-07 09:56 | 2021-01-07 09:56 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com
Puede usarlo libremente para sus propios fines sin restricciones. Para editar, cree una copia del documento o use https://ganttpro.com