## Hotel Marketing Plan
Cree un diagrama de Gantt en GanttPRO con solo unos pocos clics
Hotel Marketing Plan | [7 empty] | 2021-02-01 12:43
Сolor | Número de EDT |  | Nombre de la tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Costo | Costo real
| 1 | Análisis situacional |  |  | 2021-02-01 12:43 | 2021-02-05 12:43 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Visitas Domésticas |  | 2021-02-01 12:43 | 2021-02-02 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Visita internacional |  | 2021-02-04 12:43 | 2021-02-05 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Reuniones, congresos y viajes de negocio |  | 2021-02-04 12:43 | 2021-02-05 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2 | El modelo de ocho pasos |  |  | 2021-02-06 12:43 | 2021-02-14 12:43 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | Mission and vision |  | 2021-02-06 12:43 | 2021-02-07 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.2 |  | Análisis y pronóstico |  | 2021-02-06 12:43 | 2021-02-07 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.3 |  | Metas y objetivos |  | 2021-02-07 12:43 | 2021-02-08 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.4 |  | Estrategia de marketing |  | 2021-02-08 12:43 | 2021-02-09 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.5 |  | Tácticas y planes de acción |  | 2021-02-11 12:43 | 2021-02-12 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.6 |  | Requerimientos de recursos |  | 2021-02-11 12:43 | 2021-02-12 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.7 |  | Controles de marketing |  | 2021-02-13 12:43 | 2021-02-14 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3 | Plan de marketing |  |  | 2021-02-13 12:43 | 2021-02-21 12:43 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | Conexión corporativa |  | 2021-02-13 12:43 | 2021-02-14 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Análisis y pronóstico |  | 2021-02-14 12:43 | 2021-02-15 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.3 |  | Metas y objetivos |  | 2021-02-15 12:43 | 2021-02-16 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.4 |  | Marketing Strategy |  | 2021-02-18 12:43 | 2021-02-19 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.5 |  | Tácticas y planes de acción |  | 2021-02-18 12:43 | 2021-02-19 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.6 |  | Requerimientos de recursos |  | 2021-02-20 12:43 | 2021-02-21 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.7 |  | Controles de marketing |  | 2021-02-20 12:43 | 2021-02-21 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.8 |  | Comunicar el plan |  | 2021-02-20 12:43 | 2021-02-21 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4 | Marketing por segmento |  |  | 2021-02-22 12:43 | 2021-03-05 12:43 |  | 0 | 56 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | Comercio electrónico |  | 2021-02-22 12:43 | 2021-02-23 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.2 |  | Mercado / Grupos SMERF |  | 2021-02-25 12:43 | 2021-02-26 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.3 |  | Corporativo / GOV / Convenciones |  | 2021-02-25 12:43 | 2021-02-26 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.4 |  | Agentes de viajes / GDS |  | 2021-02-27 12:43 | 2021-02-28 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.5 |  | Redes sociales |  | 2021-02-27 12:43 | 2021-02-28 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.6 |  | Ventas internacionales al por mayor |  | 2021-02-27 12:43 | 2021-02-28 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.7 |  | Grupo de mercado mayorista |  | 2021-02-28 12:43 | 2021-03-01 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.8 |  | Optimización de la tasa de conversión directa |  | 2021-03-01 12:43 | 2021-03-02 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.9 |  | Gestión de rendimiento |  | 2021-03-04 12:43 | 2021-03-05 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.10 |  | Informe STAR |  | 2021-03-04 12:43 | 2021-03-05 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5 | Investigación de marketing; métodos y recopilación de datos |  |  | 2021-03-06 12:43 | 2021-03-09 12:43 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 |  | Preguntas de investigación y objetivo |  | 2021-03-06 12:43 | 2021-03-07 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2 |  | Implementación de la encuesta |  | 2021-03-06 12:43 | 2021-03-07 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3 |  | Método de muestreo |  | 2021-03-07 12:43 | 2021-03-08 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4 |  | Resultados y análisis de la investigación |  | 2021-03-08 12:43 | 2021-03-09 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6 | Últimas investigaciones |  |  | 2021-03-11 12:43 | 2021-03-15 12:43 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 |  | Indicadores económicos |  | 2021-03-11 12:43 | 2021-03-12 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.2 |  | Tráfico de pasajeros |  | 2021-03-13 12:43 | 2021-03-14 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.3 |  | Desempeño de la industria hotelera |  | 2021-03-13 12:43 | 2021-03-14 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.4 |  | Previsión de visitantes |  | 2021-03-13 12:43 | 2021-03-14 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.5 |  | OCC mensual |  | 2021-03-14 12:43 | 2021-03-15 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7 | Análisis de fortalezas y oportunidades |  |  | 2021-03-18 12:43 | 2021-03-21 12:43 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 |  | Análisis competitivo |  | 2021-03-18 12:43 | 2021-03-19 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.2 |  | Nuestra propiedad |  | 2021-03-18 12:43 | 2021-03-19 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.3 |  | Oferta de servicios / diferenciarse |  | 2021-03-20 12:43 | 2021-03-21 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8 | Estrategia de marketing |  |  | 2021-03-20 12:43 | 2021-03-26 12:43 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 |  | Objetivos de marketing |  | 2021-03-20 12:43 | 2021-03-21 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.2 |  | Segmento objetivo de marketing |  | 2021-03-21 12:43 | 2021-03-22 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.3 |  | Publicidad y ventas |  | 2021-03-22 12:43 | 2021-03-23 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.4 |  | Presencia en línea |  | 2021-03-25 12:43 | 2021-03-26 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.5 |  | Online Marketing |  | 2021-03-25 12:43 | 2021-03-26 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9 | Exposiciones |  |  | 2021-03-27 12:43 | 2021-03-28 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 |  | Diseño publicitario |  | 2021-03-27 12:43 | 2021-03-28 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.2 |  | Subsidiarios |  | 2021-03-27 12:43 | 2021-03-28 12:43 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com
Puede usarlo libremente para sus propios fines sin restricciones. Para editar, cree una copia del documento o use https://ganttpro.com