## Marketing Checklist
Cree un diagrama de Gantt en GanttPRO con solo unos pocos clics
Marketing Checklist | [8 empty] | 2021-02-01 10:03
Сolor | Número de EDT |  |  | Nombre de la tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Costo | Costo real
| 1 | Resumen Ejecutivo |  |  |  | 2021-02-04 10:03 | 2021-02-11 10:03 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Objetivos del plan |  |  | 2021-02-04 10:03 | 2021-02-04 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Retos de la organización |  |  | 2021-02-07 10:03 | 2021-02-07 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Expectativas si el plan de marketing tuvo éxito |  |  | 2021-02-08 10:03 | 2021-02-11 10:03 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.4 |  | Alineación |  |  | 2021-02-08 10:03 | 2021-02-11 10:03 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.5 |  | Misión |  |  | 2021-02-08 10:03 | 2021-02-11 10:03 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2 | Mercados de destino |  |  |  | 2021-02-11 10:03 | 2021-02-14 10:03 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | Demografía |  |  | 2021-02-11 10:03 | 2021-02-11 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.2 |  | Estilo de vida |  |  | 2021-02-11 10:03 | 2021-02-11 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.3 |  | Acciones |  |  | 2021-02-14 10:03 | 2021-02-14 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3 | Estrategias y planes de la organización |  |  |  | 2021-02-15 10:03 | 2021-02-18 10:03 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | Nuevos productos, mercados |  |  | 2021-02-15 10:03 | 2021-02-15 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Promociones |  |  | 2021-02-15 10:03 | 2021-02-15 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.3 |  | Expansión |  |  | 2021-02-18 10:03 | 2021-02-18 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.4 |  | Evaluación |  |  | 2021-02-18 10:03 | 2021-02-18 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.5 |  | Iniciativas de marketing actuales |  |  | 2021-02-18 10:03 | 2021-02-18 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4 | Métricas de marketing: rendimiento/interactividad |  |  |  | 2021-02-22 10:03 | 2021-02-25 10:03 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | Posicionamiento en buscadores (para palabras clave) |  |  | 2021-02-22 10:03 | 2021-02-22 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.2 |  | Analítica |  |  | 2021-02-22 10:03 | 2021-02-22 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.3 |  | Percepciones/reacción 'Me gusta' en Facebook |  |  | 2021-02-22 10:03 | 2021-02-22 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.4 |  | Actividad en Twitter |  |  | 2021-02-25 10:03 | 2021-02-25 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5 | Análisis de la indústria |  |  |  | 2021-02-25 10:03 | 2021-03-04 10:03 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 |  | Análisis situacional de SWOT |  |  | 2021-02-25 10:03 | 2021-02-25 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2 |  | Análisis del competidor y entorno |  |  | 2021-02-28 10:03 | 2021-02-28 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3 |  | Análisis del consumidor (diferentes comportamientos de los mercados de destino) |  |  | 2021-03-01 10:03 | 2021-03-01 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4 |  | Investigación de mercado /Percepciones del consumidor |  |  | 2021-03-01 10:03 | 2021-03-01 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5 |  | grupo focal |  |  | 2021-03-01 10:03 | 2021-03-01 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.6 |  | Si es la organización de servicios |  |  | 2021-03-04 10:03 | 2021-03-04 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6 | Plan de servicio |  |  |  | 2021-03-04 10:03 | 2021-03-07 10:03 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 |  | Análisis de lagunas en servicio |  |  | 2021-03-04 10:03 | 2021-03-04 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.2 |  | Resumir retos |  |  | 2021-03-07 10:03 | 2021-03-07 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7 | Plan de marca |  |  |  | 2021-03-08 10:03 | 2021-03-15 10:03 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 |  | Personalidad de marca: ¿cómo despegar su marca? |  |  | 2021-03-08 10:03 | 2021-03-08 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.2 |  | Imagen actual, mentalidad, comportamiento |  |  | 2021-03-08 10:03 | 2021-03-08 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.3 |  | Comportamiento deseado |  |  | 2021-03-11 10:03 | 2021-03-11 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.4 |  | Retos a superar |  |  | 2021-03-11 10:03 | 2021-03-11 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.5 |  | Propiedades de marca |  |  | 2021-03-11 10:03 | 2021-03-11 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.6 |  | Características del producto/servicio |  |  | 2021-03-14 10:03 | 2021-03-14 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.7 |  | Logo |  |  | 2021-03-15 10:03 | 2021-03-15 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.8 |  | Lema |  |  | 2021-03-15 10:03 | 2021-03-15 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8 | Esencia de marca |  |  |  | 2021-03-18 10:03 | 2021-03-22 10:03 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 |  | Referente de la organización |  |  | 2021-03-18 10:03 | 2021-03-18 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.2 |  | Percepciones de cliente y ventaja principal |  |  | 2021-03-18 10:03 | 2021-03-18 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.3 |  | Recomendaciones para la Marca Clarificada |  |  | 2021-03-18 10:03 | 2021-03-18 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.4 |  | Sugerencias para Logotipo, Lema |  |  | 2021-03-21 10:03 | 2021-03-21 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.5 |  | Promesa de marca: 4-6 elementos claves de la marca (reflejando valor/beneficios) |  |  | 2021-03-22 10:03 | 2021-03-22 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.6 |  | Puntos de venta universales (USP) |  |  | 2021-03-22 10:03 | 2021-03-22 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.7 |  | Valor propuesto |  |  | 2021-03-22 10:03 | 2021-03-22 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9 | Elementos del plan de marca |  |  |  | 2021-03-25 10:03 | 2021-04-05 10:03 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 |  | Contexto competitivo |  |  | 2021-03-25 10:03 | 2021-03-25 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.2 |  | Mercados de destino |  |  | 2021-03-25 10:03 | 2021-03-25 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.3 |  | Imagen actual, mentalidad, comportamiento |  |  | 2021-03-28 10:03 | 2021-03-28 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.4 |  | Comportamiento deseado |  |  | 2021-03-29 10:03 | 2021-03-29 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.5 |  | Retos a superar |  |  | 2021-03-29 10:03 | 2021-03-29 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.6 |  | Propiedades de marca |  |  | 2021-03-29 10:03 | 2021-03-29 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.7 |  | Esencia de marca |  |  | 2021-04-01 10:03 | 2021-04-01 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.8 |  | Percepciones del cliente/beneficio |  |  | 2021-04-01 10:03 | 2021-04-01 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.9 |  | Recomendaciones de marca (logotipo, lema) |  |  | 2021-04-01 10:03 | 2021-04-01 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.10 |  | Promesa de marca |  |  | 2021-04-04 10:03 | 2021-04-04 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.11 |  | Puntos de venta universales |  |  | 2021-04-05 10:03 | 2021-04-05 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.12 |  | Valor propuesto |  |  | 2021-04-05 10:03 | 2021-04-05 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10 | Muestra de medios integrados |  |  |  | 2021-04-08 10:03 | 2021-04-26 10:03 |  | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 |  | Folletos/panfletos |  |  | 2021-04-08 10:03 | 2021-04-08 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.2 |  | YouTube -Video |  |  | 2021-04-08 10:03 | 2021-04-08 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.3 |  | Facebook |  |  | 2021-04-08 10:03 | 2021-04-08 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.4 |  | Twitter |  |  | 2021-04-11 10:03 | 2021-04-11 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.5 |  | Сorreos electrónicos en masa |  |  | 2021-04-12 10:03 | 2021-04-12 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.6 |  | Blog |  |  | 2021-04-12 10:03 | 2021-04-12 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.7 |  | Marcadores sociales |  |  | 2021-04-12 10:03 | 2021-04-12 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.8 |  | Pinterest |  |  | 2021-04-15 10:03 | 2021-04-15 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.9 |  | Instagram |  |  | 2021-04-15 10:03 | 2021-04-15 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.10 |  | TV/radio |  |  | 2021-04-15 10:03 | 2021-04-15 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.11 |  | Infografía |  |  | 2021-04-18 10:03 | 2021-04-18 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.12 |  | Periódico |  |  | 2021-04-19 10:03 | 2021-04-19 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.13 |  | Carteles |  |  | 2021-04-19 10:03 | 2021-04-19 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.14 |  | Boletín (en línea) |  |  | 2021-04-19 10:03 | 2021-04-19 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.15 |  | Redes personales |  |  | 2021-04-22 10:03 | 2021-04-22 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.16 |  | amigos, familia, org. |  |  | 2021-04-22 10:03 | 2021-04-22 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.17 |  | Negocio local |  |  | 2021-04-22 10:03 | 2021-04-22 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.18 |  | Recomendaciones personales de amigos |  |  | 2021-04-25 10:03 | 2021-04-25 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.19 |  | Eventos |  |  | 2021-04-26 10:03 | 2021-04-26 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.20 |  | Participantes/compradores anteriores |  |  | 2021-04-26 10:03 | 2021-04-26 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.21 |  | Organizaciones asociadas |  |  | 2021-04-26 10:03 | 2021-04-26 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11 | Implementación (qué recursos) |  |  |  | 2021-04-29 10:03 | 2021-05-06 10:03 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 11.1 |  | personal |  |  | 2021-04-29 10:03 | 2021-04-29 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.2 |  | gestión |  |  | 2021-04-29 10:03 | 2021-04-29 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.3 |  | disponibilidad del personal |  |  | 2021-05-02 10:03 | 2021-05-02 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.4 |  | conocimientos para implementar el plan |  |  | 2021-05-03 10:03 | 2021-05-03 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.5 |  | elementos del plan subcontratados (utilizar proveedores externos) |  |  | 2021-05-03 10:03 | 2021-05-03 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.6 |  | tiempo |  |  | 2021-05-03 10:03 | 2021-05-03 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.7 |  | recursos (financieros) |  |  | 2021-05-06 10:03 | 2021-05-06 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12 | Seguimiento y Evaluación |  |  |  | 2021-05-06 10:03 | 2021-05-13 10:03 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 12.1 |  | Métricas de seguimiento |  |  | 2021-05-06 10:03 | 2021-05-06 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.2 |  | Sitio web: Google Analítica |  |  | 2021-05-09 10:03 | 2021-05-09 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.3 |  | Percepciones de las redes sociales |  |  | 2021-05-10 10:03 | 2021-05-10 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.4 |  | Cambios en la huella digital |  |  | 2021-05-10 10:03 | 2021-05-10 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.5 |  | Alertas de la empresa |  |  | 2021-05-10 10:03 | 2021-05-10 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.6 |  | Evaluación |  |  | 2021-05-13 10:03 | 2021-05-13 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13 | MEDIDA de resultados |  |  |  | 2021-05-13 10:03 | 2021-05-20 10:03 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 13.1 |  | Definir la rentabilidad (ROI) o el ROI social (SROI) |  |  | 2021-05-13 10:03 | 2021-05-13 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.2 |  | Sostentabilidad |  |  | 2021-05-16 10:03 | 2021-05-16 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.3 |  | Planificar continuo recibo de las reacciones de los mercados de destino |  |  | 2021-05-17 10:03 | 2021-05-17 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.4 |  | Innovar medios digitales y canales de distribución |  |  | 2021-05-17 10:03 | 2021-05-17 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.5 |  | Adaptar la estrategia para maximizar los esfuerzos |  |  | 2021-05-17 10:03 | 2021-05-17 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.6 |  | Integrar la empresa social (herramientas digitales en todos los departamentos de la organización para facilitar las comunicaciones ascendentes y descendentes) |  |  | 2021-05-20 10:03 | 2021-05-20 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14 | Análisis y estrategia |  |  |  | 2021-05-20 10:03 | 2021-05-27 10:03 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 14.1 |  | Empresa definida |  |  | 2021-05-20 10:03 | 2021-05-20 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.2 |  | Su misión |  |  | 2021-05-23 10:03 | 2021-05-23 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.3 |  | Su visión |  |  | 2021-05-24 10:03 | 2021-05-24 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.4 |  | Público objetivo |  |  | 2021-05-24 10:03 | 2021-05-24 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.5 |  | Su mensaje |  |  | 2021-05-24 10:03 | 2021-05-24 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.6 |  | Puntos fuertes definidos |  |  | 2021-05-27 10:03 | 2021-05-27 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.7 |  | Debilidades definidas |  |  | 2021-05-27 10:03 | 2021-05-27 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15 | Marketing en redes sociales (presupuesto) |  |  |  | 2021-05-30 10:03 | 2021-06-07 10:03 |  | 0 | 56 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 15.1 |  | Recursos humanos - coste |  |  | 2021-05-30 10:03 | 2021-05-30 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.2 |  | Publicidad |  |  | 2021-05-31 10:03 | 2021-05-31 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.3 |  | Promociones |  |  | 2021-05-31 10:03 | 2021-05-31 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.4 |  | Honorarios de agencia/anticipo |  |  | 2021-05-31 10:03 | 2021-05-31 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.5 |  | Hardware |  |  | 2021-06-03 10:03 | 2021-06-03 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.6 |  | Creación de contenido |  |  | 2021-06-03 10:03 | 2021-06-03 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.7 |  | Gestión de contenido |  |  | 2021-06-03 10:03 | 2021-06-03 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.8 |  | Contenido con licencia |  |  | 2021-06-06 10:03 | 2021-06-06 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.9 |  | Licencias de software |  |  | 2021-06-07 10:03 | 2021-06-07 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.10 |  | Diseño gráfico |  |  | 2021-06-07 10:03 | 2021-06-07 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.11 |  | Producción de vídeo |  |  | 2021-06-07 10:03 | 2021-06-07 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16 | Análisis competitivo |  |  |  | 2021-06-10 10:03 | 2021-06-14 10:03 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 16.1 |  | La ventaja competitiva de su empresa |  |  | 2021-06-10 10:03 | 2021-06-10 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.2 |  | Competencia definida |  |  | 2021-06-10 10:03 | 2021-06-10 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.3 |  | Puntos fuertes de competencia |  |  | 2021-06-13 10:03 | 2021-06-13 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.4 |  | Qué puede hacer su empresa de manera diferente |  |  | 2021-06-14 10:03 | 2021-06-14 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.5 |  | Posibles obstáculos |  |  | 2021-06-14 10:03 | 2021-06-14 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.6 |  | Beneficios |  |  | 2021-06-14 10:03 | 2021-06-14 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17 | Plan |  |  |  | 2021-06-17 10:03 | 2021-06-24 10:03 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 17.1 |  | Periodistas |  |  | 2021-06-17 10:03 | 2021-06-17 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.2 |  | Blogueros |  |  | 2021-06-17 10:03 | 2021-06-17 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.3 |  | Influencers de las redes sociales |  |  | 2021-06-20 10:03 | 2021-06-20 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.4 |  | Interactores de las redes sociales |  |  | 2021-06-21 10:03 | 2021-06-21 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.5 |  | Compañeros y socios |  |  | 2021-06-21 10:03 | 2021-06-21 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.6 |  | Promociones recíprocas |  |  | 2021-06-21 10:03 | 2021-06-21 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.7 |  | Otro |  |  | 2021-06-24 10:03 | 2021-06-24 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.8 |  | Otro |  |  | 2021-06-24 10:03 | 2021-06-24 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18 | Auditoría de redes sociales |  |  |  | 2021-06-28 10:03 | 2021-12-19 10:03 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 18.1 |  | Facebook |  |  | 2021-06-28 10:03 | 2021-07-12 10:03 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 18.1.1 |  |  | Enlace |  | 2021-06-28 10:03 | 2021-06-28 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.1.2 |  |  | Nombre de perfil |  | 2021-06-28 10:03 | 2021-06-28 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.1.3 |  |  | Seguidores |  | 2021-06-28 10:03 | 2021-06-28 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.1.4 |  |  | Fecha de la última actividad |  | 2021-07-01 10:03 | 2021-07-01 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.1.5 |  |  | Frecuencia de publicaciones |  | 2021-07-01 10:03 | 2021-07-01 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.1.6 |  |  | Tráfico de referencia mensual |  | 2021-07-01 10:03 | 2021-07-01 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.1.7 |  |  | % de cambio (último año) |  | 2021-07-04 10:03 | 2021-07-04 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.1.8 |  |  | % de cambio (último mes) |  | 2021-07-05 10:03 | 2021-07-05 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.1.9 |  |  | Clics por publicación |  | 2021-07-05 10:03 | 2021-07-05 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.1.10 |  |  | Clics por publicación (último mes) |  | 2021-07-05 10:03 | 2021-07-05 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.1.11 |  |  | Cambio en clics por publicación |  | 2021-07-08 10:03 | 2021-07-08 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.1.12 |  |  | Alcance de Facebook |  | 2021-07-08 10:03 | 2021-07-08 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.1.13 |  |  | Seguidores (hoy) |  | 2021-07-08 10:03 | 2021-07-08 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.1.14 |  |  | Seguidores (último mes) |  | 2021-07-11 10:03 | 2021-07-11 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.1.15 |  |  | Cambios en seguidores |  | 2021-07-12 10:03 | 2021-07-12 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.2 |  | INSTAGRAM |  |  | 2021-07-12 10:03 | 2021-07-26 10:03 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 18.2.1 |  |  | ENLACE |  | 2021-07-12 10:03 | 2021-07-12 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.2.2 |  |  | NOMBRE DE PERFIL |  | 2021-07-15 10:03 | 2021-07-15 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.2.3 |  |  | SEGUIDORES |  | 2021-07-15 10:03 | 2021-07-15 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.2.4 |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD |  | 2021-07-15 10:03 | 2021-07-15 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.2.5 |  |  | FRECUENCIA DE PUBLICACIONES |  | 2021-07-18 10:03 | 2021-07-18 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.2.6 |  |  | TRÁFICO DE REFERENCIA MENSUAL |  | 2021-07-19 10:03 | 2021-07-19 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.2.7 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO AÑO) |  | 2021-07-19 10:03 | 2021-07-19 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.2.8 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO MES) |  | 2021-07-19 10:03 | 2021-07-19 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.2.9 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-07-22 10:03 | 2021-07-22 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.2.10 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN (ÚLTIMO MES) |  | 2021-07-22 10:03 | 2021-07-22 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.2.11 |  |  | CAMBIO EN CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-07-22 10:03 | 2021-07-22 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.2.12 |  |  | ALCANCE DE FACEBOOK |  | 2021-07-25 10:03 | 2021-07-25 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.2.13 |  |  | SEGUIDORES (HOY) |  | 2021-07-26 10:03 | 2021-07-26 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.2.14 |  |  | SEGUIDORES (ÚLTIMO MES) |  | 2021-07-26 10:03 | 2021-07-26 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.2.15 |  |  | CAMBIO EN SEGUIDORES |  | 2021-07-26 10:03 | 2021-07-26 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.3 |  | TWITTER |  |  | 2021-07-29 10:03 | 2021-08-12 10:03 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 18.3.1 |  |  | ENLACE |  | 2021-07-29 10:03 | 2021-07-29 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.3.2 |  |  | NOMBRE DE PERFIL |  | 2021-07-29 10:03 | 2021-07-29 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.3.3 |  |  | SEGUIDORES |  | 2021-08-01 10:03 | 2021-08-01 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.3.4 |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD |  | 2021-08-02 10:03 | 2021-08-02 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.3.5 |  |  | FRECUENCIA DE PUBLICACIONES |  | 2021-08-02 10:03 | 2021-08-02 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.3.6 |  |  | TRÁFICO DE REFERENCIA MENSUAL |  | 2021-08-02 10:03 | 2021-08-02 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.3.7 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO AÑO) |  | 2021-08-05 10:03 | 2021-08-05 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.3.8 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO MES) |  | 2021-08-05 10:03 | 2021-08-05 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.3.9 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-08-05 10:03 | 2021-08-05 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.3.10 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN (ÚLTIMO MES) |  | 2021-08-08 10:03 | 2021-08-08 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.3.11 |  |  | CAMBIO EN CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-08-09 10:03 | 2021-08-09 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.3.12 |  |  | ALCANCE DE FACEBOOK |  | 2021-08-09 10:03 | 2021-08-09 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.3.13 |  |  | SEGUIDORES (HOY) |  | 2021-08-09 10:03 | 2021-08-09 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.3.14 |  |  | SEGUIDORES (ÚLTIMO MES) |  | 2021-08-12 10:03 | 2021-08-12 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.3.15 |  |  | CAMBIO EN SEGUIDORES |  | 2021-08-12 10:03 | 2021-08-12 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.4 |  | LINKED-IN |  |  | 2021-08-15 10:03 | 2021-08-29 10:03 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 18.4.1 |  |  | ENLACE |  | 2021-08-15 10:03 | 2021-08-15 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.4.2 |  |  | NOMBRE DE PERFIL |  | 2021-08-16 10:03 | 2021-08-16 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.4.3 |  |  | SEGUIDORES |  | 2021-08-16 10:03 | 2021-08-16 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.4.4 |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD |  | 2021-08-16 10:03 | 2021-08-16 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.4.5 |  |  | FRECUENCIA DE PUBLICACIONES |  | 2021-08-19 10:03 | 2021-08-19 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.4.6 |  |  | TRÁFICO DE REFERENCIA MENSUAL |  | 2021-08-19 10:03 | 2021-08-19 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.4.7 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO AÑO) |  | 2021-08-19 10:03 | 2021-08-19 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.4.8 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO MES) |  | 2021-08-22 10:03 | 2021-08-22 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.4.9 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-08-23 10:03 | 2021-08-23 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.4.10 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN (ÚLTIMO MES) |  | 2021-08-23 10:03 | 2021-08-23 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.4.11 |  |  | CAMBIO EN CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-08-23 10:03 | 2021-08-23 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.4.12 |  |  | ALCANCE DE FACEBOOK |  | 2021-08-26 10:03 | 2021-08-26 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.4.13 |  |  | SEGUIDORES (HOY) |  | 2021-08-26 10:03 | 2021-08-26 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.4.14 |  |  | SEGUIDORES (ÚLTIMO MES) |  | 2021-08-26 10:03 | 2021-08-26 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.4.15 |  |  | CAMBIO EN SEGUIDORES |  | 2021-08-29 10:03 | 2021-08-29 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.5 |  | GOOGLE+ |  |  | 2021-08-30 10:03 | 2021-09-13 10:03 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 18.5.1 |  |  | ENLACE |  | 2021-08-30 10:03 | 2021-08-30 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.5.2 |  |  | NOMBRE DE PERFIL |  | 2021-08-30 10:03 | 2021-08-30 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.5.3 |  |  | SEGUIDORES |  | 2021-09-02 10:03 | 2021-09-02 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.5.4 |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD |  | 2021-09-02 10:03 | 2021-09-02 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.5.5 |  |  | FRECUENCIA DE PUBLICACIONES |  | 2021-09-02 10:03 | 2021-09-02 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.5.6 |  |  | TRÁFICO DE REFERENCIA MENSUAL |  | 2021-09-05 10:03 | 2021-09-05 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.5.7 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO AÑO) |  | 2021-09-06 10:03 | 2021-09-06 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.5.8 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO MES) |  | 2021-09-06 10:03 | 2021-09-06 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.5.9 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-09-06 10:03 | 2021-09-06 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.5.10 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN (ÚLTIMO MES) |  | 2021-09-09 10:03 | 2021-09-09 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.5.11 |  |  | CAMBIO EN CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-09-09 10:03 | 2021-09-09 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.5.12 |  |  | ALCANCE DE FACEBOOK |  | 2021-09-09 10:03 | 2021-09-09 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.5.13 |  |  | SEGUIDORES (HOY) |  | 2021-09-12 10:03 | 2021-09-12 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.5.14 |  |  | SEGUIDORES (ÚLTIMO MES) |  | 2021-09-13 10:03 | 2021-09-13 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.5.15 |  |  | CAMBIO EN SEGUIDORES |  | 2021-09-13 10:03 | 2021-09-13 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.6 |  | SNAPCHAT |  |  | 2021-09-16 10:03 | 2021-09-30 10:03 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 18.6.1 |  |  | ENLACE |  | 2021-09-16 10:03 | 2021-09-16 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.6.2 |  |  | NOMBRE DE PERFIL |  | 2021-09-16 10:03 | 2021-09-16 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.6.3 |  |  | SEGUIDORES |  | 2021-09-16 10:03 | 2021-09-16 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.6.4 |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD |  | 2021-09-19 10:03 | 2021-09-19 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.6.5 |  |  | FRECUENCIA DE PUBLICACIONES |  | 2021-09-20 10:03 | 2021-09-20 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.6.6 |  |  | TRÁFICO DE REFERENCIA MENSUAL |  | 2021-09-20 10:03 | 2021-09-20 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.6.7 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO AÑO) |  | 2021-09-20 10:03 | 2021-09-20 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.6.8 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO MES) |  | 2021-09-23 10:03 | 2021-09-23 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.6.9 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-09-23 10:03 | 2021-09-23 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.6.10 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN (ÚLTIMO MES) |  | 2021-09-23 10:03 | 2021-09-23 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.6.11 |  |  | CAMBIO EN CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-09-26 10:03 | 2021-09-26 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.6.12 |  |  | ALCANCE DE FACEBOOK |  | 2021-09-27 10:03 | 2021-09-27 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.6.13 |  |  | SEGUIDORES (HOY) |  | 2021-09-27 10:03 | 2021-09-27 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.6.14 |  |  | SEGUIDORES (ÚLTIMO MES) |  | 2021-09-27 10:03 | 2021-09-27 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.6.15 |  |  | CAMBIO EN SEGUIDORES |  | 2021-09-30 10:03 | 2021-09-30 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.7 |  | PINTEREST |  |  | 2021-09-30 10:03 | 2021-10-14 10:03 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 18.7.1 |  |  | ENLACE |  | 2021-09-30 10:03 | 2021-09-30 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.7.2 |  |  | NOMBRE DE PERFIL |  | 2021-10-03 10:03 | 2021-10-03 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.7.3 |  |  | SEGUIDORES |  | 2021-10-04 10:03 | 2021-10-04 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.7.4 |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD |  | 2021-10-04 10:03 | 2021-10-04 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.7.5 |  |  | FRECUENCIA DE PUBLICACIONES |  | 2021-10-04 10:03 | 2021-10-04 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.7.6 |  |  | TRÁFICO DE REFERENCIA MENSUAL |  | 2021-10-07 10:03 | 2021-10-07 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.7.7 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO AÑO) |  | 2021-10-07 10:03 | 2021-10-07 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.7.8 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO MES) |  | 2021-10-07 10:03 | 2021-10-07 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.7.9 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-10-10 10:03 | 2021-10-10 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.7.10 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN (ÚLTIMO MES) |  | 2021-10-11 10:03 | 2021-10-11 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.7.11 |  |  | CAMBIO EN CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-10-11 10:03 | 2021-10-11 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.7.12 |  |  | ALCANCE DE FACEBOOK |  | 2021-10-11 10:03 | 2021-10-11 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.7.13 |  |  | SEGUIDORES (HOY) |  | 2021-10-14 10:03 | 2021-10-14 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.7.14 |  |  | SEGUIDORES (ÚLTIMO MES) |  | 2021-10-14 10:03 | 2021-10-14 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.7.15 |  |  | CAMBIO EN SEGUIDORES |  | 2021-10-14 10:03 | 2021-10-14 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.8 |  | TUMBLR |  |  | 2021-10-18 10:03 | 2021-11-01 10:03 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 18.8.1 |  |  | ENLACE |  | 2021-10-18 10:03 | 2021-10-18 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.8.2 |  |  | NOMBRE DE PERFIL |  | 2021-10-18 10:03 | 2021-10-18 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.8.3 |  |  | SEGUIDORES |  | 2021-10-18 10:03 | 2021-10-18 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.8.4 |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD |  | 2021-10-21 10:03 | 2021-10-21 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.8.5 |  |  | FRECUENCIA DE PUBLICACIONES |  | 2021-10-21 10:03 | 2021-10-21 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.8.6 |  |  | TRÁFICO DE REFERENCIA MENSUAL |  | 2021-10-21 10:03 | 2021-10-21 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.8.7 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO AÑO) |  | 2021-10-24 10:03 | 2021-10-24 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.8.8 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO MES) |  | 2021-10-25 10:03 | 2021-10-25 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.8.9 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-10-25 10:03 | 2021-10-25 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.8.10 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN (ÚLTIMO MES) |  | 2021-10-25 10:03 | 2021-10-25 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.8.11 |  |  | CAMBIO EN CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-10-28 10:03 | 2021-10-28 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.8.12 |  |  | ALCANCE DE FACEBOOK |  | 2021-10-28 10:03 | 2021-10-28 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.8.13 |  |  | FOLLOWERS (TODAY) |  | 2021-10-28 10:03 | 2021-10-28 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.8.14 |  |  | SEGUIDORES (ÚLTIMO MES) |  | 2021-10-31 10:03 | 2021-10-31 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.8.15 |  |  | CAMBIO EN SEGUIDORES |  | 2021-11-01 10:03 | 2021-11-01 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.9 |  | YOUTUBE |  |  | 2021-11-01 10:03 | 2021-11-15 10:03 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 18.9.1 |  |  | ENLACE |  | 2021-11-01 10:03 | 2021-11-01 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.9.2 |  |  | NOMBRE DE PERFIL |  | 2021-11-04 10:03 | 2021-11-04 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.9.3 |  |  | SEGUIDORES |  | 2021-11-04 10:03 | 2021-11-04 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.9.4 |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD |  | 2021-11-04 10:03 | 2021-11-04 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.9.5 |  |  | FRECUENCIA DE PUBLICACIONES |  | 2021-11-07 10:03 | 2021-11-07 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.9.6 |  |  | TRÁFICO DE REFERENCIA MENSUAL |  | 2021-11-08 10:03 | 2021-11-08 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.9.7 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO AÑO) |  | 2021-11-08 10:03 | 2021-11-08 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.9.8 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO MES) |  | 2021-11-08 10:03 | 2021-11-08 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.9.9 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-11-11 10:03 | 2021-11-11 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.9.10 |  |  | CLICS PER POST (LAST MONTH) |  | 2021-11-11 10:03 | 2021-11-11 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.9.11 |  |  | CAMBIO EN CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-11-11 10:03 | 2021-11-11 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.9.12 |  |  | ALCANCE DE FACEBOOK |  | 2021-11-14 10:03 | 2021-11-14 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.9.13 |  |  | SEGUIDORES (HOY) |  | 2021-11-15 10:03 | 2021-11-15 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.9.14 |  |  | SEGUIDORES (ÚLTIMO MES) |  | 2021-11-15 10:03 | 2021-11-15 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.9.15 |  |  | CAMBIO EN SEGUIDORES |  | 2021-11-15 10:03 | 2021-11-15 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.10 |  | OTHER |  |  | 2021-11-18 10:03 | 2021-12-02 10:03 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 18.10.1 |  |  | ENLACE |  | 2021-11-18 10:03 | 2021-11-18 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.10.2 |  |  | NOMBRE DE PERFIL |  | 2021-11-18 10:03 | 2021-11-18 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.10.3 |  |  | SEGUIDORES |  | 2021-11-21 10:03 | 2021-11-21 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.10.4 |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD |  | 2021-11-22 10:03 | 2021-11-22 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.10.5 |  |  | FRECUENCIA DE PUBLICACIONES |  | 2021-11-22 10:03 | 2021-11-22 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.10.6 |  |  | TRÁFICO DE REFERENCIA MENSUAL |  | 2021-11-22 10:03 | 2021-11-22 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.10.7 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO AÑO) |  | 2021-11-25 10:03 | 2021-11-25 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.10.8 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO MES) |  | 2021-11-25 10:03 | 2021-11-25 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.10.9 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-11-25 10:03 | 2021-11-25 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.10.10 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN (ÚLTIMO MES) |  | 2021-11-28 10:03 | 2021-11-28 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.10.11 |  |  | CAMBIO EN CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-11-29 10:03 | 2021-11-29 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.10.12 |  |  | ALCANCE DE FACEBOOK |  | 2021-11-29 10:03 | 2021-11-29 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.10.13 |  |  | SEGUIDORES (HOY) |  | 2021-11-29 10:03 | 2021-11-29 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.10.14 |  |  | SEGUIDORES (ÚLTIMO MES) |  | 2021-12-02 10:03 | 2021-12-02 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.10.15 |  |  | CAMBIO EN SEGUIDORES |  | 2021-12-02 10:03 | 2021-12-02 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.11 |  | OTHER |  |  | 2021-12-05 10:03 | 2021-12-19 10:03 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 18.11.1 |  |  | ENLACE |  | 2021-12-05 10:03 | 2021-12-05 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.11.2 |  |  | NOMBRE DE PERFIL |  | 2021-12-06 10:03 | 2021-12-06 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.11.3 |  |  | SEGUIDORES |  | 2021-12-06 10:03 | 2021-12-06 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.11.4 |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD |  | 2021-12-06 10:03 | 2021-12-06 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.11.5 |  |  | FRECUENCIA DE PUBLICACIONES |  | 2021-12-09 10:03 | 2021-12-09 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.11.6 |  |  | TRÁFICO DE REFERENCIA MENSUAL |  | 2021-12-09 10:03 | 2021-12-09 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.11.7 |  |  | % OF CHANGE (LAST YEAR) |  | 2021-12-09 10:03 | 2021-12-09 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.11.8 |  |  | % OF CHANGE (LAST MONTH) |  | 2021-12-12 10:03 | 2021-12-12 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.11.9 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-12-13 10:03 | 2021-12-13 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.11.10 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN (ÚLTIMO MES) |  | 2021-12-13 10:03 | 2021-12-13 10:03 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.11.11 |  |  | CAMBIO EN CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-12-13 10:03 | 2021-12-13 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.11.12 |  |  | ALCANCE DE FACEBOOK |  | 2021-12-16 10:03 | 2021-12-16 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.11.13 |  |  | SEGUIDORES (HOY) |  | 2021-12-16 10:03 | 2021-12-16 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.11.14 |  |  | SEGUIDORES (ÚLTIMO MES) |  | 2021-12-16 10:03 | 2021-12-16 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 18.11.15 |  |  | CAMBIO EN SEGUIDORES |  | 2021-12-19 10:03 | 2021-12-19 10:03 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com
Puede usarlo libremente para sus propios fines sin restricciones. Para editar, cree una copia del documento o use https://ganttpro.com