## Monthly Marketing Plan
Cree un diagrama de Gantt en GanttPRO con solo unos pocos clics
Monthly Marketing Plan | [8 empty] | 2020-11-09 12:25
Сolor | Número de EDT |  |  | Nombre de la tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Costo | Costo real
| 1 | Resumen Ejecutivo |  |  |  | 2020-11-10 12:25 | 2020-11-17 12:25 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Objectives of plan |  |  | 2020-11-10 12:25 | 2020-11-16 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Retos de la organización |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-17 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Expectativas si el plan de marketing tuvo éxito |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-17 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.4 |  | Alineación |  |  | 2020-11-15 12:25 | 2020-11-17 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.5 |  | Misión |  |  | 2020-11-17 12:25 | 2020-11-17 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2 | Mercados de destino |  |  |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-23 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | Demografía |  |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.2 |  | Estilo de vida |  |  | 2020-11-22 12:25 | 2020-11-22 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.3 |  | Acciones |  |  | 2020-11-23 12:25 | 2020-11-23 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3 | Estrategias y planes de la organización |  |  |  | 2020-11-23 12:25 | 2020-12-08 12:25 |  | 0 | 96 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | Nuevos productos, mercados |  |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-16 12:25 |  | 0 | -56 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Promociones |  |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.3 |  | Expansión |  |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.4 |  | Evaluación |  |  | 2020-11-23 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.5 |  | Iniciativas de marketing actuales |  |  | 2020-11-24 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.6 |  | Posicionamiento en buscadores (para palabras clave) |  |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-29 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.7 |  | Analítica |  |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.8 |  | Percepciones/reacción 'Me gusta' en Facebook |  |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-12-02 12:25 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.9 |  | Actividad en Twitter |  |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.10 |  | Análisis situacional de SWOT |  |  | 2020-11-29 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.11 |  | Análisis del competidor y entorno |  |  | 2020-11-30 12:25 | 2020-12-02 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.12 |  | Análisis del consumidor (diferentes comportamientos de los mercados de destino) |  |  | 2020-12-01 12:25 | 2020-12-05 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.13 |  | Investigación de mercado /Percepciones del consumidor |  |  | 2020-12-02 12:25 | 2020-12-06 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.14 |  | grupo focal |  |  | 2020-12-05 12:25 | 2020-12-08 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4 | Plan de servicio |  |  |  | 2020-11-10 12:25 | 2020-11-17 12:25 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | Análisis de lagunas en servicio |  |  | 2020-11-10 12:25 | 2020-11-15 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.2 |  | Resumir retos |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-17 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5 | Plan de marca |  |  |  | 2020-11-15 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 |  | Personalidad de marca: ¿cómo despegar su marca? |  |  | 2020-11-15 12:25 | 2020-11-17 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2 |  | Imagen actual, mentalidad, comportamiento |  |  | 2020-11-17 12:25 | 2020-11-17 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3 |  | Comportamiento deseado |  |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4 |  | Retos a superar |  |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5 |  | Propiedades de marca |  |  | 2020-11-22 12:25 | 2020-11-22 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.6 |  | Características del producto/servicio |  |  | 2020-11-23 12:25 | 2020-11-23 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.7 |  | Logo |  |  | 2020-11-24 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.8 |  | Lema |  |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6 | Muestra de medios integrados |  |  |  | 2020-11-23 12:25 | 2021-01-04 12:25 |  | 0 | 248 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 |  | Folletos/panfletos |  |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.2 |  | YouTube -Video |  |  | 2020-11-23 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.3 |  | Facebook |  |  | 2020-11-24 12:25 | 2020-11-29 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.4 |  | Twitter |  |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-30 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.5 |  | Сorreos electrónicos |  |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.6 |  | Blog |  |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-12-02 12:25 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.7 |  | Apps |  |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.8 |  | Marcadores sociales |  |  | 2020-11-29 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.9 |  | Pinterest |  |  | 2020-11-30 12:25 | 2020-12-05 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.10 |  | Instagram |  |  | 2020-12-01 12:25 | 2020-12-06 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.11 |  | TV/radio |  |  | 2020-12-02 12:25 | 2020-12-07 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.12 |  | Infografía |  |  | 2020-12-05 12:25 | 2020-12-08 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.13 |  | Artículo de invitado |  |  | 2020-12-05 12:25 | 2021-01-04 12:25 |  | 0 | 184 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.14 |  | Periódico |  |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-29 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.15 |  | Carteles |  |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.16 |  | Redes personales |  |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-12-02 12:25 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.17 |  | amigos, familia, org. |  |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.18 |  | Negocio local |  |  | 2020-11-29 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.19 |  | Eventos |  |  | 2020-11-30 12:25 | 2020-12-02 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.20 |  | Participantes/compradores anteriores |  |  | 2020-12-01 12:25 | 2020-12-05 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.21 |  | Organizaciones asociadas |  |  | 2020-12-02 12:25 | 2020-12-06 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7 | Implementación (qué recursos) |  |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-12-08 12:25 |  | 0 | 152 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 |  | personal |  |  | 2020-12-05 12:25 | 2020-12-08 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.2 |  | gestión |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.3 |  | disponibilidad del personal |  |  | 2020-11-15 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.4 |  | conocimientos para implementar el plan |  |  | 2020-11-16 12:25 | 2020-11-29 12:25 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.5 |  | elementos del plan subcontratados (utilizar proveedores externos) |  |  | 2020-11-17 12:25 | 2020-11-30 12:25 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.6 |  | tiempo |  |  | 2020-11-18 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.7 |  | recursos (financieros) |  |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-12-02 12:25 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8 | Seguimiento y Evaluación |  |  |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 |  | Métricas de seguimiento |  |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.2 |  | Sitio web: Google Analítica |  |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.3 |  | Percepciones de las redes sociales |  |  | 2020-11-22 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.4 |  | Cambios en la huella digital |  |  | 2020-11-23 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.5 |  | Alertas de la empresa |  |  | 2020-11-24 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.6 |  | Evaluación |  |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9 | MEDIDA mensual de resultados |  |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 |  | Definir la rentabilidad (ROI) o el ROI social (SROI) |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-17 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.2 |  | Sostentabilidad |  |  | 2020-11-15 12:25 | 2020-11-17 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.3 |  | Planificar continuo recibo de las reacciones de los mercados de destino |  |  | 2020-11-16 12:25 | 2020-11-18 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.4 |  | Innovar medios digitales y canales de distribución |  |  | 2020-11-17 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.5 |  | Adaptar la estrategia para maximizar los esfuerzos |  |  | 2020-11-18 12:25 | 2020-11-22 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.6 |  | Integrar la empresa social (herramientas digitales en todos los departamentos de la organización para facilitar las comunicaciones ascendentes y descendentes) |  |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10 | Análisis y estrategia |  |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 |  | Empresa definida |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-18 12:25 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.2 |  | Su misión |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-17 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.3 |  | Su visión |  |  | 2020-11-15 12:25 | 2020-11-18 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.4 |  | Público objetivo |  |  | 2020-11-16 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.5 |  | Su mensaje |  |  | 2020-11-17 12:25 | 2020-11-22 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.6 |  | Puntos fuertes definidos |  |  | 2020-11-18 12:25 | 2020-11-23 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.7 |  | Puntos débiles definidos |  |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11 | Marketing en redes sociales (presupuesto) |  |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-15 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 11.1 |  | Recursos humanos - coste |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-14 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.2 |  | Publicidad |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-14 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.3 |  | Promociones |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-14 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.4 |  | Honorarios de agencia/anticipo |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-14 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.5 |  | Hardware |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-15 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.6 |  | Creación de contenido |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-14 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.7 |  | Gestión de contenido |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-14 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.8 |  | Contenido con licencia |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-14 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.9 |  | Licencias de software |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-14 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.10 |  | Diseño gráfico |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-14 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.11 |  | Producción de vídeo |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-14 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12 | Análisis competitivo |  |  |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 12.1 |  | La ventaja competitiva de su empresa |  |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.2 |  | Competencia definida |  |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.3 |  | Puntos fuertes de competencia |  |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.4 |  | Qué puede hacer su empresa de manera diferente |  |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.5 |  | Posibles obstáculos |  |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.6 |  | Beneficios |  |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13 | Plan |  |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-18 12:25 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 13.1 |  | Periodistas |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-18 12:25 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.2 |  | Blogueros |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-17 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.3 |  | Influencers de las redes sociales |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-17 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.4 |  | Interactores de las redes sociales |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-17 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.5 |  | Compañeros y socios |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-16 12:25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.6 |  | Promociones recíprocas |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-17 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.7 |  | Filiales |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-17 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.8 |  | Distribuidores |  |  | 2020-11-14 12:25 | 2020-11-17 12:25 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14 | Auditoría de redes sociales |  |  |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 14.1 |  | Facebook |  |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 14.1.1 |  |  | Enlace |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.1.2 |  |  | Nombre de perfil |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.1.3 |  |  | Seguidores |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.1.4 |  |  | Fecha de la última actividad |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.1.5 |  |  | Frecuencia de publicaciones |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.1.6 |  |  | Tráfico de referencia mensual |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.1.7 |  |  | % de cambio (último mes) |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.1.8 |  |  | Clics por publicación |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.1.9 |  |  | Clics por publicación (último mes) |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.1.10 |  |  | Cambio en clics por publicación |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.1.11 |  |  | Alcance de Facebook |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.1.12 |  |  | Seguidores (hoy) |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.1.13 |  |  | Seguidores (último mes) |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.1.14 |  |  | Cambios en seguidores por mes |  | 2020-11-21 12:25 | 2020-11-21 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.2 |  | Instagram |  |  | 2020-11-22 12:25 | 2020-11-23 12:25 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 14.2.1 |  |  | Link |  | 2020-11-22 12:25 | 2020-11-23 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.2.2 |  |  | Nombre de perfil |  | 2020-11-22 12:25 | 2020-11-22 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.2.3 |  |  | Seguidores |  | 2020-11-22 12:25 | 2020-11-22 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.2.4 |  |  | Fecha de la última actividad |  | 2020-11-22 12:25 | 2020-11-22 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.2.5 |  |  | Frecuencia de publicaciones |  | 2020-11-23 12:25 | 2020-11-23 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.2.6 |  |  | Tráfico de referencia mensual |  | 2020-11-23 12:25 | 2020-11-23 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.2.7 |  |  | % de cambio (último mes) |  | 2020-11-23 12:25 | 2020-11-23 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.2.8 |  |  | Clics por publicación |  | 2020-11-23 12:25 | 2020-11-23 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.2.9 |  |  | Clics por publicación (último mes) |  | 2020-11-23 12:25 | 2020-11-23 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.2.10 |  |  | Cambio en clics por publicación |  | 2020-11-23 12:25 | 2020-11-23 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.2.11 |  |  | Alcance de Instagram |  | 2020-11-23 12:25 | 2020-11-23 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.2.12 |  |  | Seguidores (hoy) |  | 2020-11-23 12:25 | 2020-11-23 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.2.13 |  |  | Seguidores (último mes) |  | 2020-11-23 12:25 | 2020-11-23 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.2.14 |  |  | Cambios en seguidores por mes |  | 2020-11-23 12:25 | 2020-11-23 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.3 |  | Twitter |  |  | 2020-11-24 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 14.3.1 |  |  | Enlace |  | 2020-11-24 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.3.2 |  |  | Nombre de perfil |  | 2020-11-24 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.3.3 |  |  | Seguidores |  | 2020-11-24 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.3.4 |  |  | Fecha de la última actividad |  | 2020-11-24 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.3.5 |  |  | Frecuencia de publicaciones |  | 2020-11-24 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.3.6 |  |  | Tráfico de referencia mensual |  | 2020-11-24 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.3.7 |  |  | % de cambio (último mes) |  | 2020-11-24 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.3.8 |  |  | Clics por publicación |  | 2020-11-24 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.3.9 |  |  | Clics por publicación (último mes) |  | 2020-11-24 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.3.10 |  |  | Cambio en clics por publicación |  | 2020-11-24 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.3.11 |  |  | % de cambio en alcance de Twitter (último mes) |  | 2020-11-24 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.3.12 |  |  | Seguidores (hoy) |  | 2020-11-24 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.3.13 |  |  | Seguidores (último mes) |  | 2020-11-24 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.3.14 |  |  | Cambios en seguidores por mes |  | 2020-11-24 12:25 | 2020-11-24 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.4 |  | Linkedin |  |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 14.4.1 |  |  | Enlace |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.4.2 |  |  | Nombre de perfil |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.4.3 |  |  | Seguidores |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.4.4 |  |  | Fecha de la última actividad |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.4.5 |  |  | Frecuencia de publicaciones |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.4.6 |  |  | Tráfico de referencia mensual |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.4.7 |  |  | % de cambio (último mes) |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.4.8 |  |  | Clics por publicación |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.4.9 |  |  | Clics por publicación (último mes) |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.4.10 |  |  | Cambio en clics por publicación |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.4.11 |  |  | % de cambio en alcance de LinkedIn (último mes) |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.4.12 |  |  | Seguidores (hoy) |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.4.13 |  |  | Seguidores (último mes) |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.4.14 |  |  | Cambios en seguidores por mes |  | 2020-11-25 12:25 | 2020-11-25 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.5 |  | Google+ |  |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 14.5.1 |  |  | Enlace |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.5.2 |  |  | Nombre de perfil |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.5.3 |  |  | Seguidores |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.5.4 |  |  | Fecha de la última actividad |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.5.5 |  |  | Frecuencia de publicaciones |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.5.6 |  |  | Tráfico de referencia mensual |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.5.7 |  |  | % de cambio (último mes) |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.5.8 |  |  | Clics por publicación |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.5.9 |  |  | Clics por publicación (último mes) |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.5.10 |  |  | Cambio en clics por publicación |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.5.11 |  |  | % de cambio en alcance de Google+ (último mes) |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.5.12 |  |  | Seguidores (hoy) |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.5.13 |  |  | Seguidores (último mes) |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.5.14 |  |  | Cambios en seguidores por mes |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.6 |  | Snapchat |  |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 14.6.1 |  |  | Enlace |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.6.2 |  |  | Nombre de perfil |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.6.3 |  |  | Seguidores |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.6.4 |  |  | Fecha de la última actividad |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.6.5 |  |  | Frecuencia de publicaciones |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.6.6 |  |  | Tráfico de referencia mensual |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.6.7 |  |  | % de cambio (último mes) |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.6.8 |  |  | Clics por publicación |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.6.9 |  |  | Clics por publicación (último mes) |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.6.10 |  |  | Cambio en clics por publicación |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.6.11 |  |  | % de cambio en alcance de Snapchat (último mes) |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.6.12 |  |  | Seguidores (hoy) |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.6.13 |  |  | Seguidores (último mes) |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.6.14 |  |  | Cambios en seguidores por mes |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.7 |  | Pinterest |  |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 14.7.1 |  |  | Enlace |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.7.2 |  |  | Nombre de perfil |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.7.3 |  |  | Seguidores |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.7.4 |  |  | Fecha de la última actividad |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.7.5 |  |  | Frecuencia de publicaciones |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.7.6 |  |  | Tráfico de referencia mensual |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.7.7 |  |  | % de cambio (último mes) |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.7.8 |  |  | Clics por publicación |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.7.9 |  |  | Clics por publicación (último mes) |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.7.10 |  |  | Cambio en clics por publicación |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.7.11 |  |  | % de cambio en alcance de Pinterest (último mes) |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.7.12 |  |  | Seguidores (hoy) |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.7.13 |  |  | Seguidores (último mes) |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.7.14 |  |  | Cambios en seguidores por mes |  | 2020-11-28 12:25 | 2020-11-28 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.8 |  | Tumblr |  |  | 2020-11-29 12:25 | 2020-11-29 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 14.8.1 |  |  | Enlace |  | 2020-11-29 12:25 | 2020-11-29 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.8.2 |  |  | Nombre de perfil |  | 2020-11-29 12:25 | 2020-11-29 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.8.3 |  |  | Seguidores |  | 2020-11-29 12:25 | 2020-11-29 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.8.4 |  |  | Fecha de la última actividad |  | 2020-11-29 12:25 | 2020-11-29 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.8.5 |  |  | Frecuencia de publicaciones |  | 2020-11-29 12:25 | 2020-11-29 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.8.6 |  |  | Tráfico de referencia mensual |  | 2020-11-29 12:25 | 2020-11-29 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.8.7 |  |  | % de cambio (último mes) |  | 2020-11-29 12:25 | 2020-11-29 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.8.8 |  |  | Clics por publicación |  | 2020-11-29 12:25 | 2020-11-29 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.8.9 |  |  | Clics por publicación (último mes) |  | 2020-11-29 12:25 | 2020-11-29 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.8.10 |  |  | Cambio en clics por publicación |  | 2020-11-29 12:25 | 2020-11-29 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.8.11 |  |  | % de cambio en alcance de Tumblr (último mes) |  | 2020-11-29 12:25 | 2020-11-29 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.8.12 |  |  | Seguidores (hoy) |  | 2020-11-29 12:25 | 2020-11-29 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.8.13 |  |  | Seguidores (último mes) |  | 2020-11-29 12:25 | 2020-11-29 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.8.14 |  |  | Cambios en seguidores por mes |  | 2020-11-29 12:25 | 2020-11-29 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.9 |  | Youtube |  |  | 2020-11-30 12:25 | 2020-11-30 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 14.9.1 |  |  | Seguidores |  | 2020-11-30 12:25 | 2020-11-30 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.9.2 |  |  | Fecha de la última actividad |  | 2020-11-30 12:25 | 2020-11-30 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.9.3 |  |  | Frecuencia de publicaciones |  | 2020-11-30 12:25 | 2020-11-30 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.9.4 |  |  | Tráfico de referencia mensual |  | 2020-11-30 12:25 | 2020-11-30 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.9.5 |  |  | % de cambio (último mes) |  | 2020-11-30 12:25 | 2020-11-30 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.9.6 |  |  | Clics por publicación |  | 2020-11-30 12:25 | 2020-11-30 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.9.7 |  |  | Clics por publicación (último mes) |  | 2020-11-30 12:25 | 2020-11-30 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.9.8 |  |  | Cambio en clics por publicación |  | 2020-11-30 12:25 | 2020-11-30 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.9.9 |  |  | % de cambio en alcance de Youtube (último mes) |  | 2020-11-30 12:25 | 2020-11-30 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.9.10 |  |  | Seguidores (hoy) |  | 2020-11-30 12:25 | 2020-11-30 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.9.11 |  |  | Seguidores (último mes) |  | 2020-11-30 12:25 | 2020-11-30 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.9.12 |  |  | Cambios en seguidores por mes |  | 2020-11-30 12:25 | 2020-11-30 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.9.13 |  |  | Seguidores (último año) |  | 2020-11-30 12:25 | 2020-11-30 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.9.14 |  |  | Cambios en seguidores por mes |  | 2020-11-30 12:25 | 2020-11-30 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.10 |  | Other |  |  | 2020-12-01 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 14.10.1 |  |  | Seguidores |  | 2020-12-01 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.10.2 |  |  | Fecha de la última actividad |  | 2020-12-01 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.10.3 |  |  | Frecuencia de publicaciones |  | 2020-12-01 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.10.4 |  |  | Tráfico de referencia mensual |  | 2020-12-01 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.10.5 |  |  | % de cambio (último mes) |  | 2020-12-01 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.10.6 |  |  | Clics por publicación |  | 2020-12-01 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.10.7 |  |  | Clics por publicación (último mes) |  | 2020-12-01 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.10.8 |  |  | Cambio en clics por publicación |  | 2020-12-01 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.10.9 |  |  | Seguidores (hoy) |  | 2020-12-01 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.10.10 |  |  | Seguidores (último mes) |  | 2020-12-01 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.10.11 |  |  | Cambios en seguidores por mes |  | 2020-12-01 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.10.12 |  |  | Seguidores (último mes) |  | 2020-12-01 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.10.13 |  |  | Seguidores (último año) |  | 2020-12-01 12:25 | 2020-12-01 12:25 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com
Puede usarlo libremente para sus propios fines sin restricciones. Para editar, cree una copia del documento o use https://ganttpro.com