## Real Estate Marketing Plan
Cree un diagrama de Gantt en GanttPRO con solo unos pocos clics
Real Estate Marketing Plan | [7 empty] | 2021-02-01 12:50
Сolor | Número de EDT |  | Nombre de la tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Costo | Costo real
| 1 | Resumen Ejecutivo |  |  | 2021-02-01 12:50 | 2021-02-02 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Estado corporativo y propiedad |  | 2021-02-01 12:50 | 2021-02-02 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2 | Modelo de negocio y propuesta de valor |  |  | 2021-02-04 12:50 | 2021-02-05 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | Parámetros y pautas |  | 2021-02-04 12:50 | 2021-02-05 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3 | Comprar, mantener y vender propiedades |  |  | 2021-02-05 12:50 | 2021-02-14 12:50 |  | 0 | 56 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | Generar contactos |  | 2021-02-05 12:50 | 2021-02-06 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Investigar características |  | 2021-02-06 12:50 | 2021-02-07 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.3 |  | La hoja de calculo del precio de compra máximo |  | 2021-02-07 12:50 | 2021-02-08 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.4 |  | Hacer ofertas |  | 2021-02-08 12:50 | 2021-02-09 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.5 |  | Financiación |  | 2021-02-11 12:50 | 2021-02-12 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.6 |  | Gestionar el flujo de caja |  | 2021-02-11 12:50 | 2021-02-12 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.7 |  | Turnaround Time |  | 2021-02-11 12:50 | 2021-02-12 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.8 |  | Propiedades de rehabilitación |  | 2021-02-12 12:50 | 2021-02-13 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.9 |  | Venta de propiedades |  | 2021-02-13 12:50 | 2021-02-14 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4 | Plan de marketing |  |  | 2021-02-15 12:50 | 2021-02-16 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | Competición |  | 2021-02-15 12:50 | 2021-02-16 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5 | Revisión de la industria |  |  | 2021-02-18 12:50 | 2021-02-19 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 |  | Beneficios clave de la industria |  | 2021-02-18 12:50 | 2021-02-19 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6 | Implementación |  |  | 2021-02-19 12:50 | 2021-03-20 12:50 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 |  | Servicios futuros |  | 2021-02-19 12:50 | 2021-02-20 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.2 |  | Escribir plan de negocios |  | 2021-02-20 12:50 | 2021-02-21 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.3 |  | Reunirse con el abogado |  | 2021-02-21 12:50 | 2021-02-22 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.4 |  | Incorporar |  | 2021-02-22 12:50 | 2021-02-23 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.5 |  | Abogado escribe acuerdo operativo |  | 2021-02-25 12:50 | 2021-02-26 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.6 |  | Abogado escribe contrato de venta |  | 2021-02-25 12:50 | 2021-02-26 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.7 |  | Reunirse con el contador |  | 2021-02-25 12:50 | 2021-02-26 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.8 |  | Imprimir tarjetas comerciales |  | 2021-02-26 12:50 | 2021-02-27 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.9 |  | Crear sitio web |  | 2021-02-27 12:50 | 2021-02-28 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.10 |  | Cree publicidad regional en Internet de pago por clic |  | 2021-02-28 12:50 | 2021-03-01 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.11 |  | Imprimir y distribuir letreros de vecindario |  | 2021-03-01 12:50 | 2021-03-02 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.12 |  | Unirse al servicio de búsqueda de ejecuciones hipotecarias |  | 2021-03-04 12:50 | 2021-03-05 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.13 |  | Crear base de datos de propiedades |  | 2021-03-04 12:50 | 2021-03-05 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.14 |  | Crear plantillas para la campaña de redacción de cartas |  | 2021-03-04 12:50 | 2021-03-05 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.15 |  | Establecer relaciones con inversores |  | 2021-03-05 12:50 | 2021-03-06 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.16 |  | Establecer relaciones con banqueros hipotecarios |  | 2021-03-06 12:50 | 2021-03-07 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.17 |  | Garantizar financiamiento para la propiedad |  | 2021-03-07 12:50 | 2021-03-08 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.18 |  | Empezar a hacer ofertas |  | 2021-03-08 12:50 | 2021-03-09 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.19 |  | Establecer una relación de servicio MLS de tarifa plana |  | 2021-03-11 12:50 | 2021-03-12 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.20 |  | Abrir cuenta bancaria |  | 2021-03-11 12:50 | 2021-03-12 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.21 |  | Establecer relación con la empresa principal |  | 2021-03-11 12:50 | 2021-03-12 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.22 |  | Poner propiedad |  | 2021-03-12 12:50 | 2021-03-13 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.23 |  | Bajo contrato y fideicomiso abierto |  | 2021-03-13 12:50 | 2021-03-14 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.24 |  | Inspección de propiedad |  | 2021-03-14 12:50 | 2021-03-15 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.25 |  | Ofertas de contratistas para rehabilitación |  | 2021-03-15 12:50 | 2021-03-16 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.26 |  | Asignar contrato o cerrar fideicomiso |  | 2021-03-18 12:50 | 2021-03-19 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.27 |  | Renovar la propiedad |  | 2021-03-18 12:50 | 2021-03-19 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.28 |  | Comercializar, vender y cerrar el depósito en garantía de la propiedad |  | 2021-03-18 12:50 | 2021-03-19 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.29 |  | Buscar propiedad |  | 2021-03-19 12:50 | 2021-03-20 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7 | Plan financiero |  |  | 2021-03-21 12:50 | 2021-04-02 12:50 |  | 0 | 64 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 |  | Supuestos importantes |  | 2021-03-21 12:50 | 2021-03-22 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.2 |  | Estrategia de escape |  | 2021-03-22 12:50 | 2021-03-23 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.3 |  | Pronóstico de ventas |  | 2021-03-25 12:50 | 2021-03-26 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.4 |  | Beneficios netos de la compra y venta de propiedades |  | 2021-03-25 12:50 | 2021-03-26 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.5 |  | Beneficios netos de la propiedad de alquiler |  | 2021-03-25 12:50 | 2021-03-26 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.6 |  | Renta de alquiler de propiedad |  | 2021-03-26 12:50 | 2021-03-27 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.7 |  | Plan de personal |  | 2021-03-27 12:50 | 2021-03-28 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.8 |  | Pérdidas y ganancias proyectadas |  | 2021-03-28 12:50 | 2021-03-29 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.9 |  | Flujo de caja proyectado |  | 2021-03-29 12:50 | 2021-03-30 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.10 |  | Balance general proyectado |  | 2021-04-01 12:50 | 2021-04-02 12:50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com
Puede usarlo libremente para sus propios fines sin restricciones. Para editar, cree una copia del documento o use https://ganttpro.com