## Seo Marketing Plan
Cree un diagrama de Gantt en GanttPRO con solo unos pocos clics
Seo Marketing Plan | [8 empty] | 2020-11-09 12:28
Сolor | Número de EDT |  |  | Nombre de la tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Costo | Costo real
| 1 | Fundacional |  |  |  | 2020-11-10 12:28 | 2020-12-08 12:28 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Investigación de palabras clave |  |  | 2020-11-10 12:28 | 2020-11-15 12:28 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Analítica |  |  | 2020-11-14 12:28 | 2020-11-20 12:28 |  | 0 | 33 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Núcleo semántico |  |  | 2020-11-20 12:28 | 2020-12-08 12:28 |  | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.3.1 |  |  | General |  | 2020-11-20 12:28 | 2020-11-24 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.3.2 |  |  | Página de destino |  | 2020-11-27 12:28 | 2020-12-01 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.3.3 |  |  | Contenido de página de destino |  | 2020-12-04 12:28 | 2020-12-08 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2 | Optimización de elementos internos de la página web |  |  |  | 2020-11-10 12:28 | 2020-12-05 12:28 |  | 0 | 144 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | Títulos, meta descripciones, h1 |  |  | 2020-11-10 12:28 | 2020-11-13 12:28 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.2 |  | Descripciones de contenido adicionales |  |  | 2020-11-13 12:28 | 2020-11-15 12:28 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.3 |  | Técnico |  |  | 2020-11-14 12:28 | 2020-12-05 12:28 |  | 0 | 128 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.3.1 |  |  | Análisis de competidores |  | 2020-11-14 12:28 | 2020-11-15 12:28 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.3.2 |  |  | Eliminación de páginas duplicadas |  | 2020-11-20 12:28 | 2020-11-21 12:28 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.3.3 |  |  | Robots.txt |  | 2020-11-20 12:28 | 2020-11-21 12:28 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.3.4 |  |  | Canonización |  | 2020-11-24 12:28 | 2020-11-28 12:28 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.3.5 |  |  | Estructura del sitio web |  | 2020-11-27 12:28 | 2020-11-29 12:28 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.3.6 |  |  | Velocidad del sitio web |  | 2020-11-28 12:28 | 2020-11-29 12:28 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.3.7 |  |  | Optimización para compatibilidad con dispositivos móviles |  | 2020-12-04 12:28 | 2020-12-05 12:28 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.3.8 |  |  | Google analítica + herramientas de webmasters |  | 2020-12-04 12:28 | 2020-12-05 12:28 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.4 |  | Enlace interno, anclaje |  |  | 2020-11-10 12:28 | 2020-11-16 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.5 |  | Optimización local (dominios locales) |  |  | 2020-11-17 12:28 | 2020-11-23 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3 | Contenido |  |  |  | 2020-11-10 12:28 | 2020-12-14 12:28 |  | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | Investigación de palabras clave |  |  | 2020-11-10 12:28 | 2020-11-16 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Optimización de la página de destino (kws, etc.) |  |  | 2020-11-17 12:28 | 2020-11-23 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.3 |  | Plan de contenido |  |  | 2020-11-24 12:28 | 2020-11-30 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.4 |  | Contenido de página de destino |  |  | 2020-12-01 12:28 | 2020-12-07 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.5 |  | Actualizaciones de semántica |  |  | 2020-12-08 12:28 | 2020-12-14 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4 | Construcción de enlaces externos |  |  |  | 2020-11-10 12:28 | 2020-12-28 12:28 |  | 0 | 280 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | Publicaciones de invitados en foros/blogs |  |  | 2020-11-10 12:28 | 2020-11-16 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.2 |  | En redes sociales |  |  | 2020-11-17 12:28 | 2020-11-23 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.3 |  | Estrategia de construcción de enlaces (paginas de destino, anclajes) |  |  | 2020-11-24 12:28 | 2020-11-30 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.4 |  | Desarrollo de ranking de páginas de destino (compra de vínculos de retroceso) |  |  | 2020-12-01 12:28 | 2020-12-07 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.5 |  | Eliminación de vínculos de retroceso |  |  | 2020-12-08 12:28 | 2020-12-14 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.6 |  | Reclamación de enlaces |  |  | 2020-12-15 12:28 | 2020-12-21 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.7 |  | Mantenimiento de enlaces |  |  | 2020-12-22 12:28 | 2020-12-28 12:28 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com
Puede usarlo libremente para sus propios fines sin restricciones. Para editar, cree una copia del documento o use https://ganttpro.com