## Plan de Marketing Sencillo
Cree un diagrama de Gantt en GanttPRO con solo unos pocos clics
Plan de Marketing Sencillo | [8 empty] | 2020-11-09 12:21
Сolor | Número de EDT |  |  | Nombre de la tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Costo | Costo real
| 1 | Resumen Ejecutivo |  |  |  | 2020-11-10 12:21 | 2020-11-18 12:21 |  | 0 | 56 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Objetivos del plan |  |  | 2020-11-10 12:21 | 2020-11-14 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Retos de la organización |  |  | 2020-11-11 12:21 | 2020-11-15 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Expectativas si el plan de marketing tuvo éxito |  |  | 2020-11-14 12:21 | 2020-11-16 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.4 |  | Alineación |  |  | 2020-11-15 12:21 | 2020-11-17 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.5 |  | Misión |  |  | 2020-11-16 12:21 | 2020-11-18 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2 | Mercados de destino |  |  |  | 2020-11-17 12:21 | 2020-11-23 12:21 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | Demografía |  |  | 2020-11-17 12:21 | 2020-11-21 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.2 |  | Estilo de vida |  |  | 2020-11-18 12:21 | 2020-11-22 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.3 |  | Acciones |  |  | 2020-11-21 12:21 | 2020-11-23 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3 | Estrategias y planes de la organización |  |  |  | 2020-11-22 12:21 | 2020-11-30 12:21 |  | 0 | 56 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | Nuevos productos, mercados |  |  | 2020-11-22 12:21 | 2020-11-24 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Promociones |  |  | 2020-11-23 12:21 | 2020-11-25 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.3 |  | Expansión |  |  | 2020-11-24 12:21 | 2020-11-28 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.4 |  | Evaluación |  |  | 2020-11-25 12:21 | 2020-11-29 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.5 |  | Iniciativas de marketing actuales |  |  | 2020-11-28 12:21 | 2020-11-30 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4 | Métricas de marketing: rendimiento/interactividad |  |  |  | 2020-11-29 12:21 | 2020-12-06 12:21 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | Posicionamiento en buscadores (para palabras clave) |  |  | 2020-11-29 12:21 | 2020-12-01 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.2 |  | Analítica |  |  | 2020-11-30 12:21 | 2020-12-02 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.3 |  | Percepciones/ reacción 'Me gusta' en Facebook |  |  | 2020-12-01 12:21 | 2020-12-05 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.4 |  | Actividad en Twitter |  |  | 2020-12-02 12:21 | 2020-12-06 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5 | Análisis de la indústria |  |  |  | 2020-12-05 12:21 | 2020-12-14 12:21 |  | 0 | 64 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 |  | Análisis situacional de SWOT |  |  | 2020-12-05 12:21 | 2020-12-07 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2 |  | Análisis del competidor y entorno |  |  | 2020-12-06 12:21 | 2020-12-08 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3 |  | Análisis del consumidor (diferentes comportamientos de los mercados de destino) |  |  | 2020-12-07 12:21 | 2020-12-09 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4 |  | Investigación de mercado /Percepciones del consumidor |  |  | 2020-12-08 12:21 | 2020-12-12 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5 |  | grupo focal |  |  | 2020-12-09 12:21 | 2020-12-13 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.6 |  | Si es la organización de servicios |  |  | 2020-12-12 12:21 | 2020-12-14 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6 | Plan de servicio |  |  |  | 2020-12-05 12:21 | 2020-12-08 12:21 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 |  | Análisis de lagunas en servicio |  |  | 2020-12-05 12:21 | 2020-12-07 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.2 |  | Resumir retos |  |  | 2020-12-06 12:21 | 2020-12-08 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7 | Plan de marca |  |  |  | 2020-12-05 12:21 | 2020-12-12 12:21 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 |  | Personalidad de marca: ¿cómo despegar su marca? |  |  | 2020-12-05 12:21 | 2020-12-07 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 7.1.1 |  |  | Lema |  | 2020-12-05 12:21 | 2020-12-07 12:21 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.2 |  | Imagen actual, mentalidad, comportamiento |  |  | 2020-12-06 12:21 | 2020-12-12 12:21 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.3 |  | Comportamiento deseado |  |  | 2020-12-06 12:21 | 2020-12-12 12:21 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.4 |  | Retos a superar |  |  | 2020-12-06 12:21 | 2020-12-12 12:21 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.5 |  | Propiedades de marca |  |  | 2020-12-06 12:21 | 2020-12-12 12:21 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.6 |  | Características del producto/servicio |  |  | 2020-12-06 12:21 | 2020-12-12 12:21 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.7 |  | Logo |  |  | 2020-12-06 12:21 | 2020-12-12 12:21 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8 | Esencia de marca |  |  |  | 2020-12-06 12:21 | 2020-12-14 12:21 |  | 0 | 56 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 |  | Referente de la organización |  |  | 2020-12-06 12:21 | 2020-12-06 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.2 |  | Percepciones del cliente y ventaja principal |  |  | 2020-12-07 12:21 | 2020-12-07 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.3 |  | Recomendaciones para la Marca Clarificada |  |  | 2020-12-08 12:21 | 2020-12-08 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.4 |  | Sugerencias para Logotipo, Lema |  |  | 2020-12-09 12:21 | 2020-12-09 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.5 |  | Promesa de marca: 4-6 elementos claves de la marca (reflejando valor/beneficios) |  |  | 2020-12-12 12:21 | 2020-12-12 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.6 |  | Puntos de venta universales (USP) |  |  | 2020-12-13 12:21 | 2020-12-13 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.7 |  | Valor propuesto |  |  | 2020-12-14 12:21 | 2020-12-14 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9 | Elementos del plan de marca |  |  |  | 2020-12-05 12:21 | 2022-06-07 12:21 |  | 0 | 3152 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 |  | Contexto competitivo |  |  | 2020-12-05 12:21 | 2020-12-05 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.2 |  | Mercados de destino |  |  | 2020-12-06 12:21 | 2020-12-06 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.3 |  | Imagen actual, mentalidad, comportamiento |  |  | 2020-12-07 12:21 | 2020-12-07 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.4 |  | Comportamiento deseado |  |  | 2020-12-08 12:21 | 2020-12-08 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.5 |  | Retos a superar |  |  | 2020-12-09 12:21 | 2020-12-09 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.6 |  | Propiedades de marca |  |  | 2020-12-12 12:21 | 2020-12-12 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.7 |  | Esencia de marca |  |  | 2020-12-13 12:21 | 2020-12-13 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.8 |  | Percepciones del cliente/beneficio |  |  | 2020-12-14 12:21 | 2020-12-14 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.9 |  | Recomendaciones de marca (logotipo, lema) |  |  | 2020-12-15 12:21 | 2020-12-15 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.10 |  | Promesa de marca |  |  | 2020-12-16 12:21 | 2020-12-16 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.11 |  | Puntos de venta universales |  |  | 2020-12-19 12:21 | 2020-12-19 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.12 |  | Valor propuesto |  |  | 2020-12-20 12:21 | 2020-12-20 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.13 |  | Nueva tarea relacionada |  |  | 2022-06-07 12:21 | 2022-06-07 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10 | Muestra de medios integrados |  |  |  | 2020-12-20 12:21 | 2022-06-07 12:21 |  | 0 | 3064 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 |  | Folletos/panfletos |  |  | 2020-12-20 12:21 | 2020-12-20 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.2 |  | YouTube -Video |  |  | 2020-12-21 12:21 | 2020-12-21 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.3 |  | Facebook |  |  | 2020-12-22 12:21 | 2020-12-22 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.4 |  | Twitter |  |  | 2020-12-23 12:21 | 2020-12-23 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.5 |  | Сorreos electrónicos en masa |  |  | 2020-12-26 12:21 | 2020-12-26 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.6 |  | Blog |  |  | 2020-12-27 12:21 | 2020-12-27 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.7 |  | Marcadores sociales |  |  | 2020-12-28 12:21 | 2020-12-28 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.8 |  | Pinterest |  |  | 2020-12-29 12:21 | 2020-12-29 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.9 |  | Instagram |  |  | 2020-12-30 12:21 | 2020-12-30 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.10 |  | TV/radio |  |  | 2021-01-02 12:21 | 2021-01-02 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.11 |  | Infografía |  |  | 2021-01-03 12:21 | 2021-01-03 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.12 |  | Periódico |  |  | 2021-01-04 12:21 | 2021-01-04 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.13 |  | Carteles |  |  | 2021-01-05 12:21 | 2021-01-05 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.14 |  | Boletín (en línea) |  |  | 2021-01-06 12:21 | 2021-01-06 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.15 |  | Redes personales |  |  | 2021-01-09 12:21 | 2021-01-09 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.16 |  | amigos, familia, org. |  |  | 2021-01-10 12:21 | 2021-01-10 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.17 |  | Negocio local |  |  | 2021-01-11 12:21 | 2021-01-11 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.18 |  | Recomendaciones personales de amigos |  |  | 2021-01-12 12:21 | 2021-01-12 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.19 |  | Eventos |  |  | 2021-01-13 12:21 | 2021-01-13 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.20 |  | Participantes/compradores anteriores |  |  | 2021-01-16 12:21 | 2021-01-16 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.21 |  | Organizaciones asociadas |  |  | 2021-01-17 12:21 | 2021-01-17 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.22 |  | Nueva tarea relacionada |  |  | 2022-06-07 12:21 | 2022-06-07 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11 | Implementación (qué recursos) |  |  |  | 2021-01-17 12:21 | 2021-01-25 12:21 |  | 0 | 56 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 11.1 |  | Personal |  |  | 2021-01-17 12:21 | 2021-01-17 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.2 |  | Gestión |  |  | 2021-01-18 12:21 | 2021-01-18 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.3 |  | Disponibilidad del personal |  |  | 2021-01-19 12:21 | 2021-01-19 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.4 |  | Conocimientos para implementar el plan |  |  | 2021-01-20 12:21 | 2021-01-20 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.5 |  | Elementos del plan subcontratados (utilizar proveedores externos) |  |  | 2021-01-23 12:21 | 2021-01-23 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.6 |  | Tiempo |  |  | 2021-01-24 12:21 | 2021-01-24 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 11.7 |  | Recursos (financieros) |  |  | 2021-01-25 12:21 | 2021-01-25 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12 | Seguimiento y Evaluación |  |  |  | 2021-01-26 12:21 | 2021-02-02 12:21 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 12.1 |  | Métricas de seguimiento |  |  | 2021-01-26 12:21 | 2021-01-26 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.2 |  | Sitio web: Google Analítica |  |  | 2021-01-27 12:21 | 2021-01-27 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.3 |  | Percepciones de las redes sociales |  |  | 2021-01-30 12:21 | 2021-01-30 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.4 |  | Cambios en la huella digital |  |  | 2021-01-31 12:21 | 2021-01-31 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.5 |  | Alertas de la empresa |  |  | 2021-02-01 12:21 | 2021-02-01 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 12.6 |  | Evaluación |  |  | 2021-02-02 12:21 | 2021-02-02 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13 | MEDIDA de resultados |  |  |  | 2021-02-03 12:21 | 2021-02-10 12:21 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 13.1 |  | Definir la rentabilidad (ROI) o el ROI social (SROI) |  |  | 2021-02-03 12:21 | 2021-02-03 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.2 |  | Sostentabilidad |  |  | 2021-02-06 12:21 | 2021-02-06 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.3 |  | Planificar continuo recibo de las reacciones de los mercados de destino |  |  | 2021-02-07 12:21 | 2021-02-07 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.4 |  | Innovar medios digitales y canales de distribución |  |  | 2021-02-08 12:21 | 2021-02-08 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.5 |  | Adaptar la estrategia para maximizar los esfuerzos |  |  | 2021-02-09 12:21 | 2021-02-09 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 13.6 |  | Integrar la empresa social (herramientas digitales en todos los departamentos de la organización para facilitar las comunicaciones ascendentes y descendentes) |  |  | 2021-02-10 12:21 | 2021-02-10 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14 | Análisis y estrategia |  |  |  | 2021-02-13 12:21 | 2021-02-21 12:21 |  | 0 | 56 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 14.1 |  | Empresa definida |  |  | 2021-02-13 12:21 | 2021-02-13 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.2 |  | Su misión |  |  | 2021-02-14 12:21 | 2021-02-14 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.3 |  | Su visión |  |  | 2021-02-15 12:21 | 2021-02-15 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.4 |  | Público objetivo |  |  | 2021-02-16 12:21 | 2021-02-16 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.5 |  | Su mensaje |  |  | 2021-02-17 12:21 | 2021-02-17 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.6 |  | Puntos fuertes definidos |  |  | 2021-02-20 12:21 | 2021-02-20 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 14.7 |  | Puntos débiles definidos |  |  | 2021-02-21 12:21 | 2021-02-21 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15 | Marketing en redes sociales (presupuesto) |  |  |  | 2021-02-22 12:21 | 2021-03-08 12:21 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 15.1 |  | Recursos humanos - coste |  |  | 2021-02-22 12:21 | 2021-02-22 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.2 |  | Publicidad |  |  | 2021-02-23 12:21 | 2021-02-23 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.3 |  | Promociones |  |  | 2021-02-24 12:21 | 2021-02-24 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.4 |  | Honorarios de agencia/anticipo |  |  | 2021-02-27 12:21 | 2021-02-27 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.5 |  | Hardware |  |  | 2021-02-28 12:21 | 2021-02-28 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.6 |  | Creación de contenido |  |  | 2021-03-01 12:21 | 2021-03-01 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.7 |  | Gestión de contenido |  |  | 2021-03-02 12:21 | 2021-03-02 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.8 |  | Contenido con licencia |  |  | 2021-03-03 12:21 | 2021-03-03 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.9 |  | Licencias de software |  |  | 2021-03-06 12:21 | 2021-03-06 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.10 |  | Diseño gráfico |  |  | 2021-03-07 12:21 | 2021-03-07 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 15.11 |  | Producción de vídeo |  |  | 2021-03-08 12:21 | 2021-03-08 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16 | Análisis competitivo |  |  |  | 2021-03-09 12:21 | 2021-03-16 12:21 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 16.1 |  | La ventaja competitiva de su empresa |  |  | 2021-03-09 12:21 | 2021-03-09 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.2 |  | Competencia definida |  |  | 2021-03-10 12:21 | 2021-03-10 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.3 |  | Puntos fuertes de competencia |  |  | 2021-03-13 12:21 | 2021-03-13 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.4 |  | Qué puede hacer su empresa de manera diferente |  |  | 2021-03-14 12:21 | 2021-03-14 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.5 |  | Posibles obstáculos |  |  | 2021-03-15 12:21 | 2021-03-15 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 16.6 |  | Beneficios |  |  | 2021-03-16 12:21 | 2021-03-16 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17 | Plan |  |  |  | 2021-03-17 12:21 | 2021-03-28 12:21 |  | 0 | 64 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 17.1 |  | Periodistas |  |  | 2021-03-17 12:21 | 2021-03-17 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.2 |  | Blogueros |  |  | 2021-03-20 12:21 | 2021-03-20 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.3 |  | Influencers de las redes sociales |  |  | 2021-03-21 12:21 | 2021-03-21 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.4 |  | Interactores de las redes sociales |  |  | 2021-03-22 12:21 | 2021-03-22 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.5 |  | Compañeros y socios |  |  | 2021-03-23 12:21 | 2021-03-23 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.6 |  | Promociones recíprocas |  |  | 2021-03-24 12:21 | 2021-03-24 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.7 |  | Otro |  |  | 2021-03-27 12:21 | 2021-03-27 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 17.8 |  | Otro |  |  | 2021-03-28 12:21 | 2021-03-28 12:21 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com
Puede usarlo libremente para sus propios fines sin restricciones. Para editar, cree una copia del documento o use https://ganttpro.com