## Social Media Marketing
Cree un diagrama de Gantt en GanttPRO con solo unos pocos clics
Social Media Marketing | [8 empty] | 2021-02-01 15:29
Сolor | Número de EDT |  |  | Nombre de la tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Costo | Costo real
| 1 | ANÁLISIS Y ESTRATEGIA |  |  |  | 2021-02-02 15:29 | 2021-02-13 15:29 |  | 0 | 64 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | EMPRESA DEFINIDA |  |  | 2021-02-02 15:29 | 2021-02-07 15:29 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.2 |  | SU MISIÓN |  |  | 2021-02-05 15:29 | 2021-02-07 15:29 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.3 |  | SU VISIÓN |  |  | 2021-02-05 15:29 | 2021-02-07 15:29 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.4 |  | PÚBLICO OBJETIVO |  |  | 2021-02-05 15:29 | 2021-02-09 15:29 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.5 |  | SU MENSAJE |  |  | 2021-02-06 15:29 | 2021-02-09 15:29 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.6 |  | FORTALEZAS DEFINIDAS |  |  | 2021-02-07 15:29 | 2021-02-13 15:29 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.7 |  | PUNTOS DÉBILES DEFINIDOS |  |  | 2021-02-08 15:29 | 2021-02-13 15:29 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2 | MARKETING EN REDES SOCIALES (PRESUPUESTO) |  |  |  | 2021-02-12 15:29 | 2021-02-23 15:29 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | RECURSOS HUMANOS - COSTO |  |  | 2021-02-12 15:29 | 2021-02-19 15:29 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.2 |  | PUBLICIDAD |  |  | 2021-02-12 15:29 | 2021-02-15 15:29 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.3 |  | PROMOCIONES |  |  | 2021-02-12 15:29 | 2021-02-15 15:29 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.4 |  | HONORARIOS DE AGENCIA / ANTICIPO |  |  | 2021-02-13 15:29 | 2021-02-21 15:29 |  | 0 | 56 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.5 |  | HARDWARE |  |  | 2021-02-14 15:29 | 2021-02-16 15:29 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.6 |  | CREACIÓN DE CONTENIDO |  |  | 2021-02-15 15:29 | 2021-02-21 15:29 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.7 |  | GESTIÓN DE CONTENIDO |  |  | 2021-02-16 15:29 | 2021-02-21 15:29 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.8 |  | CONTENIDO LICENCIADO |  |  | 2021-02-19 15:29 | 2021-02-23 15:29 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.9 |  | LICENCIAS DE SOFTWARE |  |  | 2021-02-19 15:29 | 2021-02-23 15:29 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.10 |  | DISEÑO GRÁFICO |  |  | 2021-02-19 15:29 | 2021-02-22 15:29 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.11 |  | PRODUCCIÓN DE VÍDEO |  |  | 2021-02-20 15:29 | 2021-02-23 15:29 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3 | ANÁLISIS COMPETITIVO |  |  |  | 2021-02-22 15:29 | 2021-02-27 15:29 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | LA VENTAJA COMPETITIVA DE SU EMPRESA |  |  | 2021-02-22 15:29 | 2021-02-22 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.2 |  | COMPETENCIA DEFINIDA |  |  | 2021-02-23 15:29 | 2021-02-23 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.3 |  | FORTALEZAS DE LA COMPETENCIA |  |  | 2021-02-26 15:29 | 2021-02-26 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.4 |  | LO QUE SU EMPRESA PUEDE HACER DIFERENTEMENTE |  |  | 2021-02-26 15:29 | 2021-02-26 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.5 |  | POSIBLES OBSTÁCULOS |  |  | 2021-02-26 15:29 | 2021-02-26 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.6 |  | BENEFICIOS |  |  | 2021-02-27 15:29 | 2021-02-27 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4 | ELABORACIÓN DE PLAN |  |  |  | 2021-03-01 15:29 | 2021-03-08 15:29 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | PERIODISTAS |  |  | 2021-03-01 15:29 | 2021-03-01 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.2 |  | BLOGUEROS |  |  | 2021-03-02 15:29 | 2021-03-02 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.3 |  | INFLUENCERS DE LAS REDES SOCIALES |  |  | 2021-03-05 15:29 | 2021-03-05 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.4 |  | INTERACTORES DE REDES SOCIALES |  |  | 2021-03-05 15:29 | 2021-03-05 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.5 |  | COMPAÑEROS Y SOCIOS |  |  | 2021-03-05 15:29 | 2021-03-05 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.6 |  | PROMOCIONES RECÍPROCAS |  |  | 2021-03-06 15:29 | 2021-03-06 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.7 |  | OTRO |  |  | 2021-03-07 15:29 | 2021-03-07 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.8 |  | OTRO |  |  | 2021-03-08 15:29 | 2021-03-08 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5 | AUDITORÍA DE REDES SOCIALES |  |  |  | 2021-03-12 15:29 | 2021-08-16 15:29 |  | 0 | 912 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 |  | FACEBOOK |  |  | 2021-03-12 15:29 | 2021-03-26 15:29 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.1.1 |  |  | ENLACE |  | 2021-03-12 15:29 | 2021-03-12 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.1.2 |  |  | NOMBRE DE PERFIL |  | 2021-03-12 15:29 | 2021-03-12 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.1.3 |  |  | SEGUIDORES |  | 2021-03-13 15:29 | 2021-03-13 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.1.4 |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD |  | 2021-03-14 15:29 | 2021-03-14 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.1.5 |  |  | FRECUENCIA DE PUBLICACIONES |  | 2021-03-15 15:29 | 2021-03-15 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.1.6 |  |  | TRÁFICO DE REFERENCIA MENSUAL |  | 2021-03-16 15:29 | 2021-03-16 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.1.7 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO AÑO) |  | 2021-03-19 15:29 | 2021-03-19 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.1.8 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO MES) |  | 2021-03-19 15:29 | 2021-03-19 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.1.9 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-03-19 15:29 | 2021-03-19 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.1.10 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN (ÚLTIMO MES) |  | 2021-03-20 15:29 | 2021-03-20 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.1.11 |  |  | CAMBIO EN CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-03-21 15:29 | 2021-03-21 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.1.12 |  |  | ALCANCE DE FACEBOOK |  | 2021-03-22 15:29 | 2021-03-22 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.1.13 |  |  | SEGUIDORES (HOY) |  | 2021-03-23 15:29 | 2021-03-23 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.1.14 |  |  | SEGUIDORES (ÚLTIMO MES) |  | 2021-03-26 15:29 | 2021-03-26 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.1.15 |  |  | CAMBIO DE SEGUIDORES |  | 2021-03-26 15:29 | 2021-03-26 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2 |  | INSTAGRAM |  |  | 2021-03-27 15:29 | 2021-04-10 15:29 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.2.1 |  |  | ENLACE |  | 2021-03-27 15:29 | 2021-03-27 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2.2 |  |  | NOMBRE DE PERFIL |  | 2021-03-28 15:29 | 2021-03-28 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2.3 |  |  | SEGUIDORES |  | 2021-03-29 15:29 | 2021-03-29 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2.4 |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD |  | 2021-03-30 15:29 | 2021-03-30 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2.5 |  |  | FRECUENCIA DE PUBLICACIONES |  | 2021-04-02 15:29 | 2021-04-02 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2.6 |  |  | TRÁFICO DE REFERENCIA MENSUAL |  | 2021-04-02 15:29 | 2021-04-02 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2.7 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO AÑO) |  | 2021-04-02 15:29 | 2021-04-02 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2.8 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO MES) |  | 2021-04-03 15:29 | 2021-04-03 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2.9 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-04-04 15:29 | 2021-04-04 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2.10 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN (ÚLTIMO MES) |  | 2021-04-05 15:29 | 2021-04-05 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2.11 |  |  | CAMBIO EN CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-04-06 15:29 | 2021-04-06 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2.12 |  |  | ALCANCE DE FACEBOOK |  | 2021-04-09 15:29 | 2021-04-09 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2.13 |  |  | SEGUIDORES (HOY) |  | 2021-04-09 15:29 | 2021-04-09 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2.14 |  |  | SEGUIDORES (ÚLTIMO MES) |  | 2021-04-09 15:29 | 2021-04-09 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2.15 |  |  | CAMBIO DE SEGUIDORES |  | 2021-04-10 15:29 | 2021-04-10 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3 |  | TWITTER |  |  | 2021-04-12 15:29 | 2021-04-26 15:29 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.3.1 |  |  | ENLACE |  | 2021-04-12 15:29 | 2021-04-12 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3.2 |  |  | NOMBRE DE PERFIL |  | 2021-04-13 15:29 | 2021-04-13 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3.3 |  |  | SEGUIDORES |  | 2021-04-16 15:29 | 2021-04-16 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3.4 |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD |  | 2021-04-16 15:29 | 2021-04-16 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3.5 |  |  | FRECUENCIA DE PUBLICACIONES |  | 2021-04-16 15:29 | 2021-04-16 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3.6 |  |  | TRÁFICO DE REFERENCIA MENSUAL |  | 2021-04-17 15:29 | 2021-04-17 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3.7 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO AÑO) |  | 2021-04-18 15:29 | 2021-04-18 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3.8 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO MES) |  | 2021-04-19 15:29 | 2021-04-19 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3.9 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-04-20 15:29 | 2021-04-20 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3.10 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN (ÚLTIMO MES) |  | 2021-04-23 15:29 | 2021-04-23 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3.11 |  |  | CAMBIO EN CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-04-23 15:29 | 2021-04-23 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3.12 |  |  | ALCANCE DE FACEBOOK |  | 2021-04-23 15:29 | 2021-04-23 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3.13 |  |  | SEGUIDORES (HOY) |  | 2021-04-24 15:29 | 2021-04-24 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3.14 |  |  | SEGUIDORES (ÚLTIMO MES) |  | 2021-04-25 15:29 | 2021-04-25 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3.15 |  |  | CAMBIO DE SEGUIDORES |  | 2021-04-26 15:29 | 2021-04-26 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4 |  | LINKED-IN |  |  | 2021-04-30 15:29 | 2021-05-14 15:29 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.4.1 |  |  | ENLACE |  | 2021-04-30 15:29 | 2021-04-30 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4.2 |  |  | NOMBRE DE PERFIL |  | 2021-04-30 15:29 | 2021-04-30 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4.3 |  |  | SEGUIDORES |  | 2021-04-30 15:29 | 2021-04-30 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4.4 |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD |  | 2021-05-01 15:29 | 2021-05-01 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4.5 |  |  | FRECUENCIA DE PUBLICACIONES |  | 2021-05-02 15:29 | 2021-05-02 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4.6 |  |  | TRÁFICO DE REFERENCIA MENSUAL |  | 2021-05-03 15:29 | 2021-05-03 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4.7 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO AÑO) |  | 2021-05-04 15:29 | 2021-05-04 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4.8 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO MES) |  | 2021-05-07 15:29 | 2021-05-07 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4.9 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-05-07 15:29 | 2021-05-07 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4.10 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN (ÚLTIMO MES) |  | 2021-05-07 15:29 | 2021-05-07 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4.11 |  |  | CAMBIO EN CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-05-08 15:29 | 2021-05-08 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4.12 |  |  | ALCANCE DE FACEBOOK |  | 2021-05-09 15:29 | 2021-05-09 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4.13 |  |  | SEGUIDORES (HOY) |  | 2021-05-10 15:29 | 2021-05-10 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4.14 |  |  | SEGUIDORES (ÚLTIMO MES) |  | 2021-05-11 15:29 | 2021-05-11 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4.15 |  |  | CAMBIO DE SEGUIDORES |  | 2021-05-14 15:29 | 2021-05-14 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5 |  | GOOGLE+ |  |  | 2021-05-14 15:29 | 2021-05-28 15:29 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.5.1 |  |  | ENLACE |  | 2021-05-14 15:29 | 2021-05-14 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5.2 |  |  | NOMBRE DE PERFIL |  | 2021-05-15 15:29 | 2021-05-15 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5.3 |  |  | SEGUIDORES |  | 2021-05-16 15:29 | 2021-05-16 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5.4 |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD |  | 2021-05-17 15:29 | 2021-05-17 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5.5 |  |  | FRECUENCIA DE PUBLICACIONES |  | 2021-05-18 15:29 | 2021-05-18 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5.6 |  |  | TRÁFICO DE REFERENCIA MENSUAL |  | 2021-05-21 15:29 | 2021-05-21 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5.7 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO AÑO) |  | 2021-05-21 15:29 | 2021-05-21 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5.8 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO MES) |  | 2021-05-21 15:29 | 2021-05-21 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5.9 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-05-22 15:29 | 2021-05-22 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5.10 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN (ÚLTIMO MES) |  | 2021-05-23 15:29 | 2021-05-23 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5.11 |  |  | CAMBIO EN CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-05-24 15:29 | 2021-05-24 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5.12 |  |  | ALCANCE DE FACEBOOK |  | 2021-05-25 15:29 | 2021-05-25 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5.13 |  |  | SEGUIDORES (HOY) |  | 2021-05-28 15:29 | 2021-05-28 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5.14 |  |  | SEGUIDORES (ÚLTIMO MES) |  | 2021-05-28 15:29 | 2021-05-28 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5.15 |  |  | CAMBIO DE SEGUIDORES |  | 2021-05-28 15:29 | 2021-05-28 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.6 |  | SNAPCHAT |  |  | 2021-05-30 15:29 | 2021-06-13 15:29 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.6.1 |  |  | ENLACE |  | 2021-05-30 15:29 | 2021-05-30 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.6.2 |  |  | NOMBRE DE PERFIL |  | 2021-05-31 15:29 | 2021-05-31 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.6.3 |  |  | SEGUIDORES |  | 2021-06-01 15:29 | 2021-06-01 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.6.4 |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD |  | 2021-06-04 15:29 | 2021-06-04 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.6.5 |  |  | FRECUENCIA DE PUBLICACIONES |  | 2021-06-04 15:29 | 2021-06-04 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.6.6 |  |  | TRÁFICO DE REFERENCIA MENSUAL |  | 2021-06-04 15:29 | 2021-06-04 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.6.7 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO AÑO) |  | 2021-06-05 15:29 | 2021-06-05 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.6.8 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO MES) |  | 2021-06-06 15:29 | 2021-06-06 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.6.9 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-06-07 15:29 | 2021-06-07 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.6.10 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN (ÚLTIMO MES) |  | 2021-06-08 15:29 | 2021-06-08 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.6.11 |  |  | CAMBIO EN CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-06-11 15:29 | 2021-06-11 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.6.12 |  |  | ALCANCE DE FACEBOOK |  | 2021-06-11 15:29 | 2021-06-11 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.6.13 |  |  | SEGUIDORES (HOY) |  | 2021-06-11 15:29 | 2021-06-11 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.6.14 |  |  | SEGUIDORES (ÚLTIMO MES) |  | 2021-06-12 15:29 | 2021-06-12 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.6.15 |  |  | CAMBIO DE SEGUIDORES |  | 2021-06-13 15:29 | 2021-06-13 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.7 |  | PINTEREST |  |  | 2021-06-15 15:29 | 2021-06-29 15:29 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.7.1 |  |  | ENLACE |  | 2021-06-15 15:29 | 2021-06-15 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.7.2 |  |  | NOMBRE DE PERFIL |  | 2021-06-18 15:29 | 2021-06-18 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.7.3 |  |  | SEGUIDORES |  | 2021-06-18 15:29 | 2021-06-18 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.7.4 |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD |  | 2021-06-18 15:29 | 2021-06-18 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.7.5 |  |  | FRECUENCIA DE PUBLICACIONES |  | 2021-06-19 15:29 | 2021-06-19 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.7.6 |  |  | TRÁFICO DE REFERENCIA MENSUAL |  | 2021-06-20 15:29 | 2021-06-20 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.7.7 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO AÑO) |  | 2021-06-21 15:29 | 2021-06-21 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.7.8 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO MES) |  | 2021-06-22 15:29 | 2021-06-22 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.7.9 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-06-25 15:29 | 2021-06-25 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.7.10 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN (ÚLTIMO MES) |  | 2021-06-25 15:29 | 2021-06-25 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.7.11 |  |  | CAMBIO EN CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-06-25 15:29 | 2021-06-25 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.7.12 |  |  | ALCANCE DE FACEBOOK |  | 2021-06-26 15:29 | 2021-06-26 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.7.13 |  |  | SEGUIDORES (HOY) |  | 2021-06-27 15:29 | 2021-06-27 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.7.14 |  |  | SEGUIDORES (ÚLTIMO MES) |  | 2021-06-28 15:29 | 2021-06-28 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.7.15 |  |  | CAMBIO DE SEGUIDORES |  | 2021-06-29 15:29 | 2021-06-29 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.8 |  | TUMBLR |  |  | 2021-07-02 15:29 | 2021-07-16 15:29 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.8.1 |  |  | ENLACE |  | 2021-07-02 15:29 | 2021-07-02 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.8.2 |  |  | NOMBRE DE PERFIL |  | 2021-07-02 15:29 | 2021-07-02 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.8.3 |  |  | SEGUIDORES |  | 2021-07-03 15:29 | 2021-07-03 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.8.4 |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD |  | 2021-07-04 15:29 | 2021-07-04 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.8.5 |  |  | FRECUENCIA DE PUBLICACIONES |  | 2021-07-05 15:29 | 2021-07-05 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.8.6 |  |  | TRÁFICO DE REFERENCIA MENSUAL |  | 2021-07-06 15:29 | 2021-07-06 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.8.7 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO AÑO) |  | 2021-07-09 15:29 | 2021-07-09 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.8.8 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO MES) |  | 2021-07-09 15:29 | 2021-07-09 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.8.9 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-07-09 15:29 | 2021-07-09 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.8.10 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN (ÚLTIMO MES) |  | 2021-07-10 15:29 | 2021-07-10 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.8.11 |  |  | CAMBIO EN CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-07-11 15:29 | 2021-07-11 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.8.12 |  |  | ALCANCE DE FACEBOOK |  | 2021-07-12 15:29 | 2021-07-12 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.8.13 |  |  | SEGUIDORES (HOY) |  | 2021-07-13 15:29 | 2021-07-13 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.8.14 |  |  | SEGUIDORES (ÚLTIMO MES) |  | 2021-07-16 15:29 | 2021-07-16 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.8.15 |  |  | CAMBIO DE SEGUIDORES |  | 2021-07-16 15:29 | 2021-07-16 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.9 |  | YOUTUBE |  |  | 2021-07-17 15:29 | 2021-07-31 15:29 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.9.1 |  |  | ENLACE |  | 2021-07-17 15:29 | 2021-07-17 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.9.2 |  |  | NOMBRE DE PERFIL |  | 2021-07-18 15:29 | 2021-07-18 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.9.3 |  |  | SEGUIDORES |  | 2021-07-19 15:29 | 2021-07-19 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.9.4 |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD |  | 2021-07-20 15:29 | 2021-07-20 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.9.5 |  |  | FRECUENCIA DE PUBLICACIONES |  | 2021-07-23 15:29 | 2021-07-23 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.9.6 |  |  | TRÁFICO DE REFERENCIA MENSUAL |  | 2021-07-23 15:29 | 2021-07-23 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.9.7 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO AÑO) |  | 2021-07-23 15:29 | 2021-07-23 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.9.8 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO MES) |  | 2021-07-24 15:29 | 2021-07-24 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.9.9 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-07-25 15:29 | 2021-07-25 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.9.10 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN (ÚLTIMO MES) |  | 2021-07-26 15:29 | 2021-07-26 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.9.11 |  |  | CAMBIO EN CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-07-27 15:29 | 2021-07-27 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.9.12 |  |  | ALCANCE DE FACEBOOK |  | 2021-07-30 15:29 | 2021-07-30 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.9.13 |  |  | SEGUIDORES (HOY) |  | 2021-07-30 15:29 | 2021-07-30 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.9.14 |  |  | SEGUIDORES (ÚLTIMO MES) |  | 2021-07-30 15:29 | 2021-07-30 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.9.15 |  |  | CAMBIO DE SEGUIDORES |  | 2021-07-31 15:29 | 2021-07-31 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.10 |  | OTHER |  |  | 2021-08-02 15:29 | 2021-08-16 15:29 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.10.1 |  |  | ENLACE |  | 2021-08-02 15:29 | 2021-08-02 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.10.2 |  |  | NOMBRE DE PERFIL |  | 2021-08-03 15:29 | 2021-08-03 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.10.3 |  |  | SEGUIDORES |  | 2021-08-06 15:29 | 2021-08-06 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.10.4 |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD |  | 2021-08-06 15:29 | 2021-08-06 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.10.5 |  |  | FRECUENCIA DE PUBLICACIONES |  | 2021-08-06 15:29 | 2021-08-06 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.10.6 |  |  | TRÁFICO DE REFERENCIA MENSUAL |  | 2021-08-07 15:29 | 2021-08-07 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.10.7 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO AÑO) |  | 2021-08-08 15:29 | 2021-08-08 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.10.8 |  |  | % DE CAMBIO (ÚLTIMO MES) |  | 2021-08-09 15:29 | 2021-08-09 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.10.9 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-08-10 15:29 | 2021-08-10 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.10.10 |  |  | CLICS POR PUBLICACIÓN (ÚLTIMO MES) |  | 2021-08-13 15:29 | 2021-08-13 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.10.11 |  |  | CAMBIO EN CLICS POR PUBLICACIÓN |  | 2021-08-13 15:29 | 2021-08-13 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.10.12 |  |  | ALCANCE DE FACEBOOK |  | 2021-08-13 15:29 | 2021-08-13 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.10.13 |  |  | SEGUIDORES (HOY) |  | 2021-08-14 15:29 | 2021-08-14 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.10.14 |  |  | SEGUIDORES (ÚLTIMO MES) |  | 2021-08-15 15:29 | 2021-08-15 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.10.15 |  |  | CAMBIO DE SEGUIDORES |  | 2021-08-16 15:29 | 2021-08-16 15:29 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com
Puede usarlo libremente para sus propios fines sin restricciones. Para editar, cree una copia del documento o use https://ganttpro.com