## Производство Продукта
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
Производство Продукта | [8 empty] | 2022-07-25 13:42
Цвет | Структура задач |  | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость
| 1 | Исследование рынка |  |  | 2022-10-24 13:42 | 2023-02-24 13:42 |  | 37 | 720 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Целевой рынок |  | 2022-10-24 13:42 | 2023-02-24 13:42 |  | 35 | 720 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Целевая аудитория |  | 2022-10-24 13:42 | 2023-02-24 13:42 |  | 17 | 720 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Анализ конкурентов |  | 2022-10-24 13:42 | 2023-02-24 13:42 |  | 56 | 720 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 1.4 |  | Анализ схожих продуктов |  | 2022-10-24 13:42 | 2023-02-24 13:42 |  | 41 | 720 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 2 | Концепт продукта |  |  | 2022-10-24 13:42 | 2023-06-30 13:42 |  | 25 | 1440 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 2.1 |  | Стадия 1 |  | 2022-10-24 13:42 | 2022-12-23 13:42 |  | 61 | 360 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 2.2 |  | Стадия 2 |  | 2022-12-26 13:42 | 2023-02-24 13:42 |  | 25 | 360 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1 | 0 | 0
| 2.3 |  | Стадия 3 |  | 2023-02-27 13:42 | 2023-04-28 13:42 |  | 11 | 360 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.2 | 0 | 0
| 2.4 |  | Стадия 4 |  | 2023-05-01 13:42 | 2023-06-30 13:42 |  | 4 | 360 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.3 | 0 | 0
| 3 | Отличительные черты, функции |  |  | 2022-12-19 13:42 | 2023-07-21 13:42 |  | 37 | 1240 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | Необходимые материалы |  | 2022-12-19 13:42 | 2023-01-20 13:42 |  | 100 | 200 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Необходимые методы |  | 2023-01-23 13:42 | 2023-03-17 13:42 |  | 52 | 320 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.1 | 0 | 0
| 3.3 |  | Необходимые знания |  | 2023-03-20 13:42 | 2023-05-19 13:42 |  | 7 | 360 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.2 | 0 | 0
| 3.4 |  | Команда |  | 2023-05-22 13:42 | 2023-07-21 13:42 |  | 21 | 360 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.3 | 0 | 0
| 4 | Стратегические функции |  |  | 2023-01-23 13:42 | 2024-02-23 13:42 |  | 35 | 2279 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | Определение |  | 2023-01-23 13:42 | 2023-07-21 13:42 |  | 35 | 1040 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 4.2 |  | Оценка |  | 2024-02-23 13:42 | 2024-02-23 13:42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.1 | 0 | 0
| 5 | Бюджет |  |  | 2022-10-24 13:42 | 2023-09-22 13:42 |  | 16 | 1920 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 |  | Работа со спонсорами |  | 2022-10-24 13:42 | 2023-07-21 13:42 |  | 20 | 1560 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 5.2 |  | Работа с подрядчиками |  | 2022-12-19 13:42 | 2023-09-22 13:42 |  | 14 | 1600 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.1 | 0 | 0
| 5.3 |  | Определение жизненного цикла продукции |  | 2022-12-19 13:42 | 2022-12-19 13:42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.2 | 0 | 0
| 6 | Ценообразование |  |  | 2022-12-26 13:42 | 2023-03-03 13:42 |  | 75 | 400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 |  | План А |  | 2022-12-26 13:42 | 2023-02-03 13:42 |  | 100 | 240 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 6.2 |  | План Б |  | 2023-02-06 13:42 | 2023-03-03 13:42 |  | 39 | 160 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 7 | Маркетинг и продвижение |  |  | 2023-03-06 13:42 | 2023-07-14 13:42 |  | 10 | 760 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0
| 7.1 |  | Канал 1 |  | 2023-03-06 13:42 | 2023-04-14 13:42 |  | 20 | 240 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 7.2 |  | Канал 2 |  | 2023-04-17 13:42 | 2023-06-09 13:42 |  | 9 | 320 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 7.1 | 0 | 0
| 7.3 |  | Канал 3 |  | 2023-06-12 13:42 | 2023-07-14 13:42 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 7.2 | 0 | 0
| 8 | Стратегия продаж и дистрибуции |  |  | 2023-03-06 13:42 | 2023-07-14 13:42 |  | 2 | 760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 |  | Стадия 1 |  | 2023-03-06 13:42 | 2023-04-28 13:42 |  | 7 | 320 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 8.2 |  | Стадия 2 |  | 2023-05-01 13:42 | 2023-06-09 13:42 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 8.1 | 0 | 0
| 8.3 |  | Стадия 3 |  | 2023-06-12 13:42 | 2023-07-14 13:42 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 8.2 | 0 | 0
| 9 | Начало массового производства |  |  | 2023-07-17 13:42 | 2023-07-17 13:42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.3 | 0 | 0
| 9.1 |  | Запуск продукта |  | 2023-07-17 13:42 | 2023-07-17 13:42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com
Вы можете свободно использовать документ в своих целях без ограничений. Для редактирования создайте его копию или используйте https://ganttpro.com