## Разработка ПО, ИТ
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
Разработка ПО, ИТ | [8 empty] | 2022-07-25 13:32
Цвет | Структура задач |  | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость
| 1 | Управление проектом |  |  | 2022-07-28 13:32 | 2022-08-04 13:32 |  | 54 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Устав проекта |  | 2022-07-28 13:32 | 2022-07-30 13:32 |  | 50 | 24 | 0 | 0 | В работе | Высокий |  |  | 0 | 0
| 1.2 |  | План проекта |  | 2022-07-29 13:32 | 2022-08-01 13:32 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Мониторинг/контроль |  | 2022-07-28 13:32 | 2022-08-01 13:32 |  | 100 | 40 | 0 | 0 | Выполнено | Высокий |  |  | 0 | 0
| 1.4 |  | Завершение |  | 2022-08-04 13:32 | 2022-08-04 13:32 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Закрыт | Самый высокий |  | 1.3 | 0 | 0
| 2 | Подготовка |  |  | 2022-08-01 13:32 | 2022-08-11 13:32 |  | 77 | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | Анализ целесообразности |  | 2022-08-01 13:32 | 2022-08-04 13:32 |  | 100 | 16 | 0 | 0 | Выполнено | Низкий |  |  | 0 | 0
| 2.2 |  | Экономическое обоснование |  | 2022-08-04 13:32 | 2022-08-07 13:32 |  | 100 | 32 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0
| 2.3 |  | Планирование проекта |  | 2022-08-04 13:32 | 2022-08-08 13:32 |  | 50 | 40 | 0 | 0 | В работе | Высокий |  |  | 0 | 0
| 2.4 |  | Завершение |  | 2022-08-11 13:32 | 2022-08-11 13:32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Самый высокий |  | 2.3 | 0 | 0
| 3 | Анализ требований |  |  | 2022-08-11 13:32 | 2022-08-18 13:32 |  | 22 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 3.1 |  | Сбор требований |  | 2022-08-11 13:32 | 2022-08-15 13:32 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Планы по обеспечению безопасности |  | 2022-08-12 13:32 | 2022-08-15 13:32 |  | 50 | 32 | 0 | 0 | В работе | Самый высокий |  |  | 0 | 0
| 3.3 |  | Завершение |  | 2022-08-18 13:32 | 2022-08-18 13:32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.2 | 0 | 0
| 4 | Дизайн |  |  | 2022-08-18 13:32 | 2022-08-25 13:32 |  | 50 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0
| 4.1 |  | Высокоуровневое проектирование |  | 2022-08-18 13:32 | 2022-08-22 13:32 |  | 100 | 40 | 0 | 0 | Закрыт | Самый высокий |  |  | 0 | 0
| 4.2 |  | Подтверждение концепции |  | 2022-08-19 13:32 | 2022-08-22 13:32 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 4.3 |  | Техническое проектирование |  | 2022-08-20 13:32 | 2022-08-25 13:32 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 4.4 |  | Техническая спецификация |  | 2022-08-21 13:32 | 2022-08-25 13:32 |  | 100 | 24 | 0 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0
| 4.5 |  | Завершение |  | 2022-08-18 13:32 | 2022-08-18 13:32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 5 | Разработка |  |  | 2022-08-26 13:32 | 2022-09-11 13:32 |  | 0 | 104 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0
| 5.1 |  | Конфигурация |  | 2022-08-26 13:32 | 2022-09-01 13:32 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 5.2 |  | Интеграционное планирование |  | 2022-08-29 13:32 | 2022-09-02 13:32 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 5.3 |  | Документация |  | 2022-09-01 13:32 | 2022-09-04 13:32 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 5.4 |  | План тестирования |  | 2022-08-26 13:32 | 2022-09-01 13:32 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.1 | 0 | 0
| 5.5 |  | Среда |  | 2022-09-02 13:32 | 2022-09-05 13:32 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 5.6 |  | Обучение |  | 2022-09-03 13:32 | 2022-09-05 13:32 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 5.7 |  | Непрерывность процессов |  | 2022-09-04 13:32 | 2022-09-09 13:32 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 5.8 |  | Передача |  | 2022-09-09 13:32 | 2022-09-11 13:32 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 5.9 |  | Завершение |  | 2022-08-26 13:32 | 2022-08-26 13:32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 6 | Контроль качества |  |  | 2022-09-12 13:32 | 2022-09-26 13:32 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 6.1 |  | Блочный тест |  | 2022-09-12 13:32 | 2022-09-16 13:32 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 6.2 |  | Функциональный тест |  | 2022-09-15 13:32 | 2022-09-19 13:32 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 6.3 |  | Интеграционный тест |  | 2022-09-16 13:32 | 2022-09-23 13:32 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 6.4 |  | Регрессионный тест |  | 2022-09-18 13:32 | 2022-09-23 13:32 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 6.5 |  | Системный тест |  | 2022-09-22 13:32 | 2022-09-24 13:32 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 6.6 |  | Одобрение пользователем |  | 2022-09-23 13:32 | 2022-09-26 13:32 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 6.7 |  | Завершение |  | 2022-09-12 13:32 | 2022-09-12 13:32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 7 | Реализация |  |  | 2022-09-29 13:32 | 2022-10-03 13:32 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0
| 7.1 |  | Внедрение |  | 2022-09-29 13:32 | 2022-10-03 13:32 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 7.2 |  | Обучение |  | 2022-09-30 13:32 | 2022-10-03 13:32 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 7.3 |  | Поддержка |  | 2022-10-01 13:32 | 2022-10-03 13:32 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 7.4 |  | Завершение |  | 2022-09-29 13:32 | 2022-09-29 13:32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 8 | Эксплуатация и техобслуживание |  |  | 2022-10-06 13:32 | 2022-10-10 13:32 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0
| 8.1 |  | Эксплуатация |  | 2022-10-06 13:32 | 2022-10-09 13:32 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 8.2 |  | Техобслуживание |  | 2022-10-07 13:32 | 2022-10-10 13:32 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 8.3 |  | Завершение |  | 2022-10-06 13:32 | 2022-10-06 13:32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 9 | Использование |  |  | 2022-10-13 13:32 | 2022-10-22 13:32 |  | 0 | 56 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0
| 9.1 |  | Архив |  | 2022-10-13 13:32 | 2022-10-16 13:32 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 9.2 |  | Прекращение применения |  | 2022-10-17 13:32 | 2022-10-21 13:32 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 9.1 | 0 | 0
| 9.3 |  | Проект завершен |  | 2022-10-22 13:32 | 2022-10-22 13:32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 9.2 | 0 | 0
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com
Вы можете свободно использовать документ в своих целях без ограничений. Для редактирования создайте его копию или используйте https://ganttpro.com