## Шаблон для дизайн-проекта
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
Шаблон для дизайн-проекта | [8 empty] | 2022-07-25 13:53
Цвет | Структура задач |  |  | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость
| 1 | Исследование |  |  |  | 2022-07-26 13:53 | 2022-08-23 13:53 |  | 59 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Определение видения и целей клиента |  |  | 2022-07-26 13:53 | 2022-07-27 13:53 |  | 100 | 16 | 0 | 0 | Выполнено | Высокий |  |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Мудборд клиента |  |  | 2022-07-30 13:53 | 2022-08-02 13:53 |  | 50 | 32 | 0 | 0 | В работе | Самый высокий |  | 1.1 | 0 | 0
| 1.3 |  | Обзор эмблем, знаков продуктов клиента |  |  | 2022-07-31 13:53 | 2022-08-06 13:53 |  | 50 | 40 | 0 | 0 | В работе | Средний |  |  | 0 | 0
| 1.4 |  | Анализ конкурентов |  |  | 2022-08-02 13:53 | 2022-08-08 13:53 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Низкий |  |  | 0 | 0
| 1.5 |  | Предоставление результатов исследования клиенту |  |  | 2022-08-06 13:53 | 2022-08-13 13:53 |  | 100 | 48 | 0 | 0 | Закрыт | Самый низкий |  |  | 0 | 0
| 1.6 |  | Работа над концепцией |  |  | 2022-08-14 13:53 | 2022-08-23 13:53 |  | 64 | 64 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0
| 1.6.1 |  |  | Определение стратегии и позиционирования |  | 2022-08-14 13:53 | 2022-08-23 13:53 |  | 100 | 64 | 0 | 0 | Закрыт | Низкий |  |  | 0 | 0
| 1.6.2 |  |  | Обратная связь от клиента |  | 2022-08-16 13:53 | 2022-08-23 13:53 |  | 50 | 48 | 0 | 0 | В работе | Средний |  |  | 0 | 0
| 1.6.3 |  |  | Составление творческого замысла и описание особенностей бренда |  | 2022-08-16 13:53 | 2022-08-23 13:53 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Открыт | Высокий |  |  | 0 | 0
| 1.6.4 |  |  | Получение подтверждения от клиента |  | 2022-08-16 13:53 | 2022-08-22 13:53 |  | 100 | 40 | 0 | 0 | Выполнено | Самый высокий |  |  | 0 | 0
| 1.6.5 |  |  | Одобрение концепции |  | 2022-08-23 13:53 | 2022-08-23 13:53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.6.4 | 0 | 0
| 2 | Цвета и графические данные |  |  |  | 2022-08-15 13:53 | 2022-08-22 13:53 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 1.6.5 | 0 | 0
| 2.1 |  | Цвета и графические данные |  |  | 2022-08-15 13:53 | 2022-08-22 13:53 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 3 | Символы |  |  |  | 2022-08-16 13:53 | 2022-08-22 13:53 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 1.6.5 | 0 | 0
| 3.1 |  | Шрифты |  |  | 2022-08-16 13:53 | 2022-08-22 13:53 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Размеры, цвета |  |  | 2022-08-17 13:53 | 2022-08-22 13:53 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 4 | Мультимедиа |  |  |  | 2022-08-15 13:53 | 2022-08-22 13:53 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 1.6.5 | 0 | 0
| 4.1 |  | Мультимедиа |  |  | 2022-08-15 13:53 | 2022-08-22 13:53 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 5 | Технические возможности |  |  |  | 2022-08-10 13:53 | 2022-08-22 13:53 |  | 0 | 64 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 |  | Внешние ссылки |  |  | 2022-08-10 13:53 | 2022-08-14 13:53 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 5.2 |  | Формы |  |  | 2022-08-15 13:53 | 2022-08-17 13:53 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.1 | 0 | 0
| 5.3 |  | Ошибки JavaScript |  |  | 2022-08-20 13:53 | 2022-08-21 13:53 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.2 | 0 | 0
| 5.4 |  | Одобрение |  |  | 2022-08-22 13:53 | 2022-08-22 13:53 | 2022-06-02 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.3 | 0 | 0
| 6 | Прототип 1 |  |  |  | 2022-08-23 13:53 | 2022-09-05 13:53 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 |  | Прототип 1 |  |  | 2022-08-23 13:53 | 2022-09-05 13:53 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 7 | Прототип 2 |  |  |  | 2022-09-05 13:53 | 2022-09-12 13:53 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 |  | Прототип 2 |  |  | 2022-09-05 13:53 | 2022-09-12 13:53 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 8 | Совместимость работы в браузерах |  |  |  | 2022-08-21 13:53 | 2022-09-24 13:53 |  | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 |  | Тест в IE |  |  | 2022-08-21 13:53 | 2022-08-28 13:53 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 8.2 |  | Тест в Firefox |  |  | 2022-08-29 13:53 | 2022-09-06 13:53 |  | 0 | 56 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 8.1 | 0 | 0
| 8.3 |  | Тест в Chrome |  |  | 2022-09-07 13:53 | 2022-09-14 13:53 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 8.2 | 0 | 0
| 8.4 |  | Тест в Safari |  |  | 2022-09-17 13:53 | 2022-09-24 13:53 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 8.3 | 0 | 0
| 9 | Специальные возможности |  |  |  | 2022-09-10 13:53 | 2022-09-24 13:53 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 |  | Специальные возможности |  |  | 2022-09-10 13:53 | 2022-09-24 13:53 |  | 0 | 88 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
| 10 | Финальные шаги, отчеты об ошибках |  |  |  | 2022-09-10 13:53 | 2022-09-28 13:53 |  | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 |  | Финальные шаги, отчеты об ошибках |  |  | 2022-09-10 13:53 | 2022-09-28 13:53 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com
Вы можете свободно использовать документ в своих целях без ограничений. Для редактирования создайте его копию или используйте https://ganttpro.com